Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu

na lata 2015-2017

______________________________________________________________________________________________________________

Załącznik do uchwały Nr XVI/160/VII/2015

Rady Miasta Poznania

z dnia 8 września 2015 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich 
w Poznaniu na lata 2015-2017 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

Niniejszy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu obejmuje okres 3 lat od 2015 do 2017 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

- Cel WPRiM

Celem WPRiM jest:

- określenie zadań inwestycyjnych do wykonania, umożliwiających w jak najkrótszym czasie uzupełnienie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, która pozwoli na racjonalne gospodarowanie wodami deszczowymi,

- określenie poziomu nakładów planowanych przez ZDM na inwestycje,

- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,

- określenie zakresów rzeczowych i kosztów.

- Zakres WPRiM

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy WPRiM określa w szczególności:

  - planowany zakres usług kanalizacyjnych w latach 2015-2017,

  - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne,

  - przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków deszczowych,

      - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Planowany zakres usług kanalizacyjnych w latach 2015-2017

Podstawowym zadaniem ZDM w zakresie usług kanalizacyjnych jest zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie ścieków deszczowych w procesach mechanicznych.

Realizacja zadań ZDM w tym zakresie odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji wodnoprawnych.

Zarząd Dróg Miejskich w ramach szeroko pojętych usług kanalizacyjnych wykonuje:

- sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej,

- czyszczenie wpustów ulicznych  sprzętem specjalistycznym,

- naprawy i wymiany włazów kanalizacji deszczowej,

- kontrola parametrów ścieków dostarczonych do odbiorników,

- wydawanie opinii o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej,

- wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów na budowę nowych elementów,

zlecając wykonanie tych prac podmiotom zewnętrznym.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków deszczowych

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji deszczowej przeprowadzane przy wylotach do odbiorników,

- uszczelnienie studni i sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania zjawiska infiltracji,

- poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności.

Efektem jest obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, polepszenie jakości ścieków oczyszczonych wprowadzonych do odbiorników.

- Założenia do WPRiM

- Priorytetem są inwestycje:

- mające na celu spełnienie wymogów polskich i unijnych,

- wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych,

- Przyjęto, że:

- opracowanie dokumentacji projektowej następuje w roku poprzedzającym wykonawstwo robót,

- minimalny czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 12 miesięcy,

- Ograniczeniem są możliwości finansowe ZDM.

- Dokumenty źródłowe

Dane zawarte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata 2015-2017 zostały opracowane na podstawie:

- Wykazu przedsięwzięć z Załącznika nr 2 do Uchwały nr X/73/VII/2015 z dnia 14.04.2015 r. stanowiącego korektę Załącznika nr 2 do uchwały nr VI/32/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27.01.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania,

- Wykazu zadań realizowanych w latach 2016-2019 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2015 r. do uchwały nr X/73/VII/2015 z dnia 14.04.2015 r. w sprawie WPF Miasta Poznania,

- Wydatków majątkowych na rok 2015 z Załącznika nr 4 do Uchwały Nr X/74/VII/2015 z dnia 14.04.2015 r. stanowiącego korektę Załącznika nr 4 do uchwały nr VI/33/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27.01.2015 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2015 rok,

- Zarządzenia nr 5 Dyrektora ZDM z dnia 13.03.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok,

- Kosztorysów i zbiorczych zestawień kosztów koncepcji programowo-przestrzennych i projektów technicznych budowlanych i wykonawczych dotyczących poszczególnych inwestycji.

- Kluczowe zadania WPRiM na lata 2015-2017

- ZDM/P/020 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 30 850,27 tys. zł brutto,

- ZDM/P/021 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie os. Ks. Skorupki

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 3 564,00 tys. zł brutto,

- ZDM/P/022 Ciek Górczynka. Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania

- Nakłady finansowe 11 754,54 tys. zł brutto,

- ZDM/P/028 Budowa kanalizacji deszczowej związanej z drogami dojazdowymi do spalarni odpadów

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 11 143,84 tys. zł brutto.

- ZDM/P/037 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 7 953,13 tys. zł brutto,

- Spis tabel

Tab. nr 1 – Nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2015-2017 w grupach zgodnych z ustawą o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Tab. nr 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tab. nr 3 – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na

lata 2015-2017

- Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2015-2017 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania

Tabela nr 1

| Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2015-2017 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przedsięwzięcia | lata |  |  |  |
|  | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2015-2017 |
| Rozwojowo-modernizacyjne | 43 797,054 | 28 446,72 | 4 718,66 | 76 962,434 |
| Racjonalizujące odprowadzanie ścieków | 880,596 | 700,00 | 700,00 | 2 280,596 |
| Inne |  |  |  |  |
| Łącznie | 44 677,65 | 29 146,72 | 5 418,66 | 79 243,03 |

Tabela nr 2

| Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2015-2017 |
| Środki własne ZDM | 44 677,65 | 29 146,72 | 5 418,66 | 79 243,03 |
| Środki z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 44 677,65 | 29 146,72 | 5 418,66 | 79 243,03 |

- Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata

2015-2017 – tabela nr 3

- Zadania współfinansowane/finansowane ze środków zewnętrznych

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji  urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata 2015-2017 nie znajdują się zadania współfinansowane/finansowane ze środków zewnętrznych.

- Zadania finansowane z budżetu Miasta Poznania

Całkowite nakłady na poszczególne zadania, ujęte zostały w rozbiciu na poszczególne lata i przedstawione są w dwóch wierszach:

        - pierwszy wiersz (zaznaczony kolorem zielonym) pokazuje całościowe nakłady na opracowanie dokumentacji

projektowej i na roboty budowlano-montażowe po stronie ZDM przeznaczone na dane zadanie,

        - drugi wiersz (bez kolorowego zaznaczenia) pokazuje nakłady przeznaczane na kanalizację deszczową w ramach

realizacji danego zadania.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata 2015-2017

|  |  |  |  |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na lata 2015-2017 | Nakłady wg WPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady wg WPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady wg WPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2015 | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2016 |  | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2017 |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. |  | Numer zadania |  | Nazwa zadania |  | brutto | brutto | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |  | brutto |  | I kwartał |  |  |  |  | II kwartał |  |  |  |  |  | III kwartał |  |  |  |  |  | IV kwartał |  |  |  |  |  | brutto |  |  | I kwartał |  |  |  | II kwartał |  |  |  |  |  | III kwartał |  |  |  |  | IV kwartał |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tys. zł. | tys. zł. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | tys. zł. |  | I |  | II | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  | tys. zł. |  |  | I | II | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII | VIII |  | IX |  | X |  |  | XI |  | XII |  |
|  |  |  |  |  | Zadania finansowane z budżetu Miasta Poznania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ZDM/P/004 |  | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic |  | 2.280,60 | 880,596 |  |  | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 | 87,50 |  | 87,50 |  | 87,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ZDM/P/008 |  | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych |  |  | 2.143,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,0% na kanalizację |  | 220,14 | 214,37 |  |  | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 26,80 | 26,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ZDM/P/009 |  | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych |  |  | 2.074,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,0% na kanalizację |  | 218,99 | 207,49 |  |  | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 |  |  |  | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,50 |  |  |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ZDM/P/012 |  | Ulice lokalne i peryferyjne |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,0% na kanalizację |  | 352,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,70 |  |  |  |  | 44,09 |  | 44,09 |  | 44,09 |  | 44,09 |  | 44,09 | 44,09 |  | 44,09 |  | 44,09 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ZDM/P/017 |  | Budowa ul. Snopowej |  |  | 338,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33,69% na kanalizację wg ZZK |  | 1.620,86 | 114,10 |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |  | 1.347,60 |  | 134,76 |  | 134,76 | 134,76 |  | 134,76 |  | 134,76 |  | 134,76 |  | 134,76 |  | 134,76 |  | 134,76 |  | 134,76 |  |  |  |  |  | 159,16 |  |  |  |  | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 | 19,89 |  | 19,89 |  | 19,89 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ZDM/P/018 |  | Przebudowa ul. Sypniewo |  |  | 2.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41,47% na kanalizację wg KI |  | 1.611,11 | 1.036,75 |  |  |  |  |  |  | 172,79 | 172,79 | 172,79 | 172,79 | 172,79 | 172,79 |  | 414,70 |  | 41,47 |  | 41,47 | 41,47 |  | 41,47 |  | 41,47 |  | 41,47 |  | 41,47 |  | 41,47 |  | 41,47 |  | 41,47 |  |  |  |  |  | 159,66 |  |  |  |  | 19,96 |  | 19,96 |  | 19,96 |  | 19,96 |  | 19,96 | 19,96 |  | 19,96 |  | 19,96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ZDM/P/019 |  | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz. Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz |  |  | 469,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prace projektowe (koncepcja) 19,11% na kanal. deszcz. wg ZZKI 110.195.758,06 |  | 89,79 | 89,79 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ZDM/P/020 |  | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi. Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK |  | 30.850,27 | 15.350,27 |  |  |  | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 | 1.705,59 |  | 15.500,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 | 1550,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 |  | 1550,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ZDM/P/021 |  | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki. Odwodnienie terenów Osiedla Ks. Skorupki |  |  | 11.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29,7% na kanal. deszcz. wg ZZK 12.090.867,91 |  | 3.564,00 | 3.267,00 |  |  |  | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |  | 297,00 |  | 27,00 |  | 27,00 | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ZDM/P/022 |  | Ciek Górczynka. Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania |  | 11.754,54 | 8.104,542 |  |  |  |  |  |  | 1.350,76 | 1.350,76 | 1.350,76 | 1.350,76 | 1.350,76 | 1.350,76 |  | 3.650,00 |  | 304,17 |  | 304,17 | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 304,17 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ZDM/P/023 |  | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC |  |  | 52.796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,86% na kanalizację wg KI 56.645.062,59 |  | 1.938,97 | 1.509,97 |  | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |  |  | 429,00 |  | 42,90 |  | 42,90 | 42,90 |  | 42,90 |  | 42,90 |  | 42,90 |  | 42,90 |  | 42,90 |  | 42,90 |  | 42,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ZDM/P/024 |  | Przebudowa ul. Kolejowej |  |  | 4.689,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00% na kanal. deszcz. wg KI |  | 281,35 | 281,35 |  |  |  |  |  |  | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ZDM/P/025 |  | Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej |  |  | 1.516,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,67% na kanal. deszcz. wg ZZK |  | 434,69 | 434,69 |  |  |  |  |  |  | 72,45 | 72,45 | 72,45 | 72,45 | 72,45 | 72,45 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ZDM/P/026 |  | Program „Centrum” - przebudowa ul. Św. Marcin |  |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.472,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0% na kanal. deszcz. |  | 248,62 | 75,00 |  |  |  |  |  |  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |  | 173,62 |  | 17,36 |  | 17,36 | 17,36 |  | 17,36 |  | 17,36 |  | 17,36 |  | 17,36 |  | 17,36 |  | 17,36 |  | 17,36 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ZDM/P/027 |  | Program „Poznań Rataje - Franowo” - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo |  |  | 49.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.208,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,306% na kanal. deszcz. wg ZZK (z ZDM-TI) |  | 435,16 | 149,94 |  | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |  | 214,20 |  | 17,85 |  | 17,85 | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 17,85 |  | 71,02 |  |  | 5,92 | 5,92 | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 | 5,92 |  | 5,92 |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 5,92 |  |
| 16 |  | ZDM/P/028 |  | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – drogi dojazdowe do spalarni |  |  | 38.869,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,8% na kanalizację wg ZZK |  | 11.143,84 | 3.031,84 |  | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 | 275,62 |  | 4.992,00 |  | 499,20 |  | 499,20 | 499,20 |  | 499,20 |  | 499,20 |  | 499,20 |  | 499,20 |  | 499,20 |  | 499,20 |  | 499,20 |  |  |  |  |  | 3.120,00 |  |  | 312,00 | 312,00 | 312,00 |  | 312,00 |  | 312,00 |  | 312,00 |  | 312,00 | 312,00 |  | 312,00 |  | 312,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ZDM/P/030 |  | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera |  |  | 82.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,82% na sieci sanitarne wg ZZK 168.366.515,84 |  | 826,56 | 678,96 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 56,58 |  | 147,60 |  | 14,76 |  | 14,76 | 14,76 |  | 14,76 |  | 14,76 |  | 14,76 |  | 14,76 |  | 14,76 |  | 14,76 |  | 14,76 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ZDM/P/031 |  | Przebudowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej |  |  | 4.738,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,80% na kanal. deszcz. wg KI |  | 1.175,03 | 1.175,03 |  |  |  |  |  |  | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 | 195,84 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ZDM/P/032 |  | Program „Poznań Rataje-Franowo” - budowa ul. Folwarcznej |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,31% na kanal. deszcz. wg KI |  | 1.031,00 | 51,55 |  |  |  |  |  |  | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |  | 979,45 |  | 97,95 |  | 97,95 | 97,95 |  | 97,95 |  | 97,95 |  | 97,95 |  | 97,95 |  | 97,95 |  | 97,95 |  | 97,95 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ZDM/P/034 |  | Przebudowa ul. Husarskiej |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.057,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.942,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,51% na kanal. deszcz. wg K wsk. |  | 1.211,68 | 71,28 |  |  |  |  |  |  | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |  | 301,54 |  | 30,15 |  | 30,15 | 30,15 |  | 30,15 |  | 30,15 |  | 30,15 |  | 30,15 |  | 30,15 |  | 30,15 |  | 30,15 |  |  |  |  |  | 838,86 |  |  |  |  | 104,86 |  | 104,86 |  | 104,86 |  | 104,86 |  | 104,86 | 104,86 |  | 104,86 |  | 104,86 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ZDM/P/037 |  | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II |  | 7.953,13 | 7.953,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | 866,86 | 1.307,11 | 1.469,92 | 3.538,50 | 3.538,50 | 3.538,50 | 5.414,25 | 5.414,25 | 5.414,25 | 5.414,25 | 4.456,13 | 4.305,13 |  |  |  | 2.777,57 |  | 2.777,57 | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 2.865,07 |  | 349,02 |  | 322,02 |  |  |  |  | 317,92 | 317,92 | 596,37 |  | 596,37 |  | 596,37 |  | 596,37 |  | 596,37 | 596,37 |  | 596,37 |  | 596,37 |  |  | 5,92 |  | 5,92 |  |
| RAZEM W ROKU |  |  |  |  |  |  |  | 44.677,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.146,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.418,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM W LATACH 2015-2017 |  |  |  |  |  | 79.243,03 | 79.243,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Sporadyczne nieznaczne nieścisłości w polach sum w wierszu „RAZEM” wynikają z zaokrągleń wartości składników.