## Status
Wskazanie | Status Inwestycji na dzień ….. r. | Ryzyka oraz podjęte/planowane do podjęcia działania naprawcze | WPF
Nazwa zadania: Nr zadania:

## Finanse
Informacja o finansowym stanie zadania inwestycyjnego
Nazwa zadania i nr:
Łączne nakłady finansowe WPF: |  | 2000000
limit 2016
limit 2017
Wskazanie do Realizacji
Etapy/kamienie milowe |  | 2016 r. | [17 empty] | ZAWARTE UMOWY W RAMACH ZADANIA | [8 empty] | Realizacja w latach poprzednich |  | Łącznie zrealizowany kontrakt od początku (%)
| Wskazanie do realizacji PIM |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Ogółem 2016 r. | Ujęcie kwartalne 2016 r. |  |  |  | Umowa | Kontrahent | Kwota |  |  | Data zawarcia | Termin realizacji | Data wykonania | Realizacja Umowy 2016 r. (wg wartości głównej) | Kwota | Reliazacja Umowy (wartość główna) (%)
[16 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  |  | Umowna (główna) | 2016 r. | 2017 r.
ŁĄCZNIE |  | ŁĄCZNIE | [19 empty] | 0 | 0 | 0
01 Prace Projektowe |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Prace Projektowe |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Prace Projektowe |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
02 Roboty budowlane |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Roboty budowlane |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Roboty budowlane |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
03 Uregulowania terenowo prawne |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
04 Zakup sprzętu/wyposażenia |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
05 Promocja i informacja |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
06 Inwestorstwo zastępcze |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
07 Nadzór nad realizacją Projektu |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 Nadzór nad realizacją Projektu |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | UWAGA - Spółka raportuje wszystkie pozycje( plan, prognoza, realizacja ) opierając się na dacie płatności faktury od wykonawcy zgodnie z zapisami umowy | [8 empty] | Podsumowanie 2016 r: (łącznie)
|  |  | Do pozycji "realizacja" wpisane są tylko wartości wynikające z faktur przekazanych do dysponentów | [8 empty] | Plan wydatki |  | 100
[12 empty] | Prognoza wydatki |  | 80
[12 empty] | Realizacja wydatki |  | 60
Wskaźnik wykonania planu 2016 r.(%):
60%
[12 empty] | Wskaźnik kontrolujący odchylenia w planie 2016r. (%) |  | Podsumowanie 2016r.
[14 empty] | Plan(limit)2016r. | Prognoza(limit)2016r. | Rożnica limit 2016r.
[12 empty] | 80% |  | 100 | 80 | 20
Podsumowanie 2016 r. (WPF)
[14 empty] | Plan(limit) 2016 r. | WPF | Różnica (WPF-Plan)
[14 empty] | 100 | 2000000 | 1999900
Podsumowanie 2016 r. (WPF)
[14 empty] | Prognoza 2016 r. | WPF | Różnica (WPF-Prognoza)
[14 empty] | 80 | 2000000 | 1999920
Podsumowanie 2016 r. (WPF)
[14 empty] | Realizacja 2016r. | WPF | Różnica (WPF-Realizacja)
[14 empty] | 60 | 2000000 | 1999940

## Harmonogram
Nazwa inwestycji
Stan na dzień….
Lp | Etap |  | rok | 2015 | [11 empty] | 2016
|  |  | msc. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Analiza i aktualizacja dokumentacji | Plan
Prognoza
Realizacja
2. | Przygotowanie dokumentacji przetargowej | Plan
Prognoza
Realizacja
3. | Przetarg na Wykonawstwo | Plan
Prognoza
Realizacja
4. | Podpisanie umowy z Wykonawcą | Plan
Prognoza
Realizacja
5. | Postępowanie na wybór inspektora nadzoru | Plan
Prognoza
Realizacja
6. | Podpisanie umowy z inspektorem nadzoru | Plan
Prognoza | bar: 2016 IV
Realizacja
7. | Postępowanie na wybór Inżyniera | Plan
Prognoza
Realizacja
8. | Podpisanie umowy z Inżynierem | Plan
Prognoza
Realizacja
9. | Postępowanie na wybór nadzoru autorskiego | Plan
Prognoza
Realizacja
10. | Podpisanie umowy z nadzorem autorskim | Plan
Prognoza
Realizacja
11. | Przekazanie Wykonawcy placu budowy | Plan
Prognoza
Realizacja
12. | Realizacja robót budowlanych | Plan
Prognoza
Realizacja
13. | Rozliczenie zadania | Plan
Prognoza
Realizacja
Oznaczenia
plan inwestycji
prognozowana realizacja zadania
zakres zrealizowany bez opóźnienia
zakres opóźniony lub zagrożony opóźnieniem