## Status
| Wskazanie | Status Inwestycji na dzień ….. r./zawarte umowy oraz ich przedmiot (*) | Ryzyka oraz podjęte/planowane do podjęcia działania naprawcze | WPF
Nazwa zadania: Nr zadania:
(*) umowy zawarte w okresie sprawozdawczym

## Finanse
Informacja o finansowym stanie zadania inwestycyjnego
Nazwa zadania i nr WPF:
Łączne nakłady finansowe WPF:
limit 2020
limit 2021
limit ….
Wskazanie do Realizacji
Etapy/kamienie milowe |  | 2020 r. | [17 empty] | ZAWARTE UMOWY W RAMACH ZADANIA | [10 empty] | Realizacja w latach poprzednich |  | Łącznie zrealizowany kontrakt od początku (wykonanie narastająco) | Łącznie zrealizowany kontrakt od początku (%)
| Wskazanie do realizacji PIM |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Ogółem 2020 r. | Ujęcie kwartalne 2020 r. |  |  |  | Umowa | Kontrahent | Kwota |  |  |  |  | Data zawarcia | Termin realizacji | Data wykonania | Realizacja Umowy 2020 r. (wg wartości głównej) | Kwota (należy uzupełnić, jeżeli dotyczy) | Reliazacja Umowy (wartość główna) (%)
[16 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |  |  | Umowna (główna) | 2020 r. | 2021 r. | ... r. | ... r.
ŁĄCZNIE |  | ŁĄCZNIE | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
01 Prace Projektowe |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Prace Projektowe |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Prace Projektowe |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
02 Roboty budowlane |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Roboty budowlane |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Roboty budowlane |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
03 Uregulowania terenowo prawne |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
04 Zakup sprzętu/wyposażenia |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
05 Promocja i informacja |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
06 Inwestorstwo zastępcze |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
07 Nadzór nad realizacją Projektu |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 Nadzór nad realizacją Projektu |  | Plan - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
|  | Prognoza - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizacja - wydatki | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie etapu | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | UWAGA - Spółka raportuje wszystkie pozycje( plan, prognoza, realizacja ) opierając się na dacie płatności faktury od wykonawcy zgodnie z zapisami umowy | [8 empty] | Podsumowanie 2020 r.: (łącznie)
|  |  | Do pozycji "realizacja" wpisane są tylko wartości wynikające z faktur przekazanych do dysponentów | [8 empty] | Plan wydatki |  | 0
[12 empty] | Prognoza wydatki |  | 0
|  |  | UWAGA - kolorem czerwonym zostały wpisane pozycje, dla których nie zawarto umów w okresie sprawozdawczych. | [8 empty] | Realizacja wydatki |  | 0
Wskaźnik wykonania planu 2020 r.(%):
[12 empty] | Wskaźnik kontrolujący odchylenia w planie 2020 r. (%) |  | Podsumowanie 2020 r.
[14 empty] | Plan(limit) 2020 r. | Prognoza(limit) 2020 r. | Rożnica limit 2020 r.
[14 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Podsumowanie 2020 r. (WPF) |  |  |  | *Pozycja P76 wymaga weryfikacji oraz dostosowania do aktualnej pozycji WPF (kolumna C)
[14 empty] | Plan(limit) 2020 r. | WPF | Różnica (WPF-Plan)
[14 empty] | 0 | 0 | 0
Podsumowanie 2020 r. (WPF)
[14 empty] | Prognoza 2020 r. | WPF | Różnica (WPF-Prognoza)
[14 empty] | 0 | 0 | 0
Podsumowanie 2020 r. (WPF)
[14 empty] | Realizacja 2020 r. | WPF | Różnica (WPF-Realizacja)
[14 empty] | 0 | 0 | 0

## Harmonogram
Nazwa inwestycji
Stan na dzień….
Lp | Etap |  | rok | 2018 | [11 empty] | 2019
|  |  | msc. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | analiza zadania inwestycyjnego | Plan
Prognoza
Realizacja
2. | postępowanie na wybór projektanta | Plan
Prognoza
Realizacja
3. | podpisanie umowy z wybrany projektantem | Plan
Prognoza
Realizacja
4. | prace projektowe projektanta | Plan
Prognoza
Realizacja
5. | konsultacje społeczne (czynność wykonywana przez Dysponenta) | Plan
Prognoza
Realizacja
6. | postępowanie na wybór nadzoru autorskiego | Plan
Prognoza | bar: 2019 IV
Realizacja
7. | podpisanie umowy z nadzorem autorskim | Plan
Prognoza
Realizacja
8. | nadzór autorski | Plan
Prognoza
Realizacja
9. | postępowanie na wybór projektanta na aktualizację dokumentacji | Plan
Prognoza
Realizacja
10. | podpisanie umowy z wybrany projektantem na aktualizacje dokumentacji | Plan
Prognoza
Realizacja
11. | aktualizacja dokumentacji | Plan
Prognoza
Realizacja
12. | postępowanie na wybór Inspektora Nadzoru | Plan
Prognoza
Realizacja
13. | podpisanie umowy z wybranym Inspektorem Nadzoru | Plan
Prognoza
Realizacja
14. | prace Inspektora Nadzoru | Plan
Prognoza
Realizacja
15. | postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu | Plan
Prognoza
Realizacja
16. | podpisanie umowy z wybranym Inżynierem Kontraktu | Plan
Prognoza
Realizacja
17. | prace Inżyniera Kontraktu | Plan
Prognoza
Realizacja
18. | przygotowanie dokumentacji na wybór Wykonawcy prac budowlanych | Plan
Prognoza
Realizacja
19. | przetarg na wykonawstwo i wybór Wykonawcy | Plan
Prognoza
Realizacja
20. | podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą | Plan
Prognoza
Realizacja
21. | przekazanie Wykonawcy placu budowy | Plan
Prognoza
Realizacja
22. | realizacja robót budowlanych | Plan
Prognoza
Realizacja
23. | przekazanie wykonanego zadania inwestycyjnego Dysponentowi | Plan
Prognoza
Realizacja
24. | rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania inwestycyjnego z Dysponentem | Plan
Prognoza
Realizacja
25. | rozliczenie pobranego Wynagrodzenia na Zadaniu Inwestycyjnym pomiędzy Dysponentem a Spółką zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4. | Plan
Prognoza
Realizacja
Oznaczenia
Informacja o zakończeniu kamienia milowego
Plan inwestycji
Prognoza realizacji zadania
Zakres opóźniony w realizacji/zagrożony opóźnieniem w prognozie
Zrealizowany zakres zgodnie z planem/bez opóźnienia
* Ilość oraz zakres kamieni milowych może zostać zmieniony w zależności od rodzaju realizowanej inwestycji.