RAPORT KOŃCOWY

Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

MIASTA POZNANIA

- Nazwa programu polityki zdrowotnej :

„Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla miasta Poznania na lata 2016-2018”

- Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji:

Październik 2016 r.– 31 grudnia 2018 r.

- Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej:

31 października 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.

- Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:

Akcja szczepień profilaktycznych rozpoczęła się działaniami informacyjnymi w lokalnej prasie    i telewizji. Grupę docelową stanowiły osoby z grupy 60+, najbardziej narażone na skutki zachorowania na grypę. Przeciwko grypie zostali zaszczepieni również podopieczni jednostek miejskich. Informacje i zaproszenia na bezpłatne szczepienia, realizator programu przekazał do jednostek zrzeszających głównie osoby starsze: Kuria Metropolitalna, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora na terenie miasta Poznania. W ramach programu, wytypowane zostały przychodnie, usytuowane w dogodnych lokalizacjach miasta Poznania które prowadziły akcję edukacyjną skierowaną do seniorów, oraz realizowały darmowe szczepienia. Realizator koordynujący program zaopatrywał przychodnie w szczepionki w zależności od zapotrzebowania w  sposób zapewniający ciągłość szczepień. Przed podaniem szczepionki, każdy   beneficjent   programu  został   przebadany  przez lekarza kwalifikującego  do  udziału  w szczepieniach.

- Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:

- kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca profilaktyki zachorowań na grypę: lokalne media- radio, telewizja, ulotki informacyjne oraz pogadanki edukacyjne personelu medycznego w punktach szczepień.

- ogólne badania lekarskie i kwalifikacje beneficjentów do podania szczepionki przeciwko grypie. Konsultacje lekarskie wykonywane były przez wyspecjalizowany personel medyczny.

- podanie szczepionki osobom z grupy docelowej, które pozytywnie przeszły weryfikację medyczną. Szczepienia wykonywane były w punktach medycznych przez zatrudniony personel medyczny, posiadający właściwe kwalifikacje.

- Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:

2016 rok. Wyniki badania opinii wśród beneficjentów programu. Wykonano 896 ankiet oceny programu.

Ocena obsługi programu:

Rejestracja: ocena bardzo dobra 64,84%,Lekarz: ocena bardzo dobra 48,02%, Pielęgniarka: ocena bardzo dobra 56,56%,Ocena ogólna: bardzo dobra 69,982%.

2017 rok. Wyniki badania opinii wśród beneficjentów programu. Wykonano 2.106 ankiet oceny     programu.

Ocena obsługi programu:

Rejestracja: ocena bardzo dobra 55,71%, Lekarz: ocena bardzo dobra 61,14%, Pielęgniarka: ocena bardzo dobra 54,73%, Ocena ogólna: bardzo dobra 64,06%.

2018 rok. Wyniki badania opinii wśród beneficjentów programu. Wykonano 1.963 ankiety oceny     programu.

Ocena obsługi programu:

Rejestracja: ocena bardzo dobra 65,47%, Lekarz: ocena bardzo dobra 76,56%, Pielęgniarka: ocena bardzo dobra 76,26%, Ocena ogólna: bardzo dobra 79,47%.

Ewaluacja programu

| Okres realizacji programu | Ilość zaszczepionych osób 60+ |
| --- | --- |
| rok 2016 ( od 31 XI - 31 XII 2016) | 3034 |
| rok 2017 ( I-XII ) | 5290 |
| rok 2018 (I - XII) | 7351 |
| Łącznie | 15675 |

7. Koszt realizacji programu polityki zdrowotnej 2016 -2018 r.:

| Źródło finansowania | wydatki bieżące PLN | wydatki majątkowe PLN |
| --- | --- | --- |
| budżet Miasta Poznania 2016 | 120.957,30 | 0 |
| budżet Miasta Poznania 2017 | 200.000,00 | 0 |
| budżet Miasta Poznania 2018 | 285.215,00 | 0 |
| ŁĄCZNIE | 606.172,30 | 0 |

8. Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej.

| Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej: | średnio 34,34 PLN |
| --- | --- |

9. Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji programu     polityki zdrowotnej oraz opis podjętych działań modyfikujących.

- w okresie początkowego wzrostu zachorowań na grypę (XI 2018) skończył się limit środków przeznaczonych na realizację programu. Miasto Poznań, na wniosek realizatora, w trybie pilnym przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na realizację programu, na czas, na który była zawarta tj. do 31 grudnia 2018 r.

- w listopadzie 2018 roku, pomimo przekazania dodatkowych środków finansowych na realizację programu, nie zrealizowano zakładanego planu ilości szczepień. Główną przyczyną była przerwa w dostępności szczepionek w hurtowaniach farmaceutycznych oraz wzrost ceny szczepionki.