## Arkusz1
Inwestycje o wartości powyżej 1.000.000 zł realizowane w ramach tzw. zadań paczkowych
Nr zadania | Nazwa zadania | Plan 2015 | Harmonogram realizacji zadania |  | Uwagi
|  |  | Postęp realizacji | Planowana data realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
OŚ/P/001 | Wartostrada - poznański ciąg pieszo - rowerowy, w tym: | 3450000
| Budowa Wartostrady na odcinku pn.-wsch. | 3300000 | W trakcie realizacji uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawa dysponowania gruntem na cele budowlane dla terenów zamkniętych | Przewidywany termin realizacji do 31.07.2015r.
|  |  | Przekazanie do Poznańskich Inwestycji Miejskich sp z o. o. projektu wraz z decyzjami - pozwoleniami na budowę, w celu realizacji inwestycji. | Realizacja inwestycji- planowany termin do 31.12.2015 r. | Uwaga ! Roboty uwarunkowane stanem wody w rzece Warcie, w przypadku wysokich stanów wody- niemożność realizacji robót, co skutkuje wydłużeniem terminu realizacji.
SP/P/004 | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka, w tym: | 3030000
| Modernizacja brodzika pływalni letniej wraz z zakupem stacji uzdatniania wody | 2500000 | Przetarg na wykonanie projektu | 30-06-2015
|  |  | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę | 31-07-2015
|  |  | Ogłoszenie przetargu na wykonanie niecki brodzika wraz ze stacja uzdatniania wody | 31-10-2015
|  |  | Wybór oferenta | 30-11-2015
|  |  | Realizacja robót głównych | Listopad 2015 – Kwiecień 2016
ZDM/P/005 | Modernizacja obiektów inżynierskich, w tym: | 2540894
| Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego | 2000000 | Opracowanie dokumentacji | 30-04-2015
|  |  | Realizacja robót głównych | 31-12-2015
ZDM/P/009 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych,wojewódzkich i powiatowych, w tym: | 2474875
| Budowa skrzyżowania Krzywoustego - Ługańska - Ostrowska - Bodawska | 1649372 | Odbiór prac | 30-04-2015
|  |  | Nadzór nad realizacją projektu - rozliczenie zlecenia | 30-06-2015
ZDM/P/010 | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań, w tym: | 6511430
| Przebudowa skrzyżowania Solna/Niepodległości | 2000000 | 01 Ogłoszenie przetargu 02 Umowa z wykonawcą 03 Przekazanie placu 07 Odbiór całkowity 08 - Pozwolenie na użytkowanie | 01 - 31-05-2015 02 - 30-06-2015 03 - 30-06-2015 07 - 31-10-2015 08 - 31-10-2015
|  |  | Inwestorstwo zastępcze - rozliczanie | 30-08-2015
|  |  | Nadzór na realizacją zadania - rozliczanie | 30-10-2015
| Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Palacza - Promienista | 1300000 | 01 Ogłoszenie przetargu 02 Umowa z wykonawcą 03 Przekazanie placu 04 Zrealizowanie 25% 05 Zrealizowanie 50% 06 Zrealizowanie 75% 07 Odbiór całkowity | 01 - 30-04-2015 02 - 31-05-2015 03 - 31-05-2015 04 - 31-07-2015 05 - 31-08-2015 06 - 30-09-2015 07 - 31-12-2015
|  |  | Inwestorstwo zastępcze - rozliczanie | 30-11-2015
|  |  | Nadzór na realizacją zadania - rozliczanie | 31-12-2015
ZTM/P/002 | Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej, w tym: | 13000000
01 | Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic | 1635000 | Proces ciągły - uruchamianie procedur przetargowych i podpisywanie umów zgodnie z wyznaczanymi w ciągu roku lokalizacjami przeznaczanymi na modernizacje. | 31-12-2015 | Szczegółowy plan modernizacji infrastruktury jest w toku uzgodnień między ZTM a MPK
02 | Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych | 7765000
03 | Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej | 3600000
ZTM/P/004 | Poznański System Rowerów Publicznych, w tym: | 3000000
01 | Poznański System Rowerów Publicznych | 500000
|  |  | Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na dostawę i uruchomienie systemu | 07-04-2015
|  |  | Podpisanie umowy | 10-04-2015
|  |  | Uruchomienie istniejącej infrastruktury | 30-04-2015
|  |  | Dostawa i uruchomienie nowej infrastruktury | 11-07-2015
02 | Campus Morasko | 2500000
|  |  | Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na dostawę i uruchomienie systemu | 07-04-2015
|  |  | Podpisanie umowy | 10-04-2015
|  |  | Uruchomienie istniejącej infrastruktury | 30-04-2015
|  |  | Dostawa i uruchomienie nowej infrastruktury | 11-07-2015