## inwestycje
| Nr zadania Nr etapu | Nazwa zadania/etapu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kamienie milowe |  | Uwagi
[5 empty] | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Numer i nazwa | Data osiągnięcia
Plan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| KPRM/P/004 | Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku | 2015-2016 | 2100000 | 1700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1700000 | 400000
[11 empty] | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 31-12-2015
[11 empty] | Koncepcja | 15-12-2015
| KPRM/P/005 | Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" | 2014-2015 | 1353000 | 853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 853000
[11 empty] | Koncepcja | 30-06-2015
| KPRM/P/006 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu | 2015-2016 |  | 6583004 | 3460071 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/montażowo budowlanych/głównych |  |  | 6299684 | 3356096
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 01-06-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 01-07-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 01-07-2015
[11 empty] | Zrealizowanie prac 25% | 01-08-2015
[11 empty] | Zrealizowanie prac 50% | 30-09-2015
[11 empty] | Zrealizowanie proac 75% | 31-03-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2016
| 05 | Promocja i informacja |  |  | 3500 | 7000 |  |  |  |  | Realizacja promocji i informacji | 11-05-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 221049 | 73466 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 13-02-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 58771 | 23509 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 02-03-2015
| KPRM/P/015 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) | 2015-2020 | 52000000 | 2000000 | 0 | 0 | 12000000 | 18000000 | 20000000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 12000000 | 18000000 | 20000000
[11 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-12-2015 | Ze względu na konieczność uzgodnień projektu z PKP PLK konieczne będzie wydłużenie etapu projektowania w planie na okres dwuletni
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-12-2015 | Ze względu na konieczność uzgodnień projektu z PKP PLK konieczne będzie wydłużenie etapu projektowania w planie na okres dwuletni
| 02 | Realizacja robót budowlanych/montażowo budowlanych/głównych |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 10-01-2018
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-03-2018
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 06-04-2018
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-12-2018
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-12-2019
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-06-2020
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2020
| KPRM/P/018 | Poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika - etap I Grunwaldzka Promienista | 2014-2022 | 180000000 | 0 |  |  |  |  | 8000000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 0 |  |  |  |  | 8000000 | Dokumentacja techniczna | 31-12-2020
| LOO3/P/005 | Moderznizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oswiatowej | 2015-2016 | 2500000 | 200000 | 2300000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 200000 | 0 |  |  |  |  | analiza ekonomiczno-wykonawcza | 30-04-2015
[11 empty] | koncepcja | 30-06-2015
[11 empty] | dokumentacja techniczna | 25-10-2015
[11 empty] | pozwolenie na budowę | 30-12-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych |  |  | 0 | 2300000 |  |  |  |  | ogloszenie przetargru | 05-01-2016
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 25-02-2016
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 28-02-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-07-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 01-12-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
ZOO/P/003 | ZOO/P/003 | Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO | 2015-2018 | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0
01 | 01 | Prace projektowe |  |  | 150000
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 10-09-2015
[11 empty] | Pozwolenie wodno-prawne | 30-10-2015
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 20-11-2015
02 | 02 | Realizacja robót budowlanych/montażowo budowlanych/głównych |  |  | 350000 | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | Ogłoszenie przetargru | 10-10-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 23-11-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 23-11-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-05-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 10-12-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 10-12-2017
[11 empty] | Odbiór całkowity | 12-12-2018
| ZUK/P/003 | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania | 2015-2017 | 3520000 | 20000 | 600000 | 2900000 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 20000 | 600000
[11 empty] | Warunki zabudowy | 31-12-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 01-03-2016
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-05-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych |  |  | 0 |  | 2900000
Budowa przyłączy
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-06-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-08-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2016
Dostawa i montaż
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-10-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-01-2017
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-06-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-07-2017
GK/P/001 | GK/P/001 | System Gospodarki Odpadami | 2008-2016 | 357012639 | 319003132 | 22582898 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 01 | Realizacja robót budowlanych : realizacja robót głównych |  |  | 301038397 | 15500000
[11 empty] | Budowa ITPOK | 17-06-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie ITPOK | 06-05-2016
[11 empty] | Rozruch | 08-11-2016
[11 empty] | Rozpoczęcie eksploatacji | 09-11-2016
02 | 02 | Informacja i promocja |  |  | 1629803 | 585576
[11 empty] | Realizacja umowy | 30-12-2016
03 | 03 | Pomoc techniczna JRP |  |  | 1379740 | 975767
[11 empty] | Realizacja umowy | 30-06-2016
04 | 04 | Koszty JR |  |  | 14955192 | 5521555
[11 empty] | Obsługa projektu | 31-12-2016
| GN/P/003 | Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowcych (realizacja mpzp) | 2014-2017 | 20986616 | 3966616 | 5820000 | 11200000 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych / głównych |  |  | 2190509 | 5820000 | 11200000
|  | Część I projektu obejmuje działania związane z przeniesieniem obecnie likwidowanych Rodzinnych Ogrodw Działkowych im. O. Kopczyńskiego cz. II oraz im. M. Drzymały. W związku z czym WGN uzyskał decyzję pozowlenie na budowę dla inwestycji polegjącej na urządzeniu tetenu ROD na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania o powierzchni 3,16 ha i w stosunku do tej działki w roku bieżącym rozpoczną się prace budowlane. | [8 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
|  | Część II projektu dotyczy przeniesienia kolejnych ROD, których funkcjonowanie jest niezgodne z obecnie obowiązującymi mpzp. W tym celu konieczne jest pozyskanie tytułu prawnego do nieruchmości, a w dalszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie decyzji pozowenie na budowę (wg planu grudzień 2016 r. ) oraz rozpoczęcie robót budowlanych. | [8 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2017
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 1776107
[11 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-12-2015
| GN/P/005 | Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich | 2015-2017 | 3042691.7 | 539256.9 | 811994.4 | 1692440.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | Umowa przewiduje możliwość częściowych wydatków za zrealizowanie poszczególnych dokumentacji.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 62788 | 115578 | 0
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-11-2015 29-02-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych / głównych |  |  | 450790 | 657750 | 1611848
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 15-09-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 15-09-2017
| IN/P/003 | System gospodarowania nieruchomościami | 2014-2016 | 3100000 | 1200000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (PTO) |  |  | 95475
[11 empty] | Opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (PTO) | 30-06-2015
| 02 | Wdrożenie pilotażowe systemu |  |  | 1104525
[11 empty] | Wdrożenie pilotażowe systemu | 30-11-2015
| 03 | Wdrożenie produkcyjne |  |  |  | 1050000
[11 empty] | Wdrożenie produkcyjne | 30-09-2016
| KL/P/018 | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje | 2015 | 1180000 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 150000 |  | 0 |  |  |  | koncepcja | 31-05-2015
[11 empty] | dokumentacja wykonawcza | 31-07-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych / głównych |  |  | 620000 | [5 empty] | ogłoszenie przetargu | 01-08-2015
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[11 empty] | odbiór całkowity | 15-12-2015
| 04 | Zakup sprzętu/wyposażenia |  |  | 350000 | [5 empty] | umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[11 empty] | odbiór całkowity | 15-12-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 60000 | [5 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2015
| KL/P/019 | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich |  | 1940000 | 1940000
| 02 | Zakup sprzętu/obsluga projektu |  |  | 1670000 | [5 empty] | Zrealizowanie w 100% zadań dot. wydatków kwalifikowanych projektu | 30-09-2015
[11 empty] | odbiór całkowity | 30-11-2015
| 05 | Promocja i informacja |  |  | 40000
[11 empty] | Realizacja promocji i informacji | 31-08-2015
| 07 | Dodatkowe prace modernizacyjne |  |  | 230000
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| OW/P/001 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa | 2014-2017 | 14000000 | 250000 | 5750000 | 8000000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 250000 | 275000 |  |  |  |  | analiza ekonomiczno-wykonawcza | 13-05-2015
[11 empty] | koncepcja | 31-07-2015
[11 empty] | dokumentacja techniczna | 14-06-2016
[11 empty] | pozwolenie na budowę | 16-08-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  |  | 5475000 | 8000000 |  |  |  | ogloszenie przetargru | 01-09-2016
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 25-10-2016
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 30-10-2016
[11 empty] | 4 Zrealizowanie 25% prac | 31-12-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-04-2017
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2017
| OW/P/002 | Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 | 2011-2016 | 15027902 | 3100000 | 2700000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 73500 | [5 empty] | dokumentacja techniczna | 30-04-2015
[11 empty] | pozwolenie na budowę | 15-09-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 3026500 | 2700000 |  |  |  |  | ogloszenie przetargru | 01-04-2015
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 01-06-2015
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 15-06-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-11-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2016
| OW/P/003 | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul- Szczepankowo | 2015-2017 | 5500000 | 100000 | 2500000 | 2900000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 100000 | [5 empty] | analiza ekonomiczno-wykonawcza | 13-04-2015
[11 empty] | koncepcja | 30-06-2015
[11 empty] | dokumentacja techniczna | 30-11-2015
[11 empty] | pozwolenie na budowę | 30-01-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  |  | 2500000 | 2900000 |  |  |  | ogloszenie przetargru | 01-02-2016
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 30-03-2016
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 15-04-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-11-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 01-05-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 01-06-2017
| OW/P/004 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu, ul. Leśnowolska | 2015-2016 | 6198500 | 1195000 | 5003500
| 01 | Prace projektowe |  |  | 105000 | [5 empty] | analiza ekonomiczno-wykonawcza | 01-04-2015
[11 empty] | koncepcja | 17-04-2015
[11 empty] | dokumentacja techniczna | 01-06-2015
[11 empty] | pozwolenie na budowę | 31-07-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1090000 | 5003500 |  |  |  |  | ogloszenie przetargru | 01-08-2015
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 31-09-2015
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 05-10-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-03-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 59750.01 | 198520.82 |  |  |  |  | zlecenie inwestorstwa zastępczego
[11 empty] | rozlizcenie zlecenia | 31-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu | [8 empty] | zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-09-2015
[11 empty] | rozliczenie zlecenia | 30-11-2016
| OW/P/005 | Budowa 7-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie | 2015-2017 | 5800000 | 200000 | 3000000 | 2600000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 200000 | [5 empty] | analiza ekonomiczno-wykonawcza | 30-04-2015
[11 empty] | koncepcja | 15-05-2015
[11 empty] | dokumentacja techniczna | 15-11-2015
[11 empty] | pozwolenie na budowę | 18-01-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  |  | 3000000 | 2600000 |  |  |  | ogloszenie przetargru | 20-01-2016
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 19-03-2016
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 01-04-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-12-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 19-04-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 20-05-2017
| SP/P/006 | Wielobranżowa modernizacja HWS Arena | 2015-2017 | 18486292.7 | 4714663 | 2900000 | 2500000 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 350000
1) modernizacja związana z dostosowaniem obiektu do wymogów p.poż i zaleceń PINB, z wymianą ślusarki otworowej na poziomie korony hali, modernizacja sieci wod-kan, sieci obwodowej deszczowej, motażem monitoringu, wykonaniem opaski izolacyjnej wokół hali, wymianą ślusarki okiennej w przyziemiu, renowacją posadzek w hali, modernizacją tarasu, modernizacją elewacji, zabezpieczeniem kopuły - 2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 1) 30.12.15 2) 30.04.17
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 1) 30.12.15 2) 30.04.17
|  | 2) modernizacja foyer, system parkingowy, - 2017 | [8 empty] | Pozwolenia budowlane | 1) nie dotyczy 2) 10.06.17
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 4364663 | 2900000 | 2500000 | 0 | 0
|  | 1) modernizacja związana z dostosowaniem obiektu do wymogów p.poż i zaleceń PINB, z wymianą ślusarki otworowej na poziomie korony hali, modernizacja sieci wod-kan, sieci obwodowej deszczowej, motażem monitoringu- 2015 | [8 empty] | ogłoszenie przetargu | 1) 10.01.16 2) 03.04.14 3) 01.02.16 4) 15.01.17 5) 20.06.17
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 1)17.02.16 2)10.05.15 3)15.03.16 4)23.02.17 5)30.07.17
|  | 2) )realizacja odwodnienia przypór - 2015 | [8 empty] | przekazanie placu budowy | 1) 24.02.16 2) 15.05.15 3) 22.03.16 4) 28.02.17 5) 07.08.17
|  | 3) wykonanie opaski izolacyjnejwokół hali, wymiana ślusarki okiennej w przyziemiu, renowacja posadzek w hali, modernizacja tarasu- 2016-decyzja PINB | [8 empty] | zrelizaowanie 25% prac | 1) 24.04.16 2) 07.06.15 3) 20.05.16 4) 30.04.17 5) 30.09.17
|  | 4) modernizacja elewacji, zabezpieczenie kopuły - decyzja PINB- 2017 | [8 empty] | zrelizaowanie 50% prac | 1) 24.07.16 2) 07.07.15 3) 10.08.16 4) 30.06.17 5) 30.10.17
|  | 5) modernizacja foyer, montaż systemu parkingowego wokół hali - 2017 | [8 empty] | zrelizaowanie 75% prac | 1) 24.09.16 2) 07.08.15 3) 30.09.16 4) 30.09.17 5) 30.11.17
[11 empty] | odbiór całkowity | 1) 24.10.16 2) 22.08.15 3) 30.11.16 4) 30.10.17 5) 10.01.18
[11 empty] | pozwolenie na użytkowanie | 1) nie dotyczy 2) nie dotyczy 3) nie dotyczy 4) nie dotyczy 5) 20.02.18
| SP/P/009 | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje |  | 7650000 | 990000 | 2260000 | 2500000 | 1500000 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | w roku 2015 inwestycja zamówiona w formule"zaprojektuj i wybuduj" | [8 empty] | dokumentacja techniczna | 1) 15.07.15 2) 30.11.15
1) przygotowanie dokumentacji dla wymiany konstrukcji i pokrycia dachu- 2015
2) przygotowanie dokumentacji dla pozostałego zakresu - 2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 940000 | 2260000 | 2500000 | 1500000 | 0
|  | 1) wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego -2015 | [8 empty] | ogłoszenie przetargu | 1) 30.04.15 2) 10.01.16 3) 10.01.17 4) 10.01.18
|  | 2) modernizacja konstrukcji niecki basenu z plażą i szatniami, pomieszczeniami technicznymi i biurowymi - 2016 | [8 empty] | umowa z wykonawcą | 1) 10.06.15 2) 18.02.16 3) 20.02.17 4) 20.02.18
|  | 3) wymiana instalacji wod-kan, co, elektrycznych, wentylacji, technologii wody - 2017 | [8 empty] | przekazanie placu budowy | 1) 30.07.15 2) 15.06.16 3) 15.06.17 4) 15.06.18
|  | 4) infrastruktura zewnętrzna. Stolarka okienna i drzwiowa, zagospodarowanie terenu wokół obiektu - 2018 | [8 empty] | zrelizaowanie 25% prac | 1) 15.08.15 2) 10.07.16 3) 10.07.17 4) 10.07.18
[11 empty] | zrelizaowanie 50% prac | 1) 30.08.15 2) 10.08.16 3) 10.08.17 4) 10.08.18
[11 empty] | zrelizaowanie 75% prac | 1) 15.09.15 2) 10.09.16 3) 15.09.17 4) 15.09.18
[11 empty] | odbiór całkowity | 1) 30.09.15 2) 30.09.16 3) 30.09.17 4) 30.09.18
| SP/P/010 | Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji |  | 7474873.88 | 7188872 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) renowacja trybun | [8 empty] | dokumentacja techniczna | 1) 12.03.15 2) 30.06.15 3)15.07.15
|  | 2) budowa i modernizacja obiektów tenisa ziemnego | [8 empty] | pozwolenia budowlane | 1) 20.04.15 2) 15.09.15 3) 30.09.15
3) budowa i modernizacja obiektówrekreacji pieszej i rowerowej
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 6988872 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1) renowacja trybun | [8 empty] | ogłoszenie przetargu | 1) 30.04.15 2) 25.09.15 3) 10.10.15
|  | 2) budowa i modernizacja obiektów tenisa ziemnego | [8 empty] | umowa z wykonawcą | 1) 07.07.15 2) 30.10.15 3) 17.11.15 4) 26.11.14
|  | 3) budowa i modernizacja obiektów rekreacji pieszej i rowerowej | [8 empty] | przekazanie placu budowy | 1) 10.07.15 2) 05.11.15 3) 20.11.15 4) 01.12.14
|  | 4) modernizacja toru żuzlowego, boiska do futbolu amerykańskiego i zakupu infrastruktury stadionowej | [8 empty] | zrelizaowanie 25% prac | 1) 20.08.15 2) 25.12.15 3) 15.12.15 4) 25.12.14
[11 empty] | zrelizaowanie 50% prac | 1) 10.10.15 2) 25.01.16 3) 10.01.16 4) 25.02.15
[11 empty] | zrelizaowanie 75% prac | 1) 10.12.15 2) 25.03.16 3) 10.02.16 4) 25.03.15
[11 empty] | odbiór całkowity | 1) 10.02.16 2) 30.05.16 3) 25.03.16 4) 30.04.15
[11 empty] | pozwolenie na użytkowanie | 1) 10.03.16 2) 30.06.16 3) 25.04.16 4) nie wymagane
| SP/P/012 | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | 2015-2017 | 12000000 | 600000 | 8700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ze względu na złożone uwarunkowania terenowo – prawne dotyczące działek na których ma być zlokalizowana pływalnia, obecnie prowadzone są konsultacje mające na celu rozwiązanie tych problemów, w których uczestniczą przedstawiciele: Wydziału Sportu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Budżetu i Analiz oraz Biura Prawnego . Rozważane jest także przyjęcie optymalnego modelu realizacji tej inwestycji, ze wskazaniem inwestora włącznie uwzględniającego również sposób zarządzania obiektem po zakończeniu inwestycji.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 600000
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  |  | 8700000 | 2700000
| TZ/P/003 | Rewitalizacja Rezerwaatu Żurawiniec | 2015-2016 | 1300000 | 700000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 25-04-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 700000 | 600000
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-07-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-09-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-10-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-11-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| ZSS/P/001 | Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych - prace modernizacyjne |  | 8291197 | 2188197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 2188197
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-05-2015
| ZSS/P/006 | Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii | 2015-2016 | 3759069 | 359354 | 3399715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 141298 | 1519865
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-05-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-06-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-10-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2015
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-12-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-01-2016
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-01-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-06-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-08-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-10-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 04 | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  | 218056 | 1879850
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-05-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
| ZSS/P/007 | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracowną Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną | 2015-2016 | 6557145 | 4509747 | 2047398 |  |  | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 109470 | 0 |  |  |  |  | Dokumentacja techniczna | 31-01-2015
[11 empty] | Pozwolenie na budowę | 31-01-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 0 | 2017398
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 28-02-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2016
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-07-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-08-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-10-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2016
| 03 | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  | 4400277 | 0
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-06-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 04 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 0 | 30000
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-07-2016
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-11-2016
| ZSS/P/010 | Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach | 2014-2016 | 3103108 | 2097851 | 914905 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Realizacja robót budowlanych, budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2047851 | 905905
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-12-2014
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-01-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 28-02-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-04-2016
| 02 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 50000 | 9000
[11 empty] | Zlecenie inwestora zastępczego | 30-11-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-04-2016
| ZSS/P/011 | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2015-2019 | 14000000 | 800000 | 7200000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 800000 | 1000000
|  | Dom Młodziezy | [8 empty] | Koncepcja architektoniczna | 10-02-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-09-2015
[11 empty] | Pozwolenie na budowę | 31-10-2015
|  | Dom Dziecka nr 2, ul. Pamiątkowa | [8 empty] | Koncepcja architektoniczna | 30-04-2016
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-10-2016
[11 empty] | Pozwolenie na budowę | 31-12-2016
|  | Dom dla Dziewcząt | [8 empty] | Koncepcja architektoniczna | 30-04-2016
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-10-2016
[11 empty] | Pozwolenie na budowę | 31-12-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  |  | 6200000 | 6000000 |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 30-11-2015
|  | Dom Młodziezy | [8 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-12-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-01-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-07-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
|  | Dom Dziecka nr 2, ul. Pamiątkowa | [8 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-01-2017
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 28-02-2017
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 28-02-2017
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-07-2017
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2017
|  | Dom dla Dziewcząt | [8 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-01-2017
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 28-02-2017
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 28-02-2017
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-07-2017
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2017
| ZDM/P/016 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu | 2014 -2020 | 4024560 | 3728060 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 3628060
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-04-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-05-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 50000
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-06-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 50000 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Inżynier kontraktu | 30-06-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-05-2015
| ZDM/P/017 | Budowa ul. Snopowej | 2015-2017 | 4811100 | 338676 | 4000000 | 472424 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 321742 | 3800000 | 448803
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 1-10-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 15-11-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-11-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-07-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-09-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 16934 | 200000 | 23621
[11 empty] | Zlecenie | 09-02-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-11-2016
| ZDM/P/018 | Przebudowa ul- Sypniewo | 2015-2017 | 3885000 | 2500000 | 1000000 | 385000 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2375000 | 950000 | 365750
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 01-07-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-08-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-09-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-11-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 125000 | 50000 | 19250
[11 empty] | Zlecenie inwestora zastępczego | 12-02-2015
| ZDM/P/020 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi | 2013 - 2016 | 31000000 | 15350270 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 14820270 | 14208750
[11 empty] | ogłoszenie przetargu | 16-12-2014
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 19-02-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-03-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-08-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-12-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-06-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 300000 | 1000000
[11 empty] | Zlecenie inwestora zastępczego | 17-06-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 230000 | 291250
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu | 31-12-2016
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski | 30-11-2016
| ZDM/P/021 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki | 2014-2016 | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 6000000 | 6000000
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 17-10-2014
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2015
| 06 | [9 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| ZDM/P/022 | Ciek Górczynka | 2014-2016 | 11800000 | 8104542 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2704042 | 3249250
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 15-08-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 1-10-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-10-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 01-06-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 05-11-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 20-12-2016
| 03 | Uregulowania terenowo-prawne |  |  | 5000000
[11 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-06-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 300000 | 250000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-04-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 100500 | 150750
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski | 30-12-2016
| ZDM/P/023 | Budowa węzła drogowego Dębiec | 2009-2016 | 77549400 | 52796000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 48001000 | 14000000
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 29-07-2014
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 2500000
[11 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-12-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 2095000 | 800000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 27-05-2014
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 200000 | 200000
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 22-08-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2016
| ZDM/P/024 | Przebudowa ul. Kolejowej | 2014 - 2016 | 9200000 | 4689157 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 3400000 | 4000000
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-12-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 29-02-2016
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-03-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 1100000
[11 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-12-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 26000 | 367000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 10-06-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 163157 | 133000
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-12-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| ZDM/P/025 | Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej | 2015 | 1516200 | 1516200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1516200
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-06-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-07-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-08-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| ZDM/P/026 | Program "Centrum" - przebudowa ul. Św. Marcin | 2014 - 2016 | 5000000 | 1500000 | 3472419 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1450000
[11 empty] | Warunki zabudowy | 31-10-2015
[11 empty] | Koncepcja | 31-07-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-11-2015
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-12-2015
[11 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-12-2015
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-04-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  |  | 3042419
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2016
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-07-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 50000 | 130000
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  |  | 300000
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-05-2016
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| ZDM/P/027 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo | 2011 - 2018 | 144426195 | 49000000 | 70000000 | 23208795 | 1000000 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-05-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 43900000 | 69000000 | 21708795
[11 empty] | ogłoszenie przetargu | 14-08-2014
[11 empty] | umowa z wukonawca | 20-02-2015
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 27-02-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-11-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-07-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-03-2017
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-05-2018
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 4100000 | [5 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-06-2018
[11 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 30-12-2014
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-05-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2019
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 500000 | 500000 | 500000
[11 empty] | Zlecenie - nadzór inwestorski | 20-03-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2018
[11 empty] | ZLecenie - nadzór autorski | 15-01-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2018
| ZDM/P/028 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni | 2011-2017 | 144899999 | 38869777 | 64000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 21169777 | 58300000 | 34655700
[11 empty] | ogłoszenie przetargu | 26-08-2014
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 25-11-2014
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 27-11-2014
|  | droga do spalarnii na odcinku od km 0+443,60 do km 1+565,20 | [8 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-04-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-05-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-06-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-07-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-10-2015
[11 empty] | ogłoszenie przetargu | 28-02-2015
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 31.05.2015
|  | ul. Bałtycka / Gdyńska | [8 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-05-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-10-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-03-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-07-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 16000000 | 2200000 | 4000000
[11 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-08-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 200000 | 2000000 | 800000
[11 empty] | zlecenie inwestorstwa zastępczego | 21-08-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 1500000 | 1500000 | 544300
[11 empty] | Zlecenie Inżynier Kontraktu (droga do spalarni) | 21-08-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu (droga do spalarni) | 15-12-2016
[11 empty] | Zlecenie - Inżynier Kontraktu (Bałtycka / Gdyńska) | 31-05-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu (Bałtycka / Gdyńska) | 31-12-2016
[11 empty] | Zlecenie - Nadzór autorski (droga do spalarni) | 26-01-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski (droga do spalarni) | 31-07-2015
[11 empty] | Zlecenia - Nadzór autorski (Bałtycka / Gdyńska) | 31-05-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski (Bałtycka / Gdyńska) | 31-12-2016
| ZDM/P/030 | Przebudowa Węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera | 2008-2016 | 184640000 | 82800000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 82800000 | 11000000
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| ZDM/P/031 | Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej | 2014 - 2015 | 4738008 | 4738008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 4488008
[11 empty] | ogłoszenie przetargu | 19-09-2014
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 14-11-2014
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 02-02-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-10-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 150000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-05-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 100000
[11 empty] | Zlecenie - nadzór inwestorski | 11-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecienia inwestorskiego | 31-10-2015
[11 empty] | Zlecenie - nadzór autorski | 30-04-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia autorskiego | 31-10-2015
| ZDM/P/032 | Program Rataje - Franowo- Budowa ul- Folwarcznej | 2015-2016 | 10000000 | 500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 500000 | 500000
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 15-01-2016
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 15-02-2016
[11 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-03-2016
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-06-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  |  | 8500000
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 01-07-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 15-09-2016
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-09-2016
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-12-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-06-2017
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 0 | 500000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 20-02-2015
Rozliczenie zlecenia
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 0
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 30-09-2016
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-06-2017
| ZDM/P/033 | System ITS | 2007-2015 | 77823012 | 49662327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W procedowaniu aneks terminowy zakonzcenia inwestycji - do dnia 30.09.2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 49662327
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 27-05-2013
[11 empty] | zrealizowanie 50% prac | 31-03-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| ZDM/P/034 | Przebudowa ul. Husarskiej | 2015-2017 | 4250000 | 250000 | 1057680 | 2942320 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 250000
[11 empty] | Warunki zabudowy | 30-11-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-11-2015
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 30-11-2015
[11 empty] | Decyzja środowiskowa | 30-11-2015
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-05-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  |  | 1057680 | 2942320
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-06-2016
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2016
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-09-2016
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-07-2017
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-08-2017
| ZDM/P/035 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Meteorytowej | 2015 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 60000
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-03-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1072000
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| 03 | Uregulowania terenowo-prawne |  |  | 200000
Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 68000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-04-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| ZDM/P/036 | RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łaczący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II | 2015 |  | 2075547
| 01 | Prace projektowe | [8 empty] | pozwolenie na budowę | 04-08-2014
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1900000 | [5 empty] | ogloszenie przetargru | 04-11-2014
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 06-11-2014
[11 empty] | przekazanie placu budowy | 15-11-2014
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-04-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-10-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 20000 | [5 empty] | zlecenie inwestorstwa zastępczego | 01-04-2014
rozlizcenie zlecenia
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 155547 | [5 empty] | zlecenie prowadzenia nadzoru | 01-11-2014
[11 empty] | rozliczenie zlecenia | 30-11-2015
| ZDM/P/037 | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap II | 2010-2015 | 8239634 | 7953133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | zadanie realizowane przez Aquanet zgodnie z umową przekazanie do ZDM ma nastąpić do dnia 15.12.2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 7953133
[11 empty] | Odbiór całkowity | 15-12-2015
| ZDM/P/038 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej | 2010-2015 | 41622740 | 172552 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 172552 | 45000
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
| ZDM/P/039 | Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu | 2014-2015 | 3144106 | 3144106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 3129106
[11 empty] | umowa z wykonawcą | 16-10-2014
[11 empty] | Odbiór całkowity | 15-06-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 15000
[11 empty] | zlecenie inwestorstwa zastępczego | 18-06-2014
| ZTM/P/006 | Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo | 2014-2015 | 2590921 | 2549180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2415631
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac w ujęciu rzeczowym | 27-02-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 75% prac w ujęciu rzeczowym | 30-04-2015r
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-05-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-06-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 58027
[11 empty] | Zlecenie | 10-04-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 75522
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-06-2015
| ZTM/P/007 | Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. | 2014-2016 | 13300000 | 10031995 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 4135000 | 3040000
[11 empty] | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 30-09-2015
[11 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-09-2016
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 30-09-2016
[11 empty] | Decyzja środowiskowa | 30-06-2016
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-12-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 5407400
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 489595 | 160000
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-09-2016
| ZTM/P/008 | Program "Brama Zachodnia"- przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem | 2014-2016 | 30000000 | 25536916 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 4674 | 0
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 17-06-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 23740020 | 3600000
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-03-2015
[11 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-04-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 902222 | 200000
[11 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-06-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 890000 | 200000
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru - Nadzór inwestorski | 31-03-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór inwestorski | 31-12-2015
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru - Nadzór autorski | 30-04-2015
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski | 30-11-2015
| ZTM/P/009 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje | 2014-2015 | 1000000 | 993402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 959316
[11 empty] | Koncepcja | 31-12-2015r-
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 34086
[11 empty] | Zlecenie | 31-03-2015
| ZTM/P/010 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul- Kórnicka - os- Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe | 2014-2016 | 4500000 | 2000000 | 2480208 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1900000 | 2356208
[11 empty] | Studium wykonalności | 30-06-2016
[11 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-06-2016
[11 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 30-06-2016
[11 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-03-2016
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-09-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 100000 | 124000
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| ZTM/P/011 | System ITS Poznań | 2013-2015 | 24678620 | 17157715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 17157715
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015 | Pozostało 10% do wykonania. Przesunięcie w wyniku wprowadzonych aneksów
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2015 | Pozostało 10% do wykonania. Przesunięcie w wyniku wprowadzonych aneksów
| ZTM/P/012 | Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna | 2014-2015 | 4800000 | 4705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 4594167
[11 empty] | Studium wykonalności | 31-10-2016
[11 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[11 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-08-2016
[11 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-08-2016
[11 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 110833
[11 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-10-2015
| ZTM/P/013 | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera |  |  | 31701164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 31501164
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| 05 | Promocja i informacja |  |  | 200000
[11 empty] | Realizacja promocji i informacji | 14-04-2015
| ZTM/P/014 | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu | 2008 - 2015 | 127589602 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 | Zakup sprzętu/ wyposażenia |  |  | 289000
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-04-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 11000
[11 empty] | Zlecenie | 31-03-2014
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-08-2015
| ZTM/P/015 | Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo | 2009 - 2015 | 258975540 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 | Zakup sprzętu/ wyposażenia |  |  | 267000
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-08-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 18000
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-09-2015
| ZTM/P/016 | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 | 2009-2015 | 223469713 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 950000
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 17-12-2014
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-06-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
[11 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| 04 | Zakup sprzętu/ wyposażenia |  |  | 150000
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-03-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 25000
[11 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| ZTM/P/017 | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna | 2014-2015 | 47036004 | 1595254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 945254
| 04 | Zakup sprzętu/wyposażenia |  |  | 650000
Umowa Audyt
[11 empty] | Odbiór całkowity | 19-03-2015
Umowa dodatkowa
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 15-12-2014 | Dodatkowe wymagania do umowy
[11 empty] | Odbiór całkowity | 15-12-2014 | Dodatkowe wymagania do umowy
| ZZM/P/003 | Zagospodarowanie Starego Koryta Warty | 2014-2018 | 7907000 | 3622743 | 1200000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 6107404 | 1200000 | 150000 | 150000
[11 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015
[11 empty] | Umowa z wykonawcą | 06-06-2015
[11 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 12-06-2015
[11 empty] | Odbiór całkowity | 20-11-2015