## Arkusz1
Informacja o finansowym i rzeczowym stanie zaawansowania zadań projektowych (typu P3)
| Nr zadania Nr etapu | Nazwa zadania/etapu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 | Kamienie milowe |  |  | Uwagi
[5 empty] | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | Zobowiązania | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Numer i nazwa | Plan
[7 empty] | Łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady finansowe | [7 empty] | Wykonanie
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| KPRM/P/004 | Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku | 2015-2016 | 2100000 | 1700000 | 1289235 | 85485 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1700000 | 1289235 | 85485 | 0 | 400000 |  |  |  |  | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 31-12-2015
[14 empty] | Koncepcja | 15-12-2015
| KPRM/P/005 | Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" | 2014-2015 | 1353000 | 853000 | 362368 | 353828 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 853000 | 362368 | 353828 | 540 | [5 empty] | Koncepcja | 30-06-2015 | 2015-06-30
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-10-2015
| KPRM/P/006 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu | 2015-2016 | 10043075 | 6583004 | 279820 | 17043.79 | 1907.21 | 3460071 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Przesunięcia terminów realizacji kamieni milowych wynikają z konieczności ponownej weryfikacji projektów budowlanych i ich optymalizacji. Działania mają na celu zbilansowanie zadania w ramach budżetu
| 02 | Realizacja robót budowlanych/montażowo budowlanych/głównych |  | 9655780 | 6299684 | 0 | 0 | 0 | 3356096 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 03-08-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 15-09-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-09-2015
[14 empty] | Zrealizowanie prac 25% | 31-10-2015
[14 empty] | Zrealizowanie prac 50% | 31-12-2015
[14 empty] | Zrealizowanie prac 75% | 31-03-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2016
| 05 | Promocja i informacja |  | 10500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  |  |  |  | Realizacja promocji i informacji | 30-09-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  | 294515 | 221049 | 221049 | 0 | 0 | 73466 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 13-02-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  | 82280 | 58771 | 58771 | 17043.79 | 1907.21 | 23509 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 02-03-2015
| KPRM/P/015 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) | 2015-2020 | 52000000 | 2000000 | 47970 | 47971 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 18000000 | 20000000 |  |  |  | Ze względu na konieczność uzgodnień projektu z PKP PLK konieczne będzie wydłużenie etapu projektowania w planie na okres dwuletni
| 01 | Prace projektowe |  | 2000000 | 2000000 | 47970 | 47971 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 18000000 | 20000000 | Koncepcja | 31-12-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-12-2015
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-12-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/montażowo budowlanych/głównych |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogłoszenie przetargu | 10-01-2018
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-03-2018
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 06-04-2018
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-12-2018
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-12-2019
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-06-2020
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2020
| KPRM/P/018 | Poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika - etap I Grunwaldzka Promienista | 2014-2022 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8000000
| 01 | Prace projektowe |  | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8000000 | Dokumentacja techniczna | 31-12-2020
| LOO3/P/005 | Moderznizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oswiatowej (PIM) | 2015-2016 | 2500000 | 200000 |  |  |  | 2300000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 191667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 30-04-2015 | 30.04.2015
[14 empty] | Koncepcja | 30-06-2015 | 30.06.2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 15-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 30-12-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych | [6 empty] | 2204167 |  |  |  |  | Ogloszenie przetargru | 05-01-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 25-02-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 28-02-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-07-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 01-12-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 03 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 8333 | 0 | 0 | 0 | 95833 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego |  | 02.03.2015
[14 empty] | Rozliczenie zadania | 31.12.2015
ZOO/P/003 | ZOO/P/003 | Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO | 2015-2018 | 2000000 | 500000 | 137145 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  |  |  | Realizacja I etapu przeznaczona w II połowie roku po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 150000 | 137145 | 0.00 | 0 | [5 empty] | Dokumentacja techniczna | 10-09-2015
[14 empty] | Pozwolenie wodno-prawne | 30-10-2015
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 20-11-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/montażowo budowlanych/głównych |  |  | 350000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | Ogłoszenie przetargru | 10-10-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 23-11-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 23-11-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-05-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 10-12-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 10-12-2017
[14 empty] | Odbiór całkowity | 12-12-2018
| PALM/P/003 | Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 04. Dokumentacja wykonawcza | 30-10-2015
[14 empty] | 08 pozwolenie na budowę | 31-12-2015
| PCS/P/002 | Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacja budynku | 2015-2017 | 3592000 | 1074000 | 117.46 | 117.46 | 0 | 1318000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe | 2015-2016 | 195000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08. Pozwolenia budowlane | 23-04-2015 | 23-04-2015
[14 empty] | 03. Koncepcja 04. Dokumentacja techniczna | 31-12-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych | 2015-2017 | 3397000 | 1029000 | 117.46 | 117.46 | 0 | 1168000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 01.Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015 | 30-04-2015 | Dotyczy I etapu realizacji
[14 empty] | 02.Umowa z wykonawcą | 18-06-2015 | 18-06-2015
[14 empty] | 03.Przekazanie placu budowy | 18-06-2015 | 18-06-2015
[14 empty] | 04.Zrealizowanie 25% prac | 01-08-2015 | 01-08-2015
[14 empty] | 05.Zrealizowanie 50% prac | 15-08-2015 | 15-08-2015
[14 empty] | 06.Zrealizowanie 75% prac | 15-09-2015
[14 empty] | 07.Odbiór całkowity | 30-09-2015
[14 empty] | 01.Ogłoszenie przetargu | 25-08-2015 |  | Dotyczy II i III etapu realizacji
[14 empty] | 02.Umowa z wykonawcą | 15-09-2015
[14 empty] | 03.Przekazanie placu budowy | 15-09-2015
[14 empty] | 04.Zrealizowanie 25% prac | 30-10-2015
[14 empty] | 05.Zrealizowanie 50% prac | 15-12-2015
[14 empty] | 06.Zrealizowanie 75% prac | 30-01-2016
[14 empty] | 07.Odbiór całkowity | 31-03-2016
| ZUK/P/003 | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania | 2015-2017 | 3520000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 2900000 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 20000 |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 02 Warunki zabudowy | 31-12-2015
[14 empty] | 04 Dokumentacja techniczna | 01-03-2016
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-05-2016
[14 empty] | 08 Pozwolenia na budowę | 31.05.2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych | [7 empty] | 2900000 |  |  |  | 01 Ogłoszenie przetargu (budowa przyłączy) | 30-06-2016
[14 empty] | 02 Umowa z wykonawcą | 31-08-2016
[14 empty] | 07 Odbiór całkowity | 31-10-2016
[14 empty] | 01 Ogłoszenie przetargu (dostawa i montaż) | 31-10-2016
[14 empty] | 02 Umowa z wykonawcą | 31-01-2017
[14 empty] | 07 Odbiór całkowity | 30-06-2017
[14 empty] | 08 Pozwolenie na użytkowanie | 31-07-2017
| ZUK/P/004 | Budowa nowego schroniska dla zwierząt | 2015-2021 | 30000000 | 100000 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 14000200
| 01 | Prace projektowe |  |  | 100000 | 212.3 | 212.3 |  |  |  |  | 700000 |  | 02 Warunki zabudowy | 2010-07-30 | 2010-06-26
[14 empty] | 01 Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 2012-02-01 | 2012-02-01
[14 empty] | 03 Koncepcja | 2013-12-20 | 2013-12-20
[14 empty] | 04 Dokumentacja techniczna (program funkcjonalno - użytkowy) | 2014-12-22 | 2014-12-22
[14 empty] | 07 Decyzja środowiskowa | 2015-09-15
[14 empty] | 01 Ogłoszenie przetargu (zaprojktuj i wybuduj) | 15.01.2019
[14 empty] | 02 Umowa z wykonawcą | 31.05.2019
[14 empty] | 08 Pozwolenia budowlane | 2020-01-31
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych |  | 29000200 | [8 empty] | 14000200
[14 empty] | 03 Przekazanie placu budowy | 2020-07-31
[14 empty] | 07 Odbiór całkowity | 2021-11-01
[14 empty] | 08 Pozwolenie na użytkowanie | 2021-12-15
| GN/P/003 | Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowcych (realizacja mpzp) | 2014-2017 | 20986616 | 3966616 | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 5820000 | 11200000 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych /budowlano-montażowych głównych |  |  | 2081096 | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 5820000 | 10640000 |  |  |  | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 1776107 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31-12-2017
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 109413 | 0 | 0 | 0 |  | 560000 |  |  |  | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-12-2015
| IN/P/003 | System gospodarowania nieruchomościami | 2014-2016 | 3100000 | M | 1200000 | 1192886.59 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | umowa nr In-I.272.46.2014 została zawarta 28.10.2014 roku na kwotę łączną brutto 2.209.049,25 zł
| 01. | Opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (PTO) |  |  |  | 95475 | 88361.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | Opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (PTO) | 31.10.2015 | - | W związku z dużą liczbą uwag zgłoszonych do opracowanego PTO oraz czasem potrzebnym do ich uwzględnienia przez wykonawcę, w lipcu 2015r. zostanie podpisany aneks do umowy przesuwający terminy realizacji poszczególnych etapów (kamieni milowych). Etap 1 zostanie zrealizowany do 31.10.2015. Daty realizacji pozostałych etapów zostana określone w trakcie realizacji etapu 1. Etap 2 nie zostanie zrealizowany w 2015r.
| 02. | Wdrożenie pilotażowe systemu |  |  |  | 1104525 | 1104524.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | Wdrożenie pilotażowe systemu |  | -
| 03. | Wdrożenie produkcyjne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016162.66 |  |  |  | Wdrożenie produkcyjne |  | -
| KL/P/018 | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje | 2015 | 1180000 | 1180000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Koncepcja | 31-05-2015
[14 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-07-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych / budowlano montażowych / głównych |  |  | 620000 | [8 empty] | Ogłoszenie przetargu | 01-08-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 15-12-2015
| 04 | Zakup sprzętu/wyposażenia |  |  | 350000 | [8 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 15-12-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 60000 | [8 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2015
| KL/P/019 | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich |  | 1940000 | 1940000
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych |  |  | 1730000 | [8 empty] | Zrealizowanie w 100% zadań dot. wydatków kwalifikowanych projektu | 30-09-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 05 | Promocja i informacja |  |  | 40000 | [8 empty] | Realizacja promocji i informacji | 31-08-2015
| 07 | Nadzór nad realizacja projektu |  |  | 170000 | [8 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| OW/P/001 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa (PIM) | 2014-2017 | 14000000 | 250000 |  |  |  | 5750000 | 8000000 | [6 empty] | Spółka PIM zawnioskowała o zwiększenie środków finansowych na zdanie do kwoty 30 mln zł i jednocześnie o przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych na początek drugiego kwartału 2018 r.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 250000 | 68800 | 0 | 0 | 275000 |  |  |  |  | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 13-05-2015 | 13-05-2015
[14 empty] | Koncepcja | 30-11-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 14-06-2016
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 16-08-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych | [6 empty] | 5325000 | 7850000 |  |  |  | Ogloszenie przetargru | 01-09-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 25-10-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-10-2016
[14 empty] | 4 Zrealizowanie 25% prac | 30-03-2017
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2017
[14 empty] | Odbiór całkowity | 15-03-2018
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 15-04-2018
| 03 | Inwestorstwo zastępcze | [6 empty] | 150000 | 150000 |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego |  | 02.02.2015
[14 empty] | Rozliczenie zadania | 31.12.2017
| OW/P/002 | Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 (PIM) | 2011-2016 | 15027902 | 3100000 |  |  |  | 2700000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 73500 | 28536 | 28536 | 0 | [5 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-04-2015 | 30-04-2015
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 15-09-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2975250 | 0 | 0 | 0 | 2509584 |  |  |  |  | Ogloszenie przetargru | 01-04-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 01-06-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-06-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-11-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2016
| 03 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 51250 | 30135 | 0 | 30135 | 190416 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego |  | 02.03.2015
[14 empty] | Rozliczenie zadania | 30-06-2016
| OW/P/003 | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul- Szczepankowo (PIM) | 2015-2017 | 5500000 | 100000 |  |  |  | 2500000 | 2900000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 60000 |  |  |  |  | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 13-04-2015 | 13-04-2015
[14 empty] | Koncepcja | 30-06-2015 | 30-06-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 30-01-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych | [6 empty] | 2215834 | 2631037 |  |  |  | Ogloszenie przetargru | 01-02-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-03-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-04-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-11-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 01-05-2017
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 01-06-2017
| 03 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 224166 | 268963 |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego |  | 02.01.2015
[14 empty] | Rozliczenie zadania | 30-08-2017
| OW/P/004 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu, ul. Leśnowolska (PIM) | 2015-2016 | 6198500 | 1195000 | 135054 | 79950 |  | 5003500
| 01 | Prace projektowe |  |  | 155000 | 135054 | 79950 | [6 empty] | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 01-04-2015 | 01-04-2015
[14 empty] | Koncepcja | 17-04-2015 | 17-04-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 01-06-2015 | 01-06-2015
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 31-07-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 980250 | 0 |  |  | 4804980 |  |  |  |  | Ogloszenie przetargru | 01-08-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-09-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 05-10-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-03-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2016
| 03 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 59750 | 27380.04 | 16174.22 | 11205.82 | 198520 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego |  | 02-01-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| OW/P/005 | Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie (PIM) | 2015-2017 | 8000000 | 200000 | 131733 | 0 |  | 4000000 | 3800000
| 01 | Prace projektowe |  |  | 190000 | 131733 | 0 | 0 | [5 empty] | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 30-04-2015 | 30-04-2015
[14 empty] | Koncepcja | 15-05-2015 | 15-06-2016
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 15-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 16-12-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych | [6 empty] | 3884050 | 3660000 |  |  |  | Ogloszenie przetargru | 20-01-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 19-03-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 01-04-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-12-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 19-04-2017
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 20-05-2017
| 03 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 115950 | 140000 |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego |  | 12-02-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-05-2017
| SP/P/012 | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa | 2015 - 2017 | 12000000 | M | 600000 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | 2700000 | 0 | 0 |  |  |  | W maju br. Wydział uzyskał akceptację Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego na przesunięcie zadania majątkowego (nr SP/P/12 - Budowa basenu na Os. Zwycięstwa) z budżetu Wydziału Sportu do budżetu podległego zakładu budżetowego POSiR.W związku z powyższym Wydział Sportu przedłożył wniosek o przeunięcie środków do WBiA i na sesji w dniu 14.07.2015r. zadanie zostało przesunięte do realizacji przez POSiR. W najbliższym czasie zostanie zlecone wykonanie studium wykonalności dotyczące możliwości budowy basenu na wskazanym terenie
| 01 | Prace projektowe |  |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - Analiza ekonomiczno wykonawcza
02 - Warunki zabudowy
03 - Program funkcjonalno użytkowy
04 - Dokumentacja techniczna
05 - Pozwolenie wodno prawne
06 - Dokumentacja wykonawcza
07 - Decyzja środowiskowa
08 - Pozwolenie na budowę
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | 2700000 | 0 | 0
01 - Ogłoszenie przetargu
02 - Umowa z wykonawcą
03 - Przekazanie placu budowy
04 - Zrealizowanie 25% prac
05 - Zrealizowanie 50% prac
06 - Zrealizowanie 75% prac
07 - Odbiór całkowity
08 - Pozwolenie na użytkowanie
| TZ/P/003 | Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec | 2015-2016 | 1300000 | 700000 | 0 | 0 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe | [11 empty] | Pozwolenia budowlane | 25-04-2015 | Wystąpiono o pozwolenie na budowę do wydziału Urbanistyki i Architektury. W dniu 22.05.2015 decyzją nr 993/2015 zatwierdzono projekt budowy i udzielono pozwolenia wykonania robót budowlanych. W dniu 27.04.2015r. Zawarto umowę z Biurem Projektów Wodnych i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu na ul. Dąbrowskiego 138 na pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę brutto 48.585,- zł. W dniu 21.04.2015r otrzymano promesę z WFOŚiGW pismo znak: WFOS-III-DPU-DO/400/423/2015 z dn. 16.04.2015 r. - pomoc finansowa w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja Rezerwatu Żurawiniec" do kwoty 895.000,-zł. - umożliwia to zakończenie zadania w 2015r. W związku z czym ZLP rozszerzył zakres prac i złożył wniosek o dokonanie korekty w budżecie Miasta na 2015r - w planie zadań projektowych, z zaplanowanej kwoty 1.300.000,-zł. . na 1.595.000,-zł. Przewiduje się, że korekta zostanie wprowadzona na Sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015r.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 700000 | 0 | 0 |  | 600000 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 31-07-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-09-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-10-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-11-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| ZSS/P/006 | Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii | 2015-2016 | 3759069 | 359354 | 344743.78 | 0 |  | 3399715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych |  |  | 141298 | 141298 | 0 | 0 | 1519865 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015 | tak
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-05-2015 | tak
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-06-2015 | tak
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-10-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2015
[14 empty] | Ogłoszenie przetargu | 31-12-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-01-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-01-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-06-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-08-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-10-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 04 | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  | 218056 | 203445.78 | 0 | 0 | 1879850 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015 | tak
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2015 | tak
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[14 empty] | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-05-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
| ZSS/P/007 | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracowną Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną | 2015-2016 | 6557145 | 4509747 | 2057172.1 | 108365 | 0 | 2047398 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe | 2015 | 109470 | 109470 | 109470 | 108365 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dokumentacja techniczna | 31-01-2015 | tak
[14 empty] | Pozwolenie na budowę | 31-01-2015 | tak
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych | 2016 | 2017398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017398 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 28-02-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-07-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-08-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-10-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2016
| 03 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 2015 | 4400277 | 4400277 | 1947702.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 30-06-2015 | tak
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-09-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 04 | Nadzór nad realizacją projektu | 2016 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-07-2016
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-11-2016
| ZSS/P/009 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiejj 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - 2015 r. program funkcjonalno - uzytkowy | 2015-2021 | 30500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2300000 | 28000000
| ZSS/P/009.01 | Prace projektowe | 2015-2019 | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800000 | 24580000 | Koncepcja | 30-11-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 28-02-2019
| ZSS/P/009.02 | Realizacja robót budowlanych, budowlano montażowych/ głównych | 2019-2021 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1420000 | 0 | Ogłoszenie przetargu | 31-05-2019
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 01-06-2019
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 01-06-2019
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-06-2021
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2021
| ZSS/P/009.04 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 2021 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000000 | Ogłoszenie przetargu | 31-10-2020
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-01-2021
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2021
| ZSS/P/009.06 | Inwestorstwo zastępcze | 2019-2021 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 250000 | Zlecenie inwestora zastępczego | 31-05-2019
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-11-2021
| ZSS/P/009.07 | Nadzór nad realizacją projektu | 2018-2021 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 170000 | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-01-2021
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | XI 2021
| ZSS/P/012 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS | 2015-2018 | 20000000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 4200000 | 10000000 | 5000000 | [5 empty] | Przekazano wskazanie do realizacji do PIM, celem opracowania koncepcji architektonicznej (ul Koszalińska i Hezjoda)
| 01 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS | 2015-2018 | 20000000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 4200000 | 10000000 | 5000000 | 0 | 0 | Dokumentacja techniczna | 30-10-2015
[12 empty] | 0 | 0 | Pozwolenie na budowę | 31-01-2015
| ZDM/P/017 | Budowa ul. Snopowej (PIM) | 2015-2017 | 4811100 | 338676 | 0 | 0 |  | 4000000 | 472424 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aktualizacja harmonogramu Poznańskich Inwestycji Miejskich wynika z koordynacji działań wykonywanych przez Aquanet. Aquanet jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, której termin wykonania przewidziany jest na marzec 2016 roku.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 431100 |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 31-01-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-01-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-03-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-08-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 20-11-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 16934 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | Zlecenie | 09-02-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-11-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 71742 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 41324
| ZDM/P/018 | Przebudowa ul- Sypniewo (PIM) | 2015-2017 | 3885000 | 2500000 | 194250 | 0 |  | 1000000 | 385000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aktualizacja harmonogramu wynika z zaawansowania prac przygotowawczych jak i uwzględnieniem zagrożeń związanych z realizacja zadania.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2392000 | 148250 | 0 |  | 900000 | 365750 |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 01-09-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-10-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-10-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-04-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 92000 | 0 | 0 |  | 36000 | 19250 |  |  |  | Zlecenie inwestora zastępczego | 12-02-2015 | 12-02-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 16000 | 16000 | 0 |  | 64000
| ZDM/P/020 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi (PIM) | 2013 - 2016 | 31000000 | 15350270 | 15350270 | 1295158.51 |  | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Złożono wniosek o przesuniecie środków z roku 2016 na rok 2015 w wysokości 4 000 000 zł .Realizacja zadania wyprzedza na obecnym etapie plan. Możliwość zakończenia inwestycji jeszcze w roku bieżącym
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 14799270 | 14799270 | 1130707.51 |  | 14208750 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 16-12-2014 | 16-12-2014
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 19-02-2015 | 19-02-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-03-2015 | 30-03-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-08-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-12-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-06-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 300000 | 300000 | 116850 |  | 1000000 |  |  |  |  | Zlecenie inwestora zastępczego | 17-06-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 251000 | 251000 | 47601 |  | 291250 |  |  |  |  | Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu | 31-12-2016
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski | 30-11-2016
| ZDM/P/021 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki | 2014-2016 | 12000000 | 11000000 | 9043433.36 | 958564.28 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 11000000 | 9043433.46 | 958564.28 |  | 1000000 |  |  |  |  | Umowa z wykonawcą | 17-10-2014 | 17-10-2014
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2015
| 06 | [12 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| ZDM/P/022 | Ciek Górczynka (PIM) | 2014-2016 | 11800000 | 8104542 | 0 | 0 | 61500 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 2704042 | 0 | 0 | 0 | 3249250 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 15-08-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 1-10-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-10-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 01-06-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 05-11-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 20-12-2016
| 03 | Uregulowania terenowo-prawne |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 30-06-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-04-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 100500 | 0 | 0 | 0 | 150750 |  |  |  |  | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski | 30-12-2016
| ZDM/P/023 | Budowa węzła drogowego Dębiec (PIM) | 2009-2016 | 77549400 | 52796000 | 52796000 | 20447205.62 |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 48001000 | 48001000 | 18745460.82 |  | 14021103 | 15000000 |  |  |  | Umowa z wykonawcą | 29-07-2014 | 29-07-2014
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 2500000 | 2500000 | 1132203.98 | [6 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-12-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 1845000 | 1845000 | 256250 |  | 858897 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 27-05-2014
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 450000 | 450000 | 313290.82 |  | 120000 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 22-08-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2016
| ZDM/P/024 | Przebudowa ul. Kolejowej (PIM) | 2014 - 2016 | 9200000 | 4689157 | 30750 | 0 |  | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 31-12-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 29-02-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-03-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2016
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 1100000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-12-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 367000 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 10-06-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 163157 | 4750 | 0 | 0 | 133000 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-12-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| ZDM/P/025 | Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej (PIM) | 2015 | 1516200 | 1516200 | 75810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przesunięcie terminów spowodowane jest koniecznością koordynacji z pracami wykonywanymi przez Aquanet S.A. oraz odrzuceniem docelowej organizacji ruchu.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1516200 | 75810 | 0 | 0 | [5 empty] | Ogłoszenie przetargu | 10-08-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 01-09-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-09-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 25-10-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| ZDM/P/026 | Program "Centrum" - przebudowa ul. Św. Marcin (PIM) | 2014 - 2016 | 5000000 | 1500000 | 841566 | 0 | 841566 | 3472419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ze względu na ogłoszony konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania i aktywizacji obszaru ścisłego centrum Poznania harmonogram projektu zostanie zaktualizowany po jego rozstrzygnięciu.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1405000 | 841566 | 0 | 841566 | [5 empty] | Warunki zabudowy | 31-10-2015
[14 empty] | Koncepcja | 31-07-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-11-2015
[14 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-12-2015
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-12-2015
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-04-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych | [6 empty] | 3042419 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 31-07-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 95000 | 0 | 0 |  | 130000
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu | [6 empty] | 300000 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-05-2016
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| ZDM/P/027 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo (PIM) | 2011 - 2018 | 144426195 | 49000000 | 49000000 | 6960908.89 | 42039091.11 | 70000000 | 23208795 | 1000000 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 141450 | 141450 | 0 | 141450 | [5 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-05-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 44258550 | 44258550 | 2687837.09 | 41570712.91 | 68677000 | 18798795 |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 14-08-2014 | 14-0-8-2014
[14 empty] | Umowa z wukonawca | 20-02-2015 | 20-02-2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 27-02-2015 | 27-02-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-11-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-07-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-03-2017
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-05-2018
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 4170000 | 4170000 | 4172211.8 | -2211.8 | [5 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-06-2018
[14 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 30-12-2014 | 30-12-2014
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 130000 | 130000 | 67650 | 62350 | 923000 | 3610000 | 1000000 |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-05-2014 | 30-05-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2019
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 300000 | 300000 | 33210 | 266790 | 400000 | 800000 |  |  |  | Zlecenie - nadzór inwestorski | 20-03-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2018
[14 empty] | ZLecenie - nadzór autorski | 15-01-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2018
| ZDM/P/028 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni (PIM) | 2011-2017 | 144899999 | 38869777 | 16339667.07 | 2636646.31 | 13684527.07 | 64000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Przesuniecie terminu zakończenia prac spowodowane było trójstronnymi uzgodnieniami miedzy VEOLIA, UNILEVER i Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi w sprawie terminu przepięcia parociągu. Powyższe prace mogły zostać wykonane tylko w dniach 24-26.07.2015 co spowodowało wydłużenie terminu prac do dnia 30.08.2015.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 21169777 | 16217652.07 | 2533125 | 13684527.07 | 58300000 | 34655700 |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 26-08-2014 | 26-08-2014
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 25-11-2014 | 25-11-2014
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 27-11-2014 | 27-11-2014
|  | droga do spalarnii na odcinku od km 0+443,60 do km 1+565,20 |  |  |  | 9172652.12 | 2533125 | [6 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-04-2015 | 30-04-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-05-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 30-06-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-08-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-10-2015
[14 empty] | Ogłoszenie przetargu | 28-02-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-06-2015
|  | ul. Bałtycka / Gdyńska | [11 empty] | Przekazanie placu budowy | 14-07-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 31-12-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-04-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 75% prac | 31-07-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2016
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2016
| 03 | Uregulowania terenowo - prawne |  |  | 16000000 | 131526 | 14145 |  | 2200000 | 4000000 |  |  |  | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości | 31-08-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 200000 | 200000 | 21525 |  | 2000000 | 800000 |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 21-08-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 15-12-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 1500000 | 207870 | 67851.31 |  | 1500000 | 544300 |  |  |  | Zlecenie Inżynier Kontraktu (droga do spalarni) | 21-08-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu (droga do spalarni) | 15-12-2016
[14 empty] | Zlecenie - Inżynier Kontraktu (Bałtycka / Gdyńska) | 13-07-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Inżynier Kontraktu (Bałtycka / Gdyńska) | 31-12-2016
[14 empty] | Zlecenie - Nadzór autorski (droga do spalarni) | 26-01-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski (droga do spalarni) | 31-07-2015
[14 empty] | Zlecenia - Nadzór autorski (Bałtycka / Gdyńska) | 31-05-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski (Bałtycka / Gdyńska) | 31-12-2016
| ZDM/P/030 | Przebudowa Węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera (PIM) | 2008-2016 | 191640000 | 82800000 | 82800000 | 25091973.09 | 57708026.91 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aneks terminowy nr 22 do umowy na wykonanie robót budowlanych nie został podpisany z uwagi na fakt, iż nadal trwają rozmowy z Wykonawcą, zmierzające do uzgodnienia ostatecznego, realnego terminu zakończenia inwestycji. Należy ponadto zaznaczyć, iż dzisiejsze problemy z realizacją Kaponiery spowodowane są brakiem prawidłowego prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad jej przebiegiem w latach 2010-2014.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 80779319 | 80779319 | 24136012.64 | 56643306.36 | 13266000 |  |  |  |  | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 1270681 | 1270681 | 317670.23 | 953010.77 | 4734000
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 750000 | 750000 | 638290.22 | 111709.78
| ZDM/P/031 | Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej (PIM) | 2014 - 2015 | 4738008 | 4738008 | 3376007.54 | 283351.2 | 3092656.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 4436908 | 3067186.99 | 220785.66 | 2846401.33 | [5 empty] | Ogłoszenie przetargu | 19-09-2014 | 19-09-2014
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 14-11-2014 | 14-11-2014
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 02-02-2015 | 02-02-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-10-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 161100 | 193262.05 | 40262.93 | 152999.12 | [5 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-05-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 140000 | 115558.5 | 22302.61 | 93255.89 | [5 empty] | Zlecenie - nadzór inwestorski | 11-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecienia inwestorskiego | 31-10-2015
[14 empty] | Zlecenie - nadzór autorski | 30-04-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia autorskiego | 31-10-2015
| ZDM/P/032 | Program Rataje - Franowo- Budowa ul- Folwarcznej (PIM) | 2015-2016 | 10000000 | 500000 | 110700 | 0 |  | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 500000 | 110700 | 0 |  | 500000 |  |  |  |  | Dokumentacja techniczna | 15-01-2016
[14 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 15-02-2016
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-03-2016
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-06-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych | [6 empty] | 8500000 |  |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 01-07-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 15-09-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-09-2016
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-12-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-06-2017
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500000 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 20-02-2015 | 20-02-2015
Rozliczenie zlecenia
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 30-09-2016
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-06-2017
| ZDM/P/033 | System ITS (PIM) | 2007-2015 | 77723012 | 49562327 | 47678335.63 | 32833511.82 | 14844823.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Należy zaznaczyć, iż dzisiejsze problemy spowodowane są brakiem prawidłowego prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad jej przebiegiem w latach 2010-2014.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 49562327 | 47678335.63 | 32833511.82 | 14844823.81 | [5 empty] | Umowa z wykonawcą | 27-05-2013 | 27-05-2013
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-03-2015 | 31-03-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| ZDM/P/034 | Przebudowa ul. Husarskiej | 2015-2017 | 4250000 | 250000 | 146370 | 0 | 0 | 1057680 | 2942320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aktualizacja harmonogramu wynika z zaawansowania prac przygotowawczych jak i uwzględnieniem zagrożeń związanych z realizacja zadania.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 250000 | 146370 | 0 | 0 | [5 empty] | Warunki zabudowy | 31-12-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-12-2015
[14 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-12-2015
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-12-2015
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-06-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych | [6 empty] | 1057680 | 2942320 |  |  |  | Ogłoszenie przetargu | 31-07-2016
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-10-2016
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-11-2016
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2017
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2017
| ZDM/P/035 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.Meteorytowej | 2015 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 60000 | 0 | 0 | [6 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 31-03-2015 | 31-03-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1072000 | 0 | 0 | [6 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
| 03 | Uregulowania terenowo-prawne |  |  | 200000 | 0 | 0 | [6 empty] | Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 68000 | 0 | 0 | [6 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-04-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| ZDM/P/036 | RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łaczący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II (PIM) | 2015 |  | 2075547 | 592065.15 | 129893.76 | 462171.39 | [8 empty] | Przesuniecie terminu związane jest ze zmianą nawierzchni na etapie E i F.
| 01 | Prace projektowe | [11 empty] | Pozwolenie na budowę | 04-08-2014 | 04-08-20141
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 1900000 | 502650.98 | 107730.16 | 394920.82 | [5 empty] | Ogloszenie przetargru | 04-11-2014 | 04-11-2014
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 06-11-2014 | 06-11-2014
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 15-11-2014 | 15-11-2014
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-04-2015 | 30-04-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-03-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 20000 | 19578.77 | 0 | 19578.77 | [5 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 01-04-2014
Rozlizcenie zlecenia
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 155547 | 69835.4 | 22163.6 | 47671.8 | [5 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-05-2015 | 31-05-2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-03-2016
| ZDM/P/037 | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap II | 2010-2015 | 8239634 | 7953133 | 4476063.83 | 1155673.65 | 3320390.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zadanie realizowane przez Aquanet zgodnie z umową przekazanie do ZDM ma nastąpić do dnia 15.12.2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 7953133 | 4476063.83 | 1155673.65 | 3320390.18 | [5 empty] | Odbiór całkowity | 15-12-2015
| ZDM/P/038 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej | 2010-2015 | 41622740 | 172552 | 172552 | 71017.59 | 101534.41 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 172552 | 172552 | 71017.59 | 101534.41 | 45000 |  |  |  |  | Odbiór całkowity | 31-12-2016
| ZDM/P/039 | Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu (PIM) | 2014-2015 | 3144106 | 3144106 | 1933607.57 | 266840.34 | 1666767.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Należy zaznaczyć, iż dzisiejsze problemy spowodowane są brakiem prawidłowego prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad jej przebiegiem w latach 2010-2014.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 3029106 | 1833503.57 | 238562.2 | 1594941.37 | [5 empty] | Umowa z wykonawcą | 16-10-2014 | 16-10-2014
[14 empty] | Odbiór całkowity | 15-06-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 45000 | 45000 | 28278.14 | 16721.86 | [5 empty] | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 18-06-2014 | 18-06-2014
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 70000 | 55104 | 0 | 55104 | [6 empty] | 10-10-2014 | 10-10-2014
| ZTM/P/007 | Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. (PIM) | 2014-2016 | 7362226 | 4094221 | 130427.08 | 52170.83 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 3937621 | 0 | 0 | 0 | 3040000 |  |  |  |  | Analiza ekonomiczno-wykonawcza | 30-09-2015
[14 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-09-2016
[14 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 30-09-2016
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 30-06-2016
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-12-2016
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 156600 | 130427.08 | 52170.83 |  | 160000 |  |  |  |  | Rozliczenie zlecenia | 30-09-2016
| ZTM/P/008 | Program "Brama Zachodnia"- przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem (PIM) | 2014-2016 | 30000000 | 25536916 | 20368501.46 | 262974 | 250365.12 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Należy zaznaczyć, iż dzisiejsze problemy spowodowane są brakiem prawidłowego prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad jej przebiegiem w latach 2010-2014.
| 01 | Prace projektowe |  |  | 4674 | 31734 | 4674 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dokumentacja wykonawcza | 17-06-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 23740020 | 19326267.45 | 0 | 250365.12 | 3600000 |  |  |  |  | Umowa z wykonawcą | 31-03-2015 | 17.03.2015
[14 empty] | Przekazanie placu budowy | 30-04-2015 | 08.05.2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 902222 | 580000.01 | 258300 | 0 | 200000 |  |  |  |  | Zlecenie inwestorstwa zastępczego | 30-06-2016
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 890000 | 430500 | 0 | 0 | 200000 |  |  |  |  | Zlecenie prowadzenia nadzoru - Nadzór inwestorski | 31-03-2015 | 13.03.2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór inwestorski | 31-12-2015
[14 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru - Nadzór autorski | 30-04-2015 | 28.04.2015
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia - Nadzór autorski | 30-11-2015
| ZTM/P/009 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje (PIM) | 2014-2015 | 1000000 | 993402 | 7243.2 | 7243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na konieczność ponownego przeanalizowania założeń do koncepcji rozwiązań transportowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi (ponowne wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji koncepcyjnej)
| 01 | Prace projektowe |  |  | 959316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Koncepcja | 31-12-2015r-
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 34086 | 7243.2 | 7243.2 |  | 0 |  |  |  |  | Zlecenie | 31-03-2015
| ZTM/P/010 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul- Kórnicka - os- Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe (PIM) | 2014-2016 | 4500000 | 2000000 | 396682.3 | 49421.3 | 0 | 2480208 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 1900000 | 347261 | 0 | 0 | 2356208 |  |  |  |  | Studium wykonalności | 30-06-2016
[14 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 30-06-2016
[14 empty] | Dokumentacja wykonawcza | 30-06-2016
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-03-2016
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 30-09-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 100000 | 49421.3 | 49421.3 | 0 | 124000 |  |  |  |  | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2016
| ZTM/P/011 | System ITS Poznań (PIM) | 2013-2015 | 25778620 | 18257715 | 14971229.84 | 13276556.17 | 594673.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Należy zaznaczyć, iż dzisiejsze problemy spowodowane są brakiem prawidłowego prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad jej przebiegiem w latach 2010-2014.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 18257715 | 14971229.84 | 13276556.17 | 594673.67 | 0 |  |  |  |  | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 30-11-2015
| ZTM/P/012 | Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna (PIM) | 2014-2015 | 4800000 | 4705000 | 1880750 | 81810.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 4594167 | 1838250.01 | 81810.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | Studium wykonalności | 31-10-2016
[14 empty] | Koncepcja | 31-12-2015
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-08-2016
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 31-08-2016
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-12-2016
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 110833 | 42499.99 | 0 | 0 | [5 empty] | Zlecenie prowadzenia nadzoru | 31-10-2015
| ZTM/P/013 | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera (PIM) | 2008-2016 | 167560001 | 31701164 | 28634809.25 | 2612285.02 | 1087394 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Należy zaznaczyć, iż dzisiejsze problemy spowodowane są brakiem prawidłowego prowadzenia inwestycji oraz nadzoru nad jej przebiegiem w latach 2010-2014.
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 31501164 | 28620688.85 | 2598164.62 | 1087393.84 | 0 |  |  |  |  | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| 05 | Promocja i informacja |  |  | 200000 | 14120.4 | 14120.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Realizacja promocji i informacji | 14-04-2015 | 10-05-2015
| ZTM/P/014 | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu (PIM) | 2008 - 2015 | 127589602 | 300000 | 155715 | 148215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 | Zakup sprzętu/ wyposażenia |  |  | 289000 | 148215 | 148215 | 0 | [5 empty] | Umowa z wykonawcą | 30-04-2015 | 25.03.2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-04-2015 | 28.04.2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 11000 | 7500 | 0 | 0 | [5 empty] | Zlecenie | 31-03-2014
[14 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-08-2015
| ZTM/P/015 | Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo (PIM) | 2009 - 2015 | 259155540 | 465000 | 313921.66 | 237046.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 | Zakup sprzętu/ wyposażenia |  |  | 297000 | 162975 | 162975 | 0 | [5 empty] | Odbiór całkowity | 31-08-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 18000 | 4166.66 | 4166.66 | 0 | [5 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-09-2015
| 07 | Nadzór nad realizacją projektu |  |  | 150000 | 146780 | 69905 | 0 | [5 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-09-2015
| ZTM/P/016 | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 (PIM) | 2009-2015 | 223469713 | 1125000 | 147905 | 109757.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Wydłużenie prac ze względów proceduralnych, m.in..ponowne ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu i zamówień wg nowych wytycznych; przewidywana realizacja: 30-09-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/ budowlano montażowych/ głównych |  |  | 950000 | 122904.7 | 100337.25 | 0 | [5 empty] | Umowa z wykonawcą | 17-12-2014
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-06-2015 | nadal
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 30-09-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-12-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | 31-12-2015
| 04 | Zakup sprzętu/ wyposażenia |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Umowa z wykonawcą | 31-03-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 25000 | 25000 | 9420.14 | 0 | [5 empty] | Rozliczenie zlecenia | 31-12-2015
| ZTM/P/017 | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna | 2014-2015 | 47036004 | 1595254 | 396171.88 | 268554.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  | 46386004 | 945254 | 396171.88 | 268554.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowa z wykonawcą | 15-12-2014 | nadal
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 30-06-2015 | 28-05-2015
[14 empty] | Zrealizowanie 50% prac | 31-10-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 30-11-2015
[14 empty] | Pozwolenie na użytkowanie | nie dotyczy
| 04 | Zakup sprzętu/wyposażenia |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umowa Audyt
[14 empty] | Odbiór całkowity | 19-03-2015 | 28-05-2015
Umowa dodatkowa
[14 empty] | Umowa z wykonawcami | 31-10-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 31-10-2015
| ZTM/P/018 | Modernizacja stacji prostownikowej przy ul. Traugutta | 2015 | 5937774 | 5937774 | 5582608.29 | 237046 | 0
| 01 | Prace projektowe |  |  | 237046 | 237046 | 237046 | 0 | [5 empty] | Studium wykonalności | 31-12-2014 | 31-12-2014
[14 empty] | Koncepcja | 31-12-2014 | 31-12-2014
[14 empty] | Dokumentacja techniczna | 31-05-2015 | 05-05-2015
Dokumentacja wykonawcza
[14 empty] | Decyzja środowiskowa | 30-06-2015 | 16-06-2015
[14 empty] | Pozwolenia budowlane | 31-05-2015 | 22-05-2015
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 5443691 | 5345562.29 | 0 | 0 | [5 empty] | Umowa z wykonawcą | 06-07-2015
| 06 | Inwestorstwo zastępcze |  |  | 257037 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rozliczenie zlecenia | 30-11-2015
| ZZM/P/003 | Zagospodarowanie Starego Koryta Warty | 2014-2018 | 6106112.12 | 3622743 | 3554141.29 | 652399.29 | 0 | 1200000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 02 | Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych |  |  | 3622743 | 3554141.29 | 652399.29 |  | 1200000 | 150000 | 150000 |  |  | Ogłoszenie przetargu | 30-04-2015 | 09-06-2015
[14 empty] | Umowa z wykonawcą | 06-06-2015 | 30.06.2015
[14 empty] | Zrealizowanie 25% prac | 12-06-2015
[14 empty] | Odbiór całkowity | 20-11-2015
Note on F282: moncie: w uchwale brak działania 06
Note on F284: moncie: zgodnie z uchwałą plan działania 07 kw. 88 676,00zł
Note on G414: moncie: zaangażowanie większe od planu
Note on H322: moncie: wykonanie mniejsze niż wynika z zestawień WTiZ