## 2011-2015
L.p. | L.p. | SPRAWA (krótka treść) | OD KOGO WPŁYNĘŁA | ZNAK PISMA | DATA UMOWY | Termin odstapienia | Gwarancja | Partycypacja | UWAGI
NAZWA
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |  | 9 | 10
2011
1 |  | ul. Hawelanska, Ziarnista | Murapol Nowe Winogrady Sp. zo.o. Sp.k | DR/11/2011 | 14.12.2011 |  |  |  | wykonana - do odbioru
2 | 9. | ul. Krańcowa | Termy Maltańskie Sp. z o.o., ul. Termalna 1 Poznań | DR/9/2010 | 28.12.2011r. |  |  | 3 000 000,00 zł brutto | wykonana /w trakcie rozliczeń
3 | 19. | ulice Matyi, Most Dworcowy, Towarowa, Przemysłowa + kanalizacja - budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego | Poznań City Center I Sp. z o.o., ul. Taczaka 10, 61-818 Poznań | DR/6/2011 | 30.06.2011r. |  |  | 60 000 000 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
4 | 18. | ul. Jasna | Poznań Business Garden Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa | DR/7/2011 | 13.07.2011r. |  |  | 4 335 000 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
2012
5 | 33. | ul. Nowe Kotowo, ul. Wojnowicka | ProLogis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa | DR/3/2011 | 14.02.2012r. |  |  | 4 000 000,00 zł netto + VAT | inwestycja polegająca na budowie Centrum Logistyczno–Magazynowego Prologis Park Poznań III w rejonie ulic Sycowska – Nowe Kotowo" nie doszla do skutku
2013
6 | 50. | ul. Kraszewskiego, ul. Zwierzyniecka | REF Eastern Opportunities Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Waszawa | DR/17/2012 | 09.01.2013r. |  |  | 6 370 000,00 zł brutto. | wykonana umowa została aneksowana - odebrano I etap, Inwestor zgłosił się do odbioru II etapu
7 | 24. | ul. Wenecjańska i Ciasna | IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.K.A., ul. Mostowa 11/4, 61 – 854 Poznań | DR/1/2013 | 27.02.2013r |  |  | 246 000,00 zł netto + VAT | wykonana/w trakcie rozliczeń
8 | 26. | ul. Palacza | Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60 – 281 Poznań | DR/4/2013 | 26.03.2013r. |  |  | 101 000,00 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
9 | 53. | ul. Wejherowska i ul. Gorajska | osoba prywatna | DR/5/2013 | 28.03.2013r |  |  | 150 000,00 zł netto + VAT. | wykonana/nierozliczona (problemy terenowo - prawne)
10 | 54. | droga zbiorcza o nośności min. 40 t, w celu połączenia ul. Krzywoustego z „Terenem A” SSE, | Wielkopolske Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, 61 – 441 Poznań | DR/6/2013 | 19.03.2013r. |  |  | 7 500 000,00 zł brutto. | inwestycja niedrogowa, polegająca na zabudowie „Terenu A” Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nie doszła do skutku
11 | 3. | kolektor deszczowy o średnicy 1,20 - 1,40 m w ul. Królowej Jadwigi | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 1, 61 – 586 Poznań | DR/7/2013 | 19.03.2013r |  |  | 1 885 000,00 zł brutto. | planowana inwestycja niedrogowa, polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych oraz czterech budynków biurowo – usługowych w obrębie ulic St. Matyi, Wierzbięcice, ks. J. Wujka, Przemysłowej nie doszła do skutku
12 | 1. | ul. Św. Wawrzyńca i ul. Nałkowskiej | Nickel Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1, 62 – 002 Suchy Las | DR/8/2013 | 27.05.2013r. |  |  | 2 000 000,00 zł netto + VAT | wykonana ul. Nałkowskiej została wykonana wspólnie z Murapol (ZN.222.3.2016) - jeszcze nieodebrana.
13 | 25. | ul. Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki | Andersia Retail Sp. z o.o., Plac Andersa 3, 61 –894 Poznań | DR/12/2013 | 03.10.2013r. |  |  | 290 000,00 zł netto + VAT. | wykonana/rozliczona
14 | 8. | ul. Sycowska | Niebieski Dom Sp. z o.o., ul. Geodezyjna, 03-290 Warszawa | DR/13/2013 | 08.05.2013r. |  |  | 680 000,00 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
15 | 2. | ulice Głogowska – Opłotki (w rejonie ronda dojazdowego do Auchan) | Makro Cash and Carry Polska S.A., al. Krakowska 61, 02 – 183 Warszawa | DR/14/2013 | 22.07.2013r. |  |  | 1 5000 00,00 zł netto + VAT. | wykonana/rozliczona
16 | 11. | ulica Księżycowa | JAKON INVEST Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sowia 4, 62 – 080 Tarnowo Podgórne | DR/17/2013 | 02.07.2013r. |  |  | 240 000,00 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
17 | 12. | ulice: Nowa Opolska, Krauthofera, Dmowskiego, Hetmańska | Metropolis – „Grupa Echo” Sp. z o.o. S.K.A., Aleje Solidarności 36, 25 – 323 Kielce | DR/19/2013 | 19.06.2013r. |  |  | 16 550 000,00 zł brutto. | inwestycja niedrogowa, polegająca na budowie wielofunkcyjnego centrum usługowo-handlowo-rozrywkowego METROPOLIS, nie doszła do skutku
18 | 22. | ulice Czechosłowacka i Górecka | Stacja Paliw Czechosłowacka Sp. z o.o. ul. Poznańska 88c, 62 – 040 Puszczykowo | DR/21/2013 | 22.07.2013r |  |  | I etap 81 000,00 zł netto + VAT; II etap 18 000,00 zł netto + VAT | wykonana/w trakcie rozliczeń
19 | 24. | przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Smoluchowskiego – Grunwaldzka – Jawornicka | IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.K.A., ul. Mostowa 11/4, 61 – 854 Poznań | DR/23/2013 | 11.09.2013r. |  |  | 100 000,00 zł brutto. | Umowa finansowa - wykonana
20 | 20. | ul. Hallera | OFFICE PARK POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań | DR/24/2013 | 16.10.2013r. |  |  | 400 000,00 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
21 | 28. | Bulwar Nadwarciański | Politechnika Poznańska pl. M. Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. | DR/26/2013 | 29.11.2013r. |  |  | I etap 160 000,00 zł brutto; II etap 1 840 000,00 zł brutto | wykonana/rozliczona
22 | 13. | ul. Maków Polnych | COMPERHOUSE Sp. z o.o., ul. Maków Polnych 5, 61 – 610 Poznań | DR/27/2013 | 29.11.2013r. |  |  | 319 000,00 zł netto + VAT | Inwestycja niedrogowa nie doszła do skutku – w trakcie realizacji inwestycji niedrogowej zostało cofnięte pozwolenie na budowę; budowa do dziś nie jest kontynuowana
23 | 51. | ul. Księcia Mieszka I | UWI Inwestycje S.A.n ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań | DR/14/2012 | 29.05.2013r. |  |  | 450 000,00 zł netto + VAT | wykonana/w trakcie rozliczeń
24 | 25. | ul. Wojciechowskiego | Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn | DR/18/2012 | 27.09.2013r. |  |  | 1 680 000,00 zł brutto. | Umowa finansowa – kwota partycypacji jest zabezpieczona na rachunku zastrzeżonym do końca 2020r. pod war. realizacji inwestycji drogowej przez Miasto Poznań
25 | 2. | ulice Ługańska, Bodawska, Ostrowska i Krzywoustego + rondo | PKP CARGO Spółka Akcyjna, ul. Grójecka 17, Warszawa | DR/5/09 | 22.11.2013r. |  |  | 2 969 180,28 zł brutto. | wykonana/w trakcie rozliczeń
2014
26 | 26. | węzeł Spławie | osoba prywatna | DR/1/2014 | 04.04.2014r. |  |  | 347 000,00 zł brutto | Umowa finansowa - wpłata ma nastąpić nie później niż 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez ZDM, po wydaniu ostatecznej decyzji o realizacji inwestycyjni drogowej (obecnie brak terminu realizacji Węzła Spławie)
27 | 34. | chodnik, ul. Obornicka przy Rondzie E. Dembowskiego (Obornickim) | Prima Business Development Grup Sp. z o.o. S.K.A., ul. Trójpole 3a, 61-693 Poznań | DR/3/2014 | 12.05.2014r. |  |  | 209 000,00 zł netto + VAT | Umowa wykonana/rozliczona, po zmianie zakresu wykonania chodnika aneks - zamiast Obornickiej chodnik w Lechickiej
28 | 18. | ul. Morzyczańska | QUAMIRO Sp. z o.o. ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca | DR/4/2014 | 25.03.2014r. |  |  | 650 000 zł netto + VAT | wykonanana/rozliczona
29 | 1. | ul. Faszynowa | Tesco Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków | DR/5/2014 | 11.06.2014r. |  |  | 370 000 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
30 | 42. | ul. Świerzawska | Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań | DR/6/2014 | 15.04.2014r. |  |  | 208 320,00 zł brutto. | Umowa finansowa - wykonana
31 | 2. | ul. Świerzawska | PWD Deweloper Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 62, 60-245 Poznań | DR/7/2014 | 22.05.2014r. |  |  | 1 970 000,00 zł brutto. | wykonana/ rozliczona
32 | 8. | ul. Cześnikowska | PBO Nowak Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, ul. Krzyckiego 11A, 64 –100 Leszno | DR/8/2014 | 05.06.2014r. |  |  | 250 000,00 zł netto + VAT | Umowa została wykonana, ale jako umowa finansowa – partycypacja Inwestora przy budowie przez ZDM ul. Cześnikowskiej
33 | 10. | przedłużenie ul. Dworskiej | Lidl Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne | DR/9/2014 | 08.09.2014r. |  |  | 458 000,00 zł netto + VAT | wykonano i odebrano I etap tj. ul. Naramowicką, ul. Dworska - wykonana, po przeglądzie technicznym, do odbioru
34 | 3. | budowa-przebudowa istniejącego układu drogowego w rejonie osiedla Zieliniec | Volkswagen Poznań Sp. z o.o., ul. Warszawska 349, Poznań | DR/10/2014 | 30.09.2014r. |  |  | 12 200 000 zł (ukł. drogowy) + 1 650 000 zł (odszkodowania) | umoa szczegółowa - kwoty w umowie zgodne z kwotami w Umowie zawartej bezpośrednio przez Miaso Poznań; umowa wykonana/w tracie rozliczeń
35 | 9. | ul. Jackowskiego | ECHO INVESTEMENT Sp. z o.o., Aleje Solidarności 36, 25-323 Kielce | DR/11/2014 | 18.09.2014r. |  |  | 210 000 zł netto + VAT | wykonana / w trakcie rozliczeń
36 | 5. | ul. Świt i ul. Jutrzenka | Masterm Investment Sp. z o.o. Sp. Jawna, ul. Działkowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne | DR/13/2014 | 13.11.2014r. |  |  | 300 000,00 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
37 | 3. | węzeł Lechicka – Naramowicka | GGW Hawelańska Sp. z o.o. sp. k., ul. Św. Wojciech 22/24/2, 61-749 Poznań | DR/15/2014 | 12.12.2014r. |  |  | 1 455 300,00 zł brutto. | Umowa wykonana w zakresie części rzeczowej/w trakcie rozliczenia; w zakresie części finansowej wpłacono 1 ratę, pozostała kwota do zapłaty do 31.12.2020
38 | 39. | ulice Bałtycka i Gdyńska | Gdyńska Projekt Sp. z o.o. ) przy ul. Mazowieckiej 4260 –617 Poznań | DR/17/2014 | 08.12.2014r. |  |  | 330 000,00 zł brutto | Umowa finansowa - wykonana
39 | 4. | ul. Kopy | WNK Sp. z o.o., ul. Polna 65, 62-052 Komorniki | DR/18/2014 | 28.11.2014r. |  |  | 149 000,00 zł netto + VAT | Inwestycja niedrogowa jest dopiero w trakcie realizacji - umowa jeszcze nie wykonana
40 | 12. | budowa zjazdu ze skrzyżowania ulic Szwajcarska – abpa W. Dymka | GRUNTY Sp. z o.o. S.K.A., al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa | DR/20/2014 | 03.12.2014r. |  |  | 220 000 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
41 | 14. | ul. Starołęcka | Starołęcka Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa | DR/15/2012 | 30.01.2014r. |  |  | 900 000,00 zł netto + VAT | Inwestycja niedrogowa do dnia dzisiejszego nie doszła do skutku
42 | 21. | Belwederska, Sowińskiego, Słoneczna | Mena Investments Sp. z o. o., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce | DR/28/2013 | 28.02.2014r |  |  | 911 500,00 zł netto + VAT | pięć etapów realizacji umowy - odbiór 4.10.2019 tylko w zakresie przedłużenia ul. Belwederskiej, pozostały zakres będzie relizowany w następnych etapach
2015
43 | 38. | ul. Piątkowska i ul. Gen. St. Maczka | osoba prywatna | DR/14/2014 | 16.04.2015r. |  |  | 700 000,00 zł netto + VAT | wykonana/ rozliczona
44 | 23. | ul. Królowej Jadwigi | Andersia Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | DR/1/2015 | 29.01.2015r. |  |  | 1 580 000,00 zł brutto | Inwestycja niedrogowa do dnia dzisiejszego nie doszła do skutku
45 | 2. | ul. Łopianowa | Janusz Adamczyk Usługi Projektowo–Wykonawcze, z siedzibą w Poznaniu | DR/3/2015 | 13.03.2015r. |  |  | 300 000,00 zł netto + VAT | Inwestycja niedrogowa do dnia dzisiejszego nie doszła do skutku
46 |  | ul. Krzywoustego | NALEPA CAPITAL TRUST Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu | DR/5/2015 | 31.08.2015r. |  |  | 350 000,00 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
47 |  | ul. Wilkońskich | osoba prywatna | DR/7/2015 | 30.03.2015r. |  |  | 700 000 zł netto + VAT | wykonana/ w trakcie rozliczeń
48 |  | ul. Gabszewicza | osoba prywatna | DR/4/2015 | 12.08.2015r. |  |  | 180 000 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
49 |  | budowa drogi stanowiącej połączenie istniejącej ul. Babimojskiej z ul. Jawornicką | PIXEL2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu | DR/9/2015 | 6.10.2015r. |  |  | 1 300 000 zł netto + VAT | wykonana/rozliczona
50 |  | ścieżka rowerowa i piesza zlokalizowana w rejonie ul. Warszawskiej 246 | Lidl Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu | DR/11/2015 | 21.12.2015 |  |  | 150 000 zł netto + VAT | wykonana/w trakcie rozliczeń

## 2016-2019
LEGENDA:
inwestycja odebrana
zawarta umowa
odstapienie/rozwiązanie
|  |  | inwestor zastępczy |  | DO ODBIORU |  |  | inwestor zgłosił gotowośc odbioru - trwa kompletowanie/sprawdzanie dok. powyko.
umowa finansowa
L.p. | L.p. | SPRAWA (krótka treść) | OD KOGO WPŁYNĘŁA | ZNAK PISMA | DATA UMOWY | STATUS | Termin odstapienia | ODBIÓR | Gwarancja | INNE | Partycypacja | UWAGI
|  |  | NAZWA | [7 empty] | netto
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | 2. | Śliska i 1 KD-L (boczna od Śliskiej) | Budnex Deweloper sp. z o.o. Husarska 34, 66 - 400 Gorzów Wlkp. | ZN.222.2.2016 | 2016-02-03 | UMOWA ZRiD ROZWIĄZANIE | 10 lat |  | 4 lata | nowa umowa w przygotowaniu | 1699000 | niemożnośc realizacji w zawartym kształcie - problem zwrotnicy w chodniku - nowe opracowanie i nowa umowa procedowanie w 2020
2 | 4. | Bolka | ZKZL sp. z o.o. ul.Matejki 57, 60-770 Poznań | ZN.222.4.2016 | 2016-02-11 | UMOWA |  | do odbioru | 4 lata |  | 487303.36
3 | 3. | Nałkowskiej/Kajki | Murapol Projekt Sp. z o.o. 11 Sp. k. Ul. Partyzantów 49 43 – 300 Bielsko – Biała | ZN.222.3.2016 | 2016-02-18 | UMOWA |  | do odbioru | 4 lata | WSPÓLNIE z NICKEL | 500000 | Inwestycja zakończona, nieodebrana, problemy z orozumieniem/synchronizacją: dwóch inwestorów - jeden wykonawca
4 | 6. | Aragońska | PIM plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań | ZN.222.6.2016 | 2016-03-10 | UMOWA |  | do odbioru | 4 lata |  | 167000
5 | 10. | Studniarskiego (boczna od Wiejskiej) | LHInwest sp. z o.o. SP.K. ul.Wiejska 8/1, 61-019 Poznań | ZN.222.10.2016 | 2016-06-06 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 12.05.2017 | 4 lata |  | 156250
6 | 14. | Wołynki/Luboińskiej | Ingenium Inwestycje Sp. zo.o. ul. Garbary 95a/79, 61 -757 Poznań | ZN.222.14.2016 | 2016-08-22 | ZAKOŃCZONA UMOWA aneks 1 |  | 19.11.2018 | 4 lata |  | 1096915.2846
7 | 12. | Kordeckiego | LIBRA DEVELOPER sp. z o.o ul.H.Sienkiewicza 47/1 62-030 Luboń | ZN.222.12.2016 | 2016-08-29 | UMOWA |  | do odbioru | 4 lata |  | 100000
8 | 16. | 5 Stycznia | PROXIN OGRODY Sp. z o.o. ul. J. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa | ZN.222.16.2016 | 2016-10-17 | ZAKOŃCZONA UMOWA ZRiD - aneks 1 i 2 |  | 31.10.2019 | 3 lata rękojmi |  | 284552.8455
9 | 18. | Gdyńska/Bałtycka | Rendom Sp. z o.o ul. Mazowiecka 42, 60 - 623 Poznań | ZN.222.18.2016 | 2016-10-19 | ZAKOŃCZONA UMOWA ZRiD |  | 9.05.2019 | 4 lata |  | 325203.252
10 | 20. | Saperska | OKRE Saperska Sp. zo.o. ul. 17 Stycznia 48 02 - 146 Warszawa | ZN.222.20.2016 | 2016-10-21 | UMOWA |  |  | 4 lata 2 lata | chodnik jezdnia | 175000
11 | 19. | Krzywoustego | BP Europa SE ul. Jasnogórska 1, Kraków | ZN.222.19.2016 | 2016-10-25 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 24.04.2018 | 4 lata |  | 590000
12 | 21. | Czechosłowacka | Zakład Robót Drogowych | ZN.222.21.2016 | 2016-11-14 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 12.2016 | 3 lata |  | 340624.9675 | Remont ścieżki rowerowej - odebrał wydział UD
13 | 15. | Strzeszyńska, Jasielska | EKONBUD-FADOM L.E. Jarząbek S.j. UL.Boh. Westerplatte 1l 65-034 Zielona Góra | ZN.222.15.2016 | 2016-11-23 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 04.12.2017 | 4 lata |  | 315600.3089
14 | 25. | Strzeszyńska, Jasielska | Akropol Poznań 3 Sp. o.o. ul. Niepodległości 11B 62 - 030 Luboń | ZN.222.25.2016 | 2017-02-02 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 04.12.2017 |  | FINANSOWA zakres ten co ZN.222.15.2016 | 100000 | rozliczona razem z Ekonbud-Fadom
15 | 3. | Zaułek Piotra Majchrzaka | Student Depot Flamenco Sp. z o.o. Al. Szucha 6, Warszawa | ZN.222.3.2017 | 2017-03-01 | UMOWA |  |  | 3 lata |  | 150000
16 | 4. | PKS - Matyi, Przemysłowa, Wujka, Wierzbięcice, Królowej Jadwigi | A17 Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa | ZN.222.4. 2017 | 2017-03-08 | UMOWA |  | 12.04.2019 | 4 lata | odebrano | 9000000 | odebrano inwestycję w zakresie gruntów miejskich, w trakcie podziały guntów inwestora prywatnego - przekazanie nakładów na tych gruntach po wybudowaniu kolejnych budynków
17 | 7. | Ceglana | Poznań Kartuska Sp. z o.o., Sp. k. ul. Głogowska 358A, Poznań | ZN.222.7. 2017 | 2017-03-20 | UMOWA ZRID |  | do odbioru | 3 lata | I etap -9.07.2019 -11.07.19 K.D | 894308.9431 | odebrano I etap - do odbioru etap II
18 | 6. | Krysiewicza - Ogrodowa | Constructa Plus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Małopolska 8, Poznań | ZN.222.6. 2017 | 2017-03-23 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 31.07.2019 | 3 lata |  | 180000
19 | 8. | Na Podgórniku | Ataner Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, Poznań | ZN.222.8. 2017 | 2017-03-23 | UMOWA |  |  | 4 lata |  | 203252.0325 | projekt zieleni w uzgodnieniu
20 | 23. | Konopackiej | Metro Properties Real Estate Managment Sp. z o.o. al. Krakowska 61 02 - 183 Warszawa | ZN.222.23.2016 | 2017-03-31 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 06.12.2017 | 4 lata |  | 980000
21 | 15. | Kurpińskiego Wojciechowskiego | Terra Haus Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 10/6 61 - 731 Poznań | ZN.222.15.2017 | 2017-05-17 | UMOWA |  |  | 4 lata | brak odstępstawa na chodnik | 235000 | wykonana nieodebrana: Inwestor wykonał chodnik z płytek niegodnych ze standaradmi miejskimi - konieczne odstępstwo
22 | 9. | Wrzoska | Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. ul. Lutycka 34, Poznań | ZN.222.09.2017 | 2017-05-19 | UMOWA | bezterminowo |  | brak info |  | 3280000
23 | 19. | Tylne Chwaliszewo | ATAL S.A. ul. Stawowa 27, Cieszyn wcześniej SGI S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin | ZN.222.19.2017 | 2017-07-05 | UMOWA |  |  | 4 lata |  | 125000
24 | 18. | Druskiennicka | Wechta Inwestycje Sp. z o.o. ul. Poznańska 41, Słupca 62-400 | ZN.222.18.2017 | 2017-07-31 | ZAKOŃCZONA UMOWA | brak | 15.10.2019 | 4 lata | przekazanie po pracach Veolii | 800000 | wykonano, odebrano, przekazanie nakładow i w użytkownanie po wykonaniu prac Veoli, która odtworzy naruszone nawierzchnie.
25 | 11. | Szafran | MBM Invest Sp. z o.o. ul.Obornicka 263, 60-693 Poznań | ZN.222.11.2017 | 2017-09-12 | UMOWA |  | do odbioru | 4 lata |  | 200000
26 | 33. | Hetmańska | NCT I sp. z o.o S.K.A. ul. Banderii 4 lok. 37 01 - 164 Warszawa | ZN.222.33.2017 | 2017-09-26 | UMOWA + aneks 1 |  |  | 4 lata | dwa etapy | 100000 | wykonano tylko zjazd, pozostaje droga rowerowa, chodnik, oświetlenie
27 | 49. | Naramowicka/ Serbska | Unidevelopment (Monday) | ZN.222.49.2017 | 2017-12-11 | ZAKOŃCZONA UMOWA |  | 02.12.2019 | 4 lata |  | 577500
28 | 50. | Rzepeckiej | SKY Investments Sp. z o.o. ul. Hetmańska 91 lok.1.02, 61 - 514 Poznań | ZN.222.50.2017 | 2017-12-14 | UMOWA |  |  | 4 lata |  | 320000
29 | 24. | Św.Wawrzyńca | Colian Investment Sp. zo.o. Developer Sp.j. ul. Majakowskiej 32 62 - 800 Kalisz | ZN.222.24.2016 | 2017-12-20 | UMOWA |  |  |  | FINANSOWA | 8130081.3008
30 | 26. | Sycowska | Prologis Poland XLIII Sp. z o.o. ul. Złota 59, Warszawa | ZN.222.26.2017 | 2017-12-29 | UMOWA |  | etap I do odbioru | 4 lata |  | 600000
31 | 53. | Poetycka/Literacka | JAKON NOWA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sowia 4 62 – 080 Tarnowo Podgórne | ZN.222.53.2017 | 2018-01-11 | ZAKOŃCZONA UMOWA | 31.12.2018 | 14.08.2019 | 4 lata |  | 830000
32 | 54. | Dmowskiego | LHInvest sp. z o.o. Sp.k. ul. Wiejska 8/1, Poznań 61-019 | ZN.222.54.2017 | 2018-01-12 | ZAKOŃCZONA UMOWA | 31.12.2019 | 20.01.2020 | 4 lata | rozliczenie po ułożeniu warstwy ścieralnej | 254000 | ostateczne rozliczenie nakładów po ułożeniu warstwy ścieralnej jezdni i docelowym oznakowaniu poziomym (prace Max REM).
33 | 3. | Jasielska Zakopiańska Druskienicka | PWD Developer Spółka z o.o. ul. Kasprzaka 62 60-245 Poznań | ZN.222.3.2018 | 2018-01-18 | UMOWA ZRiD | 31.12.2020 |  | 4 lata |  | 2682000
34 |  | Św.Wawrzyńca | Villa Sp. z o.o Sp.k. ul. Klasztorna 26, 61-779 Poznań | ZN.222.52.2017 | 2018-01-31 | UMOWA |  |  | UMOWA |  | 230000
35 |  | Świerzawska | RONSON DEVELOPMENT Sp. z o.o City Sp.k. | ZN.222.01.2018 | 2018-01-31 | ZAKOŃCZONA UMOWA | 31.12.2018 | 10.04.2020 | 4 lata |  | 900000
36 | 5. | Świerzawska | ATANER sp. z o.o. ul. Towarowa 35 Poznań | ZN.222.5. 2018 | 2018-02-12 | UMOWA | 31.12.2020 |  | 4 lata |  | 150000
37 | 4. | Święcickiego | FSMnW Inwestycje Sp. z o. o. ul. Przeskok 2, 00 – 032 Warszawa | ZI.222.04.2018 | 2018-02-13 | UMOWA | 13.02.2021 |  | 5 lat |  | 170235.72
38 | 25. | Wagrowska | Murapol Nord sp. z o.o. Partner Sp. z o.o. Sp.k. ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko Biała | ZN.222.25.2017 | 2018-02-26 | UMOWA ZRiD | 31.12.2020 |  | 4 lata |  | 4000000
39 | 8. | Garbary | Echo Investment S.A. al. Solidarności 36, Kielce | ZN.222.8. 2018 | 2018-03-07 | UMOWA | 31.12.2020 |  | 4 lata |  | 149500
40 | 2. | Czechosłowacka | Aparton Sp. zo.o. Sp.k ul. Warszawska 13/6 62-300 Września | ZN.222.2. 2018 | 2018-03-14 | UMOWA ODSTĄPIENIE | 31.12.2020 |  | 4 lata |  | 460000 | rezygnacja z inwestycji niedrogowej, Inwestor nie uzyskał PnB
41 | 4. | Poszwińskiego | Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 Kostrzyn | ZN.222.4. 2018 | 2018-03-23 | UMOWA | 31.03.2019 |  | 4 lata |  | 700000
42 | 11. | Czarna Rola | Perfexim Branding sp. z o.o. ul. Samotna 2 Poznań cesja na Enklawa Winogrady Sp. z o.o. Sp.k. ul. Samotna 2 Poznań | ZN.222.11.2018 | 2018-04-11 | UMOWA | 31.12.2021 |  | 4 lata |  | 184000
43 | 12. | Pszczyńska I | KB Inwestycje 2 sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Chartowo 27/32 Poznań | ZN.222.12.2018 | 2018-04-16 | UMOWA | 31.12.2021 |  | 4 lata |  | 360000
44 | 22. | Wołynki/Luboińskiej boczne od Dymka | Murapol Projekt 35 Sp.z o.o. ul. Partyzantów 49, 43 - 300 Bielsko-Biała | ZN.222.22.2018 | 2018-06-08 | UMOWA ZRiD | 31.12.2023 |  | 5 lat |  | 866300
45 | 24. | Uradzka | At Inwest Sp. z o.o. Sp.K. ul. Św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań | ZN.222.24.2018 | 2018-06-28 | ZAKOŃCZONA UMOWA | 31.03.2019 | 17.07.2019 | 5 lat |  | 260000
46 | 32. | 23 KD-D | Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00 – 638 Warszawa | ZN.222.32.2018 | 2018-06-28 | UMOWA | 30.05.2021r |  | 5 lat | 3 lata zieleń | 600500
47 | 20. | Żółnierzy Wyklętych | PTBS Sp. z o.o. ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań | ZN.222.20.2018 | 2018-07-04 | ZAKOŃCZONA UMOWA | brak | 25.10.2019 | 5 lat |  | 4335512
48 | 28. | Torowa | „Karlik” Sp. j, Grupa Karlik Sp. j., R. Karlik Sp. K., Firma Karlik Sp. j. ul. Kaliska 28, 61 – 131 Poznań, | ZN.222.28.2018 | 2018-07-11 | ZAKOŃCZONA UMOWA | 31.12.2019 | 4.12.2019 | 5 lat |  | 1000000
49 | 13. | Rataje | ATAL S.A. ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn | ZN.222.13.2018 | 2018-07-12 | UMOWA | 31.12.2019 |  | 5 lat |  | 1600000
50 | 51. | Niemena | Atal Sp. zo.o. ul. Stawowa 27,Cieszyn 43-400 | ZN.222.51.2017 | 2018-10-22 | UMOWA | 31.12.2020 |  | 5 lat |  | 1163500
51 | 25. | Urbanowska, Drzymały | Asma Pro Sp. z o.o. ul. Mostowa 10, 61 - 854 Poznań wcześniej EVEREST INVESTMENTS | ZN.222.25.2018 | 2018-11-26 | UMOWA | 31.08.2020 |  | 5 lat |  | 182325
52 | 2. | Miśnieńska | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Stawki 40, Warszawa | ZI.222.02.2018 | 2018-11-26 | UMOWA ROZWIĄZANIE | 31.12.2021 |  | 5 lat | nowa umowa w przygotowaniu | 325000 | konieczność rozwiązania umowy - wejście mpzp (niezgodnośc projektu) - nowa umowa procedowanie 2020
53 | 1. | Mateckiego | TK Invest Kamionki Sp. z o.o., Sp. k. ul. Węgorzewska 25/5 Poznań | ZI.222.1.2019 | 2019-01-22 | UMOWA | 90 dni 5.04.2019 |  |  | umowa finansowa | 1150000
54 | 26. | Hulewiczów | ZKZL Sp. zo.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań | ZN.222.26.2018 | 2019-03-21 | UMOWA | 31.12.2020 |  | 5 lat |  | 660250
55 | 34. | Głogowska/Górki | Giant Invest Sp. z o.o. Sp. k, ul. Grunwaldzka 34a, 60 - 786 Poznań | ZN.222.34.2018 | 2019-04-16 | UMOWA | 30.05.2019 | 04.03.2020 | 5 lat |  | 130000
56 | 18. | Studniarskiego | Arkadia Broker Sp. z o.o. Wschodnia Sp.k. ul. Nowy Rynek 4/4 Suchy Las | ZN.222.18.2018 | 2019-05-07 | UMOWA | 31.12.2020 |  | 5 lat |  | 494000
57 | 1. | Szczepanowskiego | Echo Investment S.A. al. Solidarności 36, 25 - 323 Kielce | ZI.222.01.2018 | 2019-05-07 | UMOWA | 31.07.2021 |  | 5 lat |  | 2751407
58 | 42. | 21KD-D przy MILCZAŃSKIEJ (Brneńska) | Nexity Polska - NP 19 Sp. zo.o. Sp. k Warszawa al. Jerozolimskie 98, | ZN.222.42.2018 | 2019-05-29 | UMOWA | 31.12.2022 |  | 5 lat |  | 1144000
59 | 2. | Diamentowa | Planet-Bud Development Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 1 lok. 4, 62 – 020 Swarzędzu | IRI.4711.2.2019 | 2019-06-04 | UMOWA | 30.05.2020 |  | 5 lat |  | 169795
60 | 8. | Pszczyńska II | KB Inwestycje 2 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Chartowo 27/32, 61 – 245 Poznaniu | IRI.4711.8.2019 | 2019-07-02 | UMOWA | 31.12.2022 |  | 5 lat |  | 104000
61 | 10. | Wrońskiego | ST Deweloper Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 11A/17, 60 - 803 Poznań | IRI.4711.10.2019 | 2019-07-31 | UMOWA | 31.07.2022 |  | 5 lat |  | 260000
62 | 3. | Strzeszyn | Stary Strzeszyn – Grupa Nickiel Sp. z o.o. Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62 -002 Suchy Las | ZI.222.3.2019 | 2019-08-01 | UMOWA | 31.12.2020 |  | 5 lat |  | 10000000
63 | 9. | Sowia Katowicka | Jakon Inwest 3 Sp. z o.o. ul. Sowia 4, 62 - 080 Poznań, | IRI.4711.9.2019 | 2019-08-08 | UMOWA | 30.06.2022 |  | 5 lat |  | 3025800
64 | 5. | Poszwińskiego | Lidl Sp. z o.o. Sp.k Jankowice ul. Poznańska 48, 62 – 080 Tarnowo Podgórne | ZI.222.5. 2019 | 2019-08-28 | UMOWA | 30.11.2028 |  | 5 lat |  | 952000
65 | 38. | Milczańska | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Stawki 40, Warszawa | ZN.222.38.2018 | 2019-10-04 | UMOWA ZRiD | 31.12.2020 | do odbioru I etap | 5 lat |  | 1004065.0407
66 | 3. | Wichrowa | BIMs Plus FHH Sp. z o.o. Poznań Sp. k. ul. Wichrowa 28, 60 - 449 Poznań | IRI.4711.3.2019 | 2019-10-10 | UMOWA | 15 lat |  | 5 lat |  | 321269.4
67 | 39. | Dobrzyńskiej-Rybickiej (8KD-L), Sławskiej -Lipczyńskiej (9KD-L), Dworzeckiego (9KD-D) | Jakon Nowa Sp. zo.o. Sp.k ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne | ZN.222.39.2018 | 2019-10-28 | UMOWA | 30.06.2021 |  | 5 lat |  | 1220930
68 | 4. | Niemena 19KD-D/28KD-P | JP Development Sp. z o.o. Poznań Niemena Sp. k. ul. Półwiejska 17/26,61 – 885 Poznań | IRI.4711.4.2019 | 2019-12-04 | UMOWA | 28.02.2019 |  | 5 lat |  | 108076.7
69 | 13. | Plac Światowida | WFH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa | IRI.4711.13.2019 | 2019-12-06 | UMOWA | 30.04.2020 |  | 5 lat |  | 180016.45
70 | 12. | Warczygłowy i Sobczaka | Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Smolna 13a, 61 - 008 Poznań | IRI.4711.12.2019 | 2020-01-31 | UMOWA | 31.12.2021 |  | 5 lat |  | 1847438.34
71 | 14. | KD-L (obok Kościelna) | Wiepofama Development Sp. z o.o. Sp.k. ul.Dąbrowskiego 81/85, 60 - 529 Poznań | IRI.4711.14.2019 | 2020-01-31 | UMOWA | 30.06.2020 |  | 5 lat |  | 1550000
72 | 21. | Żelazna Folawarczna | SAGAris sp. z o.o. sp.komandytowa, ul.Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra | IRI.4711.21.2019 | 2020-03-03 | UMOWA | 01.03.2020 |  | 5 lat |  | 500000
73 | 23. | Pszczyńska III | KB Inwestycje 2 Sp. z o.o. Sp.k. ul. Chartowo 27/32, 61 – 245 Poznaniu | IRI.4711.23.2019 | 2020-03-06 | u inwestora do podpisu | 31.12.2025 |  | 5 lat |  | 200000
74 | 2. | Pastelowa | TETOS S.A. wcześniej Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. al. Niepodległości 2, Poznań | ZI.222.2.2019 | 2020-03-16 | UMOWA | 30.12.2021 |  | 5 lat |  | 949927.79