Poznań, 01.12.2025 roku

Znak sprawy: Or-II.0003.1.344.2025

Nr rej.: 02122500846

Pani

Magdalena Antolczyk

Radna Miasta Poznania

Odpowiedź na zapytanie

Szanowna Pani Radna,

20 listopada 2025 r. do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęło Pani zapytanie dotyczące realizacji w poznańskich placówkach oświatowych działań zwiększających wiedzę na temat zaburzeń neurorozwojowych. Przedstawiam odpowiedzi na pytania.

„Na jakim etapie znajduje się realizacja zadania i które z zaplanowanych działań zostały już przeprowadzone?”

Fundacja Laboratorium Marzeń zrealizowała już większość zaplanowanych działań prowadzonych w ramach zadania pn. „Działania zwiększające wiedzę na temat zaburzeń neurorozwojowych, w tym spektrum autyzmu i ADHD, dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w poznańskich placówkach oświatowych”. Projekt zakończy się 20 grudnia 2025 r. Dotychczas zrealizowano następujące działania:

przeprowadzono 24 szkolenia rad pedagogicznych (z 30 szkoleń zaplanowanych), obejmujące m.in. pracę z uczniem z ASD/ADHD, dostosowania edukacyjne, analizę przypadków i współpracę z rodzicami. Część przeprowadzono online z powodu zwiększonej absencji chorobowej;

przeprowadzono 74 godziny superwizji indywidualnych i grupowych (ze 100 godzin zaplanowanych), ukierunkowanych na analizę przypadków, tworzenie planów wsparcia i radzenie sobie ze stresem nauczycieli. Również tu częściowo wykorzystano formę online;

opracowano materiały edukacyjne – 9 e-booków, aktualizowanych na bieżąco o wnioski ze szkoleń i superwizji. Zrealizowano 90 godzin pracy eksperckiej;

ukończono 3 szkolenia wideo.

„Ilu nauczycieli/nauczycielek, pedagogów/pedagożek i psychologów/psycholożek szkolnych skorzystało dotychczas z oferowanych szkoleń, warsztatów oraz konsultacji?”

Do 21 listopada 2025 r. ze wsparcia skorzystało 522 nauczycieli, pedagogów i psychologów poprzez udział w szkoleniach, superwizjach i konsultacjach.

„Czy Miasto posiada dane dotyczące liczby placówek, które wzięły udział w projekcie? Jeśli tak, proszę o podanie liczby.”

W projekcie wzięły udział 24 placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki integracyjne. Do zakończenia projektu kolejne szkoły zostaną objęte wsparciem w ramach realizowanego zadania.

„Jak wygląda działalność punktu konsultacyjnego, w tym liczba przeprowadzonych konsultacji?’

Projekt nie przewidywał utworzenia odrębnego punktu konsultacyjnego, ale umożliwił korzystanie z istniejącego wsparcia Fundacji Laboratorium Marzeń:

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Diagnostycznym,

online,

telefonicznie.

Od maja do listopada tego roku udzielono ponad 70 konsultacji, obejmujących m.in. wsparcie emocjonalne, analizę funkcjonowania dziecka, pomoc w komunikacji z rodzicami i kierowanie do specjalistów.

Ponadto w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane podczas szkoleń opracowano szereg dodatkowych narzędzi, m.in.:

procedury współpracy,

mapy potrzeb ucznia,

karty obserwacji,

checklisty,

dzienniczki komunikacji.

Materiały te stały się praktycznym wsparciem w codziennej pracy szkół. Rozpoczęto również prace nad:

szkolnym kodeksem pracy z uczniem neuroatypowym,

rekomendacjami i dobrymi praktykami dla szkół.

Projekt realnie podnosi jakość pracy z uczniem neuroatypowym i zmienia praktykę szkolną – nie tylko w wymiarze szkoleniowym, ale także proceduralnym, organizacyjnym i mentalnym.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(–) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA

MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta