## Załącznik nr 1 Pomysł Projektu
Pomysł Projektu(PP) | [10 empty] | Dokument nr:
Nazwa Projektu:
Data: |  | Wnioskodawca: |  |  | Odbiorcy dokumentu:
Kontrola zmian dokumentu w trakcie uzgadniania
Data |  | Autor |  |  | Rodzaj zmiany
1. Cele projektu:
Cel Strategiczny:
Cel Pośredni Strategii:
Cel(e) Projektu:
<Zaczynając od określenia Celu Projektu należy udzielić odpowiedzi na pytanie: po co chcemy zrealizować projekt? -wskazując, jaką zidentyfikowaną potrzebę ma on zaspokoić. Następnie cel projektu należy przyporządkować kolejno: do programu strategicznego, oraz celowi pośredniemu strategii i celowi strategicznemu.>
2. Zakres projektu:
<Należy wymienić zadania niezbędne do zrealizowania projektu. Jeżeli dla realizacji zakresu projektu wykorzystywane będą już opracowane opinie, koncepcje, analizy, należy to opisać.>
3. Korzyści z realizacji projektu:
Korzyści: | [5 empty] | Grupa docelowa:
<Należy odpowiedzieć na pytanie: co nam to da? - wskazując spodziewane korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy Miasta Poznania (np. skrócenie terminów oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej, zmniejszenie pracochłonności, zmniejszenie kosztów, zwiększenie liczby turystów, zwiększenie bezpieczeństwa, itd.). Jednocześnie należy wskazać grupy docelowe jako odbiorców wskazanych korzyści: kto będzie korzystał z produktów dostarczonych w ramach projektu?>
4. Przewidywane trudności w realizacji projektu w odniesieniu do:
Zakresu projektu:
Budżetu:
Czasu:
< Należy wskazane ograniczenia i w razie potrzeby uzupełnić o te, które mogą mieć istotny wpływ na: zakres projektu, budżet, harmonogram, zasoby, jakość produktów projektu.>
5. Zależności i powiązania:
< Należy potwierdzić wszelkiego rodzaju styczności: programowe wewnętrzne lub zewnętrzne i projektowe planowanego projektu. Jeśli posiada on powiązanie z innym projektem należy wskazać na rodzaj powiązania: cel, zakres, harmonogram, zasoby.>
6. Formuła realizacji projektu:
<Należy wskazać czy projekt będzie realizowany przez tylko siłami własnymi (pracownicy Urzędu oraz podległych jednostek), czy też do projektu niezbędne będzie zaangażowanie podwykonawców lub dostawców. W przypadku wskazania potrzeby zaangażowania sił zewnętrznych do projektu należy przedstawić orientacyjny procentowy podział prac dla wszystkich ze stron.>
7. Źródła finansowania projektu:
< Należy wskazać źródła finansowania projektu, tj. środki budżetu miasta (propozycja umiejscowienia źródła w strukturze Miasta), nr zadania budżetowego lub określić z jakiego źródła zamierza się pozyskać środki zewnętrzne (np. Programy Krajowe, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie V lub środki prywatne i inne).>
8. Szacowane Koszty realizacji projektu:
I rok projektu |  | II rok projektu |  | III rok projektu |  | IV rok projektu |  | V rok projektu |  | Razem [zł]
Kwota: | 0 | Kwota: | 0 | Kwota: | 0 | Kwota: | 0 | Kwota: | 0 | Suma: | 0
Koszty proponowane do poniesienia na planowanie projektu: | [8 empty] | Stanowisko Komitetu Sterującego
Działania | [6 empty] | Kwota [zł]:
0
[12 empty] | 0 | Zgoda
[12 empty] | 0 | Odrzucenie
0
0
kwota przeznaczona na działania związane z planowaniem projektu | [6 empty] | 0
<Należy przedstawić prognozowany podział na lata całości planowanych kosztów realizacji projektu>
9. Analiza kosztów, korzyści oraz skutków finansowych wdrożenia projektu
<Należy przeprowadzić wstępną analizę opłacalności i zasadności projektu przedstawiając koszty finansowe realizacji projektu oraz prognozowane finansowe koszty poprojektowe (związane np. z utrzymaniem, serwisem, opłatami) w zestawieniu z planowanymi korzyściami finansowymi związanymi z wynikiem realizacji projektu (dostarczonym produktem lub osiągniętym rezultatem), z uwzględnieniem ewentualnych skutków zaniechania projektu.>
10. Wstępny i ogólny harmonogram:
Szacowane rozpoczęcie projektu: | [5 empty] | Szacowane zakończenie projektu: |  |  |  | -31
Etapy projektu: | [7 empty] | Szacowany czas trwania etapu [w miesiącach]:
Łączny szacowany czas trwania projektu [w miesiacach] | [7 empty] | 0
< Należy określić skrajne szacowane terminy projektu: rozpoczęcia oraz zakończenia. Jednocześnie należy podać wstępny podział projektu na główne etapy i określić wstępny czas trwania poszczególnych etapów (w miesiącach).>
11. Wstępne ryzyka projektu: | [12 empty] | Niskie
Kategoria ryzyka: | [7 empty] | Waga ryzyka: |  |  |  |  | Średnie
Prawne (związane z sytuacją prawną, wydawaniem pozwoleń, zgód itp.); | [12 empty] | Wysokie
Finansowe (związane z zapewnieniem środków finansowych lub przekroczeniem budżetu);
Dostępność zasobów (związane z dostępnością zasobów niezbędnych do realizacji projektu);
Konstrukcyjno-budowlane (techniczne) (związane ze specyfiką projektów infrastrukturalnych);
Inne (wszelkie inne rodzaje ryzyk);
< Należy zaznaczyć jakie kategorie ryzyk mogą się pojawić w trakcie planowania i realizacji projektu i dla każdej kategorii ryzyka należy określić ich wstępną wagę: Wysokie/Średnie/Niskie>
12. Propozycja osoby Kierownika Projektu oraz składu Zespołu Projektowego
Zespół Projektowy
Rola w projekcie |  | Imię i Nazwisko |  | Jednostka organizacyjna | e-mail |  | Telefon | Zakres odpowiedzialności
Kierownik Projektu
< Należy wskazać jeśli to możliwe Kierownika Projektu. Możliwe jest wskazanie osoby która do czasu wyboru kierownika projektu w rekrutacji zewnętrznej bądź wewnętrznej będzie pełnić funkcję Kierownika Projektu. Jednocześnie jeśli jest to znane należy zaproponować skład Zespołu Projektowego w zakresie ról projektowych.>
13. Uwagi inne
<Pozostałe informacje do uwzględnienia nie ujęte w powyższych punktach.>
Formulas:
Razem [zł] = [III rok projektu]+((I74-1)*31)

## Załącznik nr 2 DIP
Dokument Inicjujący Projekt (DIP) | [8 empty] | Dokument nr:
Nazwa Programu Strategicznego: |  |  |  |  | Nazwa Projektu:
Data: | Kierownik Projektu [Imię i Nazwisko]: |  |  |  | Wersja DIP | [8 empty] | Inicjacja
Aktualizacja
Kontrola zmian dokumentu w trakcie uzgadniania
Data | Autor |  |  | Rodzaj zmiany
1. Cele projektu:
Cel Strategiczny:
Cel Pośredni Strategii:
Cel Programu Strategicznego:
Cel(e) Projektu:
<Zaczynając od potwierdzenia Celu Projektu należy zweryfikować odpowiedź udzieloną na pytanie: po co chcemy zrealizować projekt? -wskazując, jaką zidentyfikowaną potrzebę ma on zaspokoić. Następnie należy potwierdzić przyporządkowanie celu projektu kolejno: do programu strategicznego oraz następnie do celu pośredniego strategii i celu strategicznego.>
2. Zakres projektu:
<Należy uściślić zadania niezbędne do zrealizowania projektu. Należy również opisać zadania, które nie będą wchodzić w zakres projektu. Jeżeli dla realizacji zakresu projektu wykorzystywane będą już opracowane opinie, koncepcje, analizy, należy to opisać.>
3. Rezultaty realizacji projektu:
Rezultaty (efekty): |  |  | Kryteria oceny rezultatu (wskaźniki) w podziale na lata:
|  |  | Kryterium |  | I rok projektu | II rok projektu | III rok projektu | IV rok projektu | V rok projektu | Łącznie
Grupa docelowa:
4. Zależności i powiązania:
< Należy potwierdzić wszelkiego rodzaju styczności: programowe wewnętrzne lub zewnętrzne i projektowe planowanego projektu. Jeśli posiada on powiązanie z innym projektem należy wskazać na rodzaj powiązania: cel, zakres, harmonogram, zasoby.>
5. Ogólny harmonogram projektu:
Nazwa etapu projektu: | Od: | Do: | Nazwa kamienia milowego: |  |  | Data osiągnięcia | Osoba odpowiedzialna [Imię i Nazwisko/ rola w projekcie]: |  | Kwota [zł]:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<Ramowy plan projektu zawiera podział zakresu na etapy w których punkty kontrolne wyznaczane są poprzez kamienie milowe. Za osiągnięcie każdego kamienia milowego wskazywana jest odpowiednia osoba z imienia i nazwiska lub zdefiniowana w projekcie rola. Ponadto wskazuje się koszt realizacji zadań niezbędnych do osiągnięcia kamienia milowego. Każdy koszt należy przypisać do odpowiedniego działania w ramach podzadania, zadania i funkcji budżetu.>
6. Plan jakości produktów:
Kamień milowy |  | Produkt do dostarczenia |  |  | Planowany termin dostarczenia | Kryteria odbioru produktu |  |  |  | Osoba odpowiedzialna
<Należy wskazać wszystkie główne produkty, które będą dostarczane w ramach projektu. Produkty powinny zostać przypisane do zdefiniowanych kamieni milowych projektu. Dla każdego produktu należy określić przybliżoną datę jego dostarczenia a także wskazać wymagania wskazujące na jakość produktu (opisać lub powołać się na odpowiedni dokument zawierający wymagania) oraz wskazać osobę odpowiedzialną z imienia i nazwiska lub poprzez zdefiniowaną rolę projektową.>
7. Plan zarządzania zespołem:
Rola w projekcie | Imię i Nazwisko |  | Jednostka organizacyjna | e-mail |  | Telefon | Zakres odpowiedzialności
<Należy przedstawić strukturę organizacyjną projektu wskazującą na zależności i podległości (nie są one jednoznaczne z odległościami służbowymi) oraz określić zakres odpowiedzialności dla zdefiniowanych ról w projekcie i przypisać członków zespołu projektowego do poszczególnych ról projektowych.>
8. Tolerancje
Rola w projekcie | Tolerancja budżetu |  |  | Tolerancja harmonogramu |  |  | Tolerancja zakresu
| ostrzeżenie[%] |  | 0% | ostrzeżenie[mies.] |  | 0
| zagrożenie [%] |  | 0% | zagrożenie [mies.] |  | 0
<Należy określić jakie uprawnienia w kontekście decydowania o zmianach w stosunku do zakresu, harmonogramu oraz budżetu projektu posiadać będą poszczególne osoby zaangażowane w realizację projektu. W szczególności tolerancje należy zdefiniować dla Kierownika Projektu oraz Przewodniczącego Programu Strategicznego.>
9. Planowane zaangażowanie zespołu projektowego:
Imię i nazwisko | Jednostka organizacyjna |  | [% czasu pracy] |  | Zaangażowanie (dd-mm-rrrr) |  | Pełniona rola w projekcie |  | Imię i nazwisko przełożonego
[5 empty] | Od | Do
<W odniesieniu do pracowników Urzędu i MJO należy przedstawić planowane zaangażowanie poszczególnych członków zespołu projektowego w wyznaczonych okresach realizacji projektu. Planowane zaangażowanie należy potwierdzić z przełożonym danego pracownika. Niniejsza tabela będzie wykorzystywana również w fazie realizacji projektu w celu składania zapotrzebowania na zasoby przed zlecaniem zadań przez Kierownika Projektu/ Kierownika Zespołu. Niniejsza tabela nie dotyczy osób dedykowanych w 100% do projektu.>
10. Plan komunikacji:
Rodzaj informacji |  |  | Nadawca |  | Odbiorca |  | Kanał komunikacji |  | Częstotliwość
<Należy wskazać jakie informacje będą przekazywane w trakcie realizacji projektu pomiędzy członkami zespołu projektowego, w tym z uwzględnieniem jednostek Urzędu oraz podwykonawców i dostawców zewnętrznych. W planie komunikacji należy również uwzględnić wszelkiego rodzaju raporty na wszystkich poziomach zarządzania.>
11. Budżet projektu:
Nr zadania budżetowego
Okresy w latach | Źródło finansowania | [7 empty] | Kwota [brutto zł] - suma
| Środki Własne Miasta |  | Środki Budżetu Państwa |  | Środki Zagraniczne |  | Środki Inne
I rok projektu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
II rok projektu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
III rok projektu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IV rok projektu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V rok projektu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Łącznie budżet projektu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<Należy wskazać źródła finansowania projektu, tj. środki budżetu miasta (propozycja umiejscowienia źródła w strukturze Miasta), nr zadania budżetowego lub określić z jakiego źródła zamierza się pozyskać środki zewnętrzne (np. Programy Krajowe, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie V lub środki prywatne i inne).> | [13 empty] | 0
12. Analiza kosztów, korzyści oraz skutków finansowych wdrożenia projektu
<Na podstawie wszystkich powyższych danych należy ponownie przeprowadzić analizę opłacalności i zasadności projektu zestawiając koszty finansowe realizacji projektu (łącznie z finansowymi kosztami poprojektowymi związanymi np. z utrzymaniem, serwisem, opłatami) w odniesieniu do planowanych korzyści finansowych związanych z wynikiem realizacji projektu (dostarczonym produktem lub osiągniętym rezultatem) oraz planowanych korzyści społecznych, z uwzględnieniem ewentualnych skutków zaniechania projektu.>
13. Ryzyka projektu:
Opis ryzyka |  | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Wpływ | Waga ryzyka | Właściciel ryzyka | Status ryzyka | Opis działania |  |  | Pkt z harmonogramu
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
< Należy zidentyfikować i ocenić ryzyka jeszcze przed uruchomieniem projektu, a działania zapobiegawcze wpisać do harmonogramu projektu przydzielając jednocześnie osoby odpowiedzialne za ich realizację. Powyższy Rejestr Ryzyka będzie wykorzystywany również w fazie realizacji projektu.>
|  | Niskie | Niski | Otwarte
|  | Średnie | Średni | Zamknięte
|  | Wysokie | Wysoki

## Załącznik nr 3 Ogólny Harmon
| Nazwa Projektu: | 0 |  |  |  | Data raportu:
Nr Działania wg budżetu zadaniowego
| Status ogólny projektu | Podsumowanie osiągnięcia kamieni milowych projektu
| Brak zagrożeń | Planowano osiągnąć | 0 | Pozostało do osiągnięcia | 0
|  | Osiągnięto | 0 | Z czego opóźnionych | 0 | [68 empty] | Wykorzystywane symbole | [7 empty] | Czy zdefiniowano zadanie | Powinno się zakończyć | Zakończono | Z czego opóźnionych | Miesięcy opóźnienia | Aktualny rok budżetowy
| Zatwierdzony budżet projektu | Planowane wydatki wg DIP | Aktualnie planowane Wydatki | Budżet wymagany do zakończenia projektu w odniesieniu do DIP | Niedobory i nadwyżki budżetowe projektu |  | Realizacja budżetu projektu w roku bieżącym | Realizacja bużetu od początku projektu
| 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Zapewniony |  | 0 | 0
[74 empty] | Milestone | Opóżnienie | odchylenie budżet |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Maksymalne opóźnnienie w danym okresie
Ogólny harmonogram projektu | [8 empty] | Koszty realizacji zadań |  |  | Uwagi | I rok projektu | [11 empty] | II rok projektu | [11 empty] | III rok projektu | [11 empty] | IV rok projektu | [11 empty] | V rok projektu | [12 empty] | ¨ | - |  |  | odchylenie kamienie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900
ID | Etap projektu | Nazwa Kamienia Milowego | Poprzednik | Osoba odpowiedzialna | Data zakończenia wg planu bazowego | Aktualnie planowana data zakończenia | Stan realizacji | Zagrożenie dla zakończenia zadania w planowanej dacie | Planowane wydatki wg DIP | Aktualnie planowane wydatki | Rzeczywista wydatkowana kwota wg faktur |  | K1 |  |  | K2 |  |  | K3 |  |  | K4 |  |  | K1 | 2 | 3 | K2 |  |  | K3 |  |  | K4 |  |  | K1 | 2 | 3 | K2 | 5 | 6 | K3 | 8 | 9 | K4 |  |  | K1 | 2 | 3 | K2 | 5 | 6 | K3 | 8 | 9 | K4 |  |  | K1 | 2 | 3 | K2 | 5 | 6 | K3 | 8 | 9 | K4 | 11 |  | 12 | Formuły formatowania
[13 empty] | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 2011-07-31 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 2011-12-31 | 2012-01-31 | 2012-02-28 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 |  | zakończone | opóżnione | nieropoczęte/zgodnie z planem | Ogólny status jako 1/2/3 | Czy nieuaktualniona data? | Status zagrożenia | Stan realizacji | Ogólny Status | Czy zdefiniowano zadanie | Powinno się zakończyć | Zakończono | Z czego opóźnionych | Miesięcy opóźnienia | lata wydatkowania środków budżetowych | Zgodność wydatkowania z planem
1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nie rozpoczęto | Brak zagrożeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 2011-04-30 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 2011-07-31 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 2011-12-31 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-05-31 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-05-31 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31
2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | W trakcie realizacji | Potencjalne zagrożenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zakończono | Znaczne zagrożenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
7 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
13 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
14 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
15 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
16 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
19 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
22 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
23 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
25 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## Załącznik nr 3 Plan Jak_Prod
Plan jakości produktów:
Kamień milowy | Produkt do dostarczenia | Planowany termin dostarczenia | Kryteria odbioru produktu | Osoba odpowiedzialna | Rzeczywisty termin dostarczenia (rrrr-mm-dd) | Uwagi dotyczące produktu | Status odbioru
Odebrany
Nieodebrany

## Załącznik nr 3 Rejestr Ryz_Prob
Rejestr ryzyk i problemów projektu:
Ryzyko czy problem? | Opis |  |  | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Wpływ ryzyka | Waga problemu | Waga ryzyka | Właściciel | Status | Opis działania | Pkt z harmonogramu
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ryzyko | Niskie | Niski | Otwarte
|  | Problem | Średnie | Średni | Zamknięte
|  |  | Wysokie | Duży

## Załącznik nr 3 Rejestr Zmian
Rejestr Zmian
Nr Wniosku | Tytuł Zmiany | Zgłoszony przez | Data zgłoszenia | Opis wnioskowanej zmiany | Wpływ na zakres | Wpływ na harmonogram | Wpływ na budżet | Decyzja | Data (akceptacji/odrzucenia) | Komentarze
Akceptacja
Odrzucenie

## Załącznik nr 3 Zaangaż_Środków
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: |  |  |  | Zaangażowanie Środków w ramach projektu |  |  |  |  | Adresat: | Wydział Finansowy ** Oddział Księgowości Urzędu Miasta
zadania własne / zlecone *
gmina / powiat *
Klasyfikacja budżetowa |  |  | Planowane wydatki wg planu bazowego |  | Zaangażowanie wydatków budżetowych I rok projektu | Zaangażowanie wydatków budżetowych II rok projektu | Zaangażowanie wydatków budżetowych III rok projektu | Zaangażowanie wydatków budżetowych IV rok projektu | Zaangażowanie wydatków budżetowych V rok projektu | Zaangażowanie wydatków budżetowych VI rok projektu
dział | rozdział | §
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Suma całkowita |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Załącznik nr 3 Umowy projektu
Wykaz umów projektu
Data zawarcia | termin realizacji | Przedmiot umowy/ zlecenia | Nr umowy/ zlecenia | kwota
0
Zgodnie z Budżetem

## Załącznik nr 4 Karta Udziału
Karta Udziału w Projekcie | [6 empty] | Dokument nr:
Nazwa Programu Strategicznego: |  |  |  | Nazwa Projektu:
0
Data: | Kierownik Projektu [Imię i Nazwisko]: |  |  | Wersja DIP
Kontrola zmian dokumentu w trakcie uzgadniania
Data | Autor |  | Rodzaj zmiany
1. Plan zarządzania zespołem:
Rola w projekcie | Imię i Nazwisko | Jednostka organizacyjna | e-mail |  | Telefon | Zakres odpowiedzialności
<Należy przedstawić strukturę organizacyjną projektu wskazującą na zależności i podległości (nie są one jednoznaczne z odległościami służbowymi) oraz określić zakres odpowiedzialności dla zdefiniowanych ról w projekcie i przypisać członków zespołu projektowego do poszczególnych ról projektowych.>
2. Planowane zaangażowanie zespołu projektowego:
Imię i nazwisko | Jednostka organizacyjna | [% czasu pracy] |  | Zaangażowanie (dd-mm-rrrr) |  | Pełniona rola w projekcie | Imię i nazwisko przełożonego
|  |  |  | Od | Do
<W odniesieniu do pracowników Urzędu i MJO należy przedstawić planowane zaangażowanie poszczególnych członków zespołu projektowego w wyznaczonych okresach realizacji projektu. Planowane zaangażowanie należy potwierdzić z przełożonym danego pracownika. Niniejsza tabela będzie wykorzystywana również w fazie realizacji projektu w celu składania zapotrzebowania na zasoby przed zlecaniem zadań przez Kierownika Projektu/ Kierownika Zespołu. Niniejsza tabela nie dotyczy osób dedykowanych w 100% do projektu.>

## Załącznik nr 5 Wniosek Zmiany
Wniosek Zmiany |  |  |  |  | Dokument nr:
Nazwa Programu Strategicznego: |  |  | Nazwa Projektu:
Data: | Kierownik Projektu [Imię i Nazwisko]: |  | Wersja DIP
Kontrola zmian dokumentu w trakcie uzgadniania
Data | Autor | Rodzaj zmiany
1. Szczegóły zmiany
Opis wnioskowanej zmiany
Uzasadnienie zmiany
Prognozowane konsekwencje niewprowadzenia zmiany
2. Analiza wpływu zmiany na projekt:
Wpływ na zakres projektu
Wpływ na budżet projektu
Wpływ na harmonogram projektu
3. Decyzja
4. Zadania związane z implementacją zmiany
Nazwa zadania |  |  | Odpowiedzialny | Termin realziacji
5. Komentarze i uwagi
Note on A4: p_bystrzejewski: słownik nazw programów strategicznych + nie dotyczy

## Załącznik nr 6 Raport z Proj
Raport z Realizacji Projektu |  |  |  | Dokument nr:
Nazwa Programu Strategicznego: |  |  | Nazwa Projektu:
Data: | Kierownik Projektu [Imię i Nazwisko]: |  | Wersja DIP
Kontrola zmian dokumentu w trakcie uzgadniania
Data | Autor | Rodzaj zmiany
1. Podsumowanie Projektu
Osiągnięcie celów projektu
Osiągnięcie korzyści projektu
Harmonogram projektu
Budżet projektu
Ryzyka i problemy projektu
Jakość produktów
Zmiany w projekcie
2. Zestawienie wniosków i dobrych praktyk projektowych
Osiągnięcie celów projektu
Osiągnięcie korzyści projektu
Harmonogram projektu
Budżet projektu
Ryzyka i problemy projektu
Jakość produktów
Zmiany w projekcie

## Podział zadań projektowych
Projektu Informatyczne |  |  | Projekty organizacyjne, szkoleniowe, inne "miękkie"
Faza | Etap | Kamień Milowy | Faza | Etap | Kamień Milowy
Faza Inicjacji | Etap Definicji Projektu | Pomyśł Projektu zweryfikowany pozytywnie | Faza Inicjacji | Etap Definicji Projektu | Pomyśł Projektu zweryfikowany pozytywnie
|  | Pomysł Projektu zatwierdzony formalnie |  |  | Pomysł Projektu zatwierdzony formalnie
|  | Projekt zdefiniowany i uruchomiony |  |  | Projekt zdefiniowany i uruchomiony
Faza Planowania | Etap Studium Wykonalności | Materiały do opracowania studium wykonalności przekazane | Faza Planowania | Etap Studium Wykonalności | Materiały do opracowania studium wykonalności przekazane
|  | Studium Wykonalności zaakceptowane |  |  | Studium Wykonalności zaakceptowane
| Etap Opracowania DIP | DIP opracowany |  | Etap Opracowania DIP | DIP opracowany
| Etap Zatwierdzania DIP | DIP zaakceptowany |  | Etap Zatwierdzania DIP | DIP zaakceptowany
|  | Projekt przekazany do realizacji |  |  | Projekt przekazany do realizacji
Faza Realizacji i Monitorowania | Etap Prowadzenia Postępowania przetargowego | Dokumenty przetargowe przygotowane | Faza Realizacji i Monitorowania | Etap Prowadzenia Postępowania przetargowego | Dokumenty przetargowe przygotowane
|  | Przetarg zakończony, Wykonawca wybrany |  |  | Przetarg zakończony, Wykonawca wybrany
|  | Umowa z Wykonawcą podpisana |  |  | Umowa z Wykonawcą podpisana
| Etap opracowania szczegółowego harmoongramu projektu | Szczegółowy harmonogram projektu zaakceptowany |  | Etap opracowania szczegółowego harmoongramu projektu | Szczegółowy harmonogram projektu zaakceptowany
| Etap Budowy Rozwiązania | Oprogramowanie przygotowane i zainstalowane w środowisku testowym (wstępny odbiór) |  | Etap Realizacji Produktu/ Usługi | Produkt/ usługa odebrana
| Etap Testów Rozwiązania | Testy zakończone z wynikiem pozytywnym | Faza Zamykania | Etap Opracowania Raportu z Projektu | Raport z Projektu przyjęty
|  | Rozwiązanie zatwierdzone do wdrożenia w produkcji |  |  | Projekt zamknięty
| Etap Wdrożenia w Produkcji | Rozwiązanie wdrożone w środowisku produkcyjnym (odbiór rozwiązania)
| Etap Szkoleń | Szkolenia zakończone (odbiór szkoleń)
| Etap Eksploatacji Próbnej | Eksploatacja próbnej zakończona (odbiór)
| Etap Rozliczenia Realizacji Produktu/ Usługi (cząstkowy/ finalny) | Protokół odbioru podpisany i faktura odebrana
Faza Zamykania | Etap Opracowania Raportu z Projektu | Raport z Projektu przyjęty
Projekt zamknięty
Projekty inwestycyjne (infrastrukturalne)
Faza | Etap | Kamień Milowy
Faza Inicjacji | Etap Definicji Projektu | Pomyśł Projektu zweryfikowany pozytywnie
Pomysł Projektu zatwierdzony formalnie
Projekt zdefiniowany i uruchomiony
Faza Planowania | Etap Studium Wykonalności | Materiały do opracowania studium wykonalności przekazane
Studium Wykonalności zaakceptowane
| Etap Bizes Planu | Biznes Plan opracowany i zaakceptowany
| Etap Opracowania DIP | DIP opracowany
| Etap Zatwierdzania DIP | DIP zaakceptowany
Projekt przekazany do realizacji
Faza Realizacji i Monitorowania | Etap opracowania dokumentacji technicznej lub PFU | Dokumentacja techniczna opracowana i zatwierdzona
| Etap uzyskiwania decyzji administracyjnych | Decyzja o lokalizacji celu publicznego uzyskana
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzyskana
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziącia/ Zaświadczenie Natura 2000 uzyskana
Decyzja pozwolenie na budowę uzyskana/ Zgłoszenie budowy dokonane
| Etap uregulowania własności terenu pod inwestycję | Stan prawny ziem i nieruchomości uregulowany
| Etap Prowadzenia Postępowania przetargowego | Dokumenty przetargowe przygotowane
Przetarg zakończony, Wykonawca wybrany
Umowa z Wykonawcą podpisana
| Etap Realizacji Inwestycji | Produkt/ usługa odebrana wewnętrznie
Produkt/ usługa przez niezależne organy odebrana
Pozwolenie na użytkowanie uzyskane
Faza Zamykania | Etap Opracowania Raportu z Projektu | Raport z Projektu przyjęty
Projekt zamknięty
Note on F16: p_bystrzejewski: Etap Realizacji Produktu/ Usługi należy rozpisać zgodnie z umową z Wykonawcą i uzgodnionym szczegółowym harmonogramem projektu
Note on B48: p_bystrzejewski: Etap Realizacji Inwestycji należy rozpisać zgodnie z umową z Wykonawcą i uzgodnionym szczegółowym harmonogramem projektu

## Cele i wskaźniki (hidden)
Cel strategiczny | Konkurencyjna gospodarka |  | Miasto wiedzy, kultury, turystyki i sportu |  |  |  | Jakość życia | [7 empty] | Metropolia
Cele pośrednie | Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP | Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi uczelniami i instutucjami naukowo-badawczymi | Umocnienie pozycji Poznania jako europejskiego ośrodka naukowego i akademickiego, w tym umiędzynarodowienie badań i internacjonalizacja kształcenia | Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego | Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki | Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych | Ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania | Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne oraz rewaloryzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Humanizacja przestrzeni osiedlowej | Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania | Podniesienie świadomości pro zdrowotnej wśród mieszkańców oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych | Rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego | Wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci metropolii europejskich | Wzrost spójności metropolii poprzez integrację przestrzenno-funkcjonalną miasta Poznania z gminami aglomeracji
Wskaźniki | Długość wybudowanych dróg krajowych [km] | Liczba szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [szt.] | Liczba szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [szt.] | Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [szt.] | Powierzchnia zagospodarowanych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych [m2] | Powierzchnia zagospodarowanych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych [m2] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Długość wybudowanych dróg gminnych [km] | Powierzchnia terenów przygotowanych do zainwestowania [ha] | Powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni publicznych [m2] | Powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni publicznych [m2] | Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [szt.] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Powierzchnia zagospodarowanych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych [m2] | Długość wybudowanych dróg krajowych [km]
| Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] | Liczba studentów szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [os] | Liczba studentów szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [os] | Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Długość nowych szlaków rekreacyjno-wypoczynkowych [km] | Długość nowych szlaków rekreacyjno-wypoczynkowych [km] | Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej [km] | Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg gminnych [km] | Powierzchnia obszarów, dla których opracowano mpzp [ha] | Powierzchnia zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni leśnych [m2] | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba wspartych/przeprowadzonych kampanii/akcji o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [szt.] | Liczba wspartych/przeprowadzonych kampanii/akcji o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [szt.] | Długość nowych szlaków rekreacyjno-wypoczynkowych [km] | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]
| Długość wybudowanych dróg powiatowych [km] | Liczba absolwentów szkół wyższych, którzy otrzymali wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba absolwentów szkół wyższych, którzy otrzymali wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba zorganizowanych imprez masowych rekreacyjno-sportowych [szt.] | Liczba zorganizowanych imprez masowych rekreacyjno-sportowych [szt.] | Długość wyremontowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej [km] | Powierzchnia urządzonych parkingów [m2] | Powierzchnia urządzonych parkingów [m2] | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba osób objętych wspartymi/przeprowadzonymi kampaniami/akcjami o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [os] | Liczba osób objętych wspartymi/przeprowadzonymi kampaniami/akcjami o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [os] | Liczba zorganizowanych imprez masowych rekreacyjno-sportowych [szt.] | Długość wybudowanych dróg powiatowych [km]
| Długość wybudowanych dróg gminnych [km] | Liczba wdrożeń systemów informatycznych w usługach publicznych [szt.] | Liczba przeprowadzonych akcji promujących miasto [szt.] | Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [szt.] | Liczba zorganizowanych imprez masowych kulturalnych [szt.] | Liczba uczestników zorganizowanych/wspartych imprez masowych rekreacyjno-sportowych [os] | Wzrost ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych do oczyszczalni [m3] | Liczba zorganizowanych spotkań/imprez/wydarzeń związanych z zapobieganiem przestępczości i zachowaniom patologicznym [szt.] | Długość nowego traktu turystycznego [km] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [szt.] | Liczba zakupionego/wyremontowanego sprzętu ratownictwa specjalnego [szt.] | Liczba zakupionego sprzętu komputerowego do użytku osób fizycznych/instytucji publicznych [szt.] | Liczba zorganizowanych imprez masowych kulturalnych [szt.] | Długość wybudowanych dróg gminnych [km]
| Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg krajowych [km] | Liczba osób objętych wdrożonymi systemami informatycznymi w usługach publicznych [os] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba uczestników zorganizowanych/wspartych imprez masowych rekreacyjno-sportowych [os] | Długość nowego traktu turystycznego [km] | Liczba nowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej [szt.] | Powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni publicznych [m2] | Powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni publicznych [m2] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie zdrowia [szt.] | Liczba osób fizycznych, którym udostępniono zakupiony sprzęt komputerowy [os] | Liczba przeprowadzonych akcji promujących miasto [szt.] | Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg krajowych [km]
| Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg wojewódzkich [km] | Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych wdrożonymi systemami informatycznymi w usługach publicznych [szt.] | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie edukacji [szt.] | Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba uczestników zorganizowanych/wspartych imprez masowych kulturalnych [os] | Powierzchnia zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni leśnych [m2] | Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków [szt.] | Powierzchnia zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni leśnych [m2] | Powierzchnia zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni leśnych [m2] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba zamontowanych zewnętrznych urządzeń monitoringu miejskiego [szt.] | Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba przeprowadzonych kampanii profilaktycznych [szt.] | Liczba instytucji publicznych, którym udostępniono zakupiony sprzęt komputerowy [os] | Liczba wspólnie z innymi JST przeprowadzonych projektów marketingowych [szt.] | Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg wojewódzkich [km]
| Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg powiatowych [km] | Liczba utworzonych platform elektronicznej komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym [szt.] |  | Liczba szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [szt.] | Długość nowego traktu turystycznego [km] | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków [szt.] | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Powierzchnia terenu objętego zasięgiem zamontowanych urządzeń monitoringu miejskiego [m2] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury polityki społecznej [szt.] | Liczba JST, z którymi przeprowadzono projekty marketingowe [szt.] | Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg powiatowych [km]
| Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg gminnych [km] | Liczba osób objętych utworzonymi platformami elektronicznej komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym [os] |  | Liczba studentów szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [os] | Powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni publicznych [m2] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba zainstalowanych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej [szt.] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Liczba wymienionych/wyremontowanych zewnętrznych urządzeń monitoringu miejskiego [szt.] | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.] |  | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury polityki społecznej [m2] | Powierzchnia nowej powierzchni wystawienniczej [m2] | Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg gminnych [km]
| Powierzchnia terenów przygotowanych do zainwestowania [m2] | Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych utworzonymi platformami elektronicznej komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym [szt.] |  | Liczba absolwentów szkół wyższych, którzy otrzymali wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba wyremontowanych/wymienionych/zmodernizowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej [szt.] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km] | Powierzchnia terenu objętego zasięgiem wymienionych/wyremontowanych urządzeń monitoringu miejskiego [m2] | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km] |  | Liczba osób objętych działalnością nowych obiektów infrastruktury polityki społecznej [os] | Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej [szt.] | Powierzchnia terenów przygotowanych do zainwestowania [ha]
| Powierzchnia obszarów, dla których opracowano mpzp [m2] | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie rozwoju gospodarczego [szt.] |  | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej [km] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.] |  | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury polityki społecznej [szt.] |  | Powierzchnia obszarów, dla których opracowano mpzp [ha]
| Powierzchnia urządzonych parkingów [m2] |  |  | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych [szt.] | Długość wyremontowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej [km] | Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km] | Długość odnowionych ścieżek rowerowych [km] | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km] |  | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury polityki społecznej [m2] |  | Powierzchnia urządzonych parkingów [m2]
| Liczba szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [szt.] |  |  | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2] | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Liczba zainstalowanych urządzeń sieci kanalizacji deszczowej [szt.] | Długość odnowionych ścieżek rowerowych [km] | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km] | Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] | Długość wybudowanych dróg gminnych [km] | Liczba wspartych/przeprowadzonych kampanii/akcji o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [szt.] |  | Liczba osób objętych działalnością wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury polityki społecznej [os] |  | Powierzchnia zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni leśnych [m2]
| Liczba studentów szkół wyższych, które otrzymały wsparcie [os] |  |  | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Liczba przeprowadzonych akcji promujących miasto [szt.] | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km] | Liczba wyremontowanych/wymienionych/zmodernizowanych urządzeń kanalizacji deszczowej [szt.] | Liczba wspartych/przeprowadzonych kampanii/akcji o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [szt.] | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Długość odnowionych ścieżek rowerowych [km] | Długość zmodernizowanych/wyremontowanych dróg gminnych [km] | Liczba osób objętych wspartymi/przeprowadzonymi kampaniami/akcjami o charakterze prewencji zagrożenia porządku publicznego/przestępczości/zachowań społecznie nagannych [os] |  | Liczba projektów z zakresu polityki społecznej [szt.] |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.]
| Liczba absolwentów szkół wyższych, którzy otrzymali wsparcie na projekty realizowane fakultatywnie [os] |  |  | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km] | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Wzrost ilości wód opadowych odprowadzonych do kanalizacji deszczowej [m3] | Liczba zamontowanych zewnętrznych urządzeń monitoringu miejskiego [szt.] | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km] | Liczba zamontowanych zewnętrznych urządzeń monitoringu miejskiego [szt.] | Długość wybudowanej sieci teleinformatycznej [km] | Liczba zakupionego sprzętu komputerowego do użytku osób fizycznych/instytucji publicznych [szt.] |  | Liczba osób objętych projektami z zakresu polityki społecznej [os] |  | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [szt.]
| Długość wybudowanej sieci teleinformatycznej [km] |  |  | Liczba zakupionego sprzętu komputerowego do użytku osób fizycznych/instytucji publicznych [szt.] | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km] | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km] | Powierzchnia terenów poddanych rekultywacji [m2] | Powierzchnia terenu objętego zasięgiem zamontowanych urządzeń monitoringu miejskiego [m2] |  | Powierzchnia terenu objętego zasięgiem zamontowanych urządzeń monitoringu miejskiego [m2] | Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych aktywnych [szt.] | Liczba osób fizycznych, którym udostępniono zakupiony sprzęt komputerowy [os] |  | Liczba nowych rodzin zastępczych [szt.] |  | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2]
| Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych aktywnych [szt.] |  |  | Liczba osób fizycznych, którym udostępniono zakupiony sprzęt komputerowy [os] | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.] | Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] | Powierzchnia przeznaczona na składowanie odpadów [m2] | Liczba wymienionych/wyremontowanych zewnętrznych urządzeń monitoringu miejskiego [szt.] |  | Liczba wymienionych/wyremontowanych zewnętrznych urządzeń monitoringu miejskiego [szt.] | Liczba osób objętych zasięgiem wybudowanej sieci teleinformatycznej [os] | Liczba instytucji publicznych, którym udostępniono zakupiony sprzęt komputerowy [os] |  | Liczba nowych stanowisk pracy związanych z udzielaniem bezpośredniego wsparcia osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu/zawodowemu [os] |  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej [m2]
| Liczba osób objętych zasięgiem wybudowanej sieci teleinformatycznej [os] |  |  | Liczba instytucji publicznych, którym udostępniono zakupiony sprzęt komputerowy [os] | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km] | Długość odnowionych ścieżek rowerowych [km] | Wzrost ilości odpadów poddanych segregacji [m3] | Powierzchnia terenu objętego zasięgiem wymienionych/wyremontowanych urządzeń monitoringu miejskiego [m2] |  | Powierzchnia terenu objętego zasięgiem wymienionych/wyremontowanych urządzeń monitoringu miejskiego [m2] | Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych zasięgiem wybudowanej sieci teleinformatycznej [szt.] | Liczba nowych placówek oświatowych [szt.] |  | Liczba osób objętych fakultatywnymi świadczeniami [os] |  | Liczba utworzonych ścieżek dydaktycznych [szt.]
| Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych zasięgiem wybudowanej sieci teleinformatycznej [szt.] |  |  | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie edukacji [szt.] | Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km] | Liczba nowych połączeń komunikacyjnych turystycznych [szt.] | Wzrost ilości odpadów poddanych utylizacji [m3] | Długość wybudowanej sieci teleinformatycznej [km] |  | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych budynków mieszkalnych [szt.] | Liczba wykonanych ekspertyz budynków [szt.] | Powierzchnia nowych placówek oświatowych [m2] |  | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie polityki społecznej [szt.] |  | Długość utworzonych ścieżek dydaktycznych [km]
| Liczba wdrożeń systemów informatycznych w usługach publicznych [szt.] |  |  | Liczba nowych placówek oświatowych [szt.] | Długość odnowionych ścieżek rowerowych [km] | Długość nowych połączeń komunikacyjnych turystycznych [km] | Liczba zainstalowanych urządzeń infrastruktury składowania odpadów [szt.] | Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych aktywnych [szt.] |  | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych budynków mieszkalnych [m2] |  | Liczba miejsc w nowych placówkach oświatowych [szt.] |  |  |  | Liczba odnowionych ścieżek dydaktycznych [szt.]
| Liczba osób objętych wdrożonymi systemami informatycznymi w usługach publicznych [os] |  |  | Powierzchnia nowych placówek oświatowych [m2] | Liczba nowych obiektów (nieruchomości) kultury [szt.] | Długość nowych ciągów spacerowych [km] | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych urządzeń infrastruktury składowania odpadów [szt.] | Liczba osób objętych zasięgiem wybudowanej sieci teleinformatycznej [os] |  | Liczba oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych [szt.] |  | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych placówek oświatowych [szt.] |  |  |  | Długość odnowionych ścieżek dydaktycznych [km]
| Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych wdrożonymi systemami informatycznymi w usługach publicznych [szt.] |  |  | Liczba miejsc w nowych placówkach oświatowych [szt.] | Liczba nowych obiektów (ruchomości) kultury [szt.] | Liczba nowych placów rekreacji ruchowej [szt.] | Powierzchnia zlikwidowanych nielegalnych składowisk odpadów [m2] | Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych zasięgiem wybudowanej sieci teleinformatycznej [szt.] |  | Powierzchnia oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych [m2] |  | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych placówek oświatowych [m2] |  |  |  | Długość utworzonych ścieżek rowerowych [km]
| Liczba utworzonych platform elektronicznej komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym [szt.] |  |  | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych placówek oświatowych [szt.] | Powierzchnia nowych obiektów (nieruchomości) kultury [m2] | Powierzchnia nowych placów rekreacji ruchowej [m2] | Wzrost liczby osób objętych zorganizowanym systemem odbierania odpadów [os.] | Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej [km] |  | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych lokali mieszkalnych [szt.] |  | Liczba miejsc w wyremontowanych/zmodernizowanych placówkach oświatowych [szt.] |  |  |  | Długość odnowionych ścieżek rowerowych [km]
| Liczba osób objętych utworzonymi platformami elektronicznej komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym [os] |  |  | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych placówek oświatowych [m2] | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów (nieruchomości) kultury [szt.] | Liczba nowych boisk sportowych [szt.] | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie ochrony środowiska [szt.] | Długość wyremontowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej [km] |  | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych lokali mieszkalnych [m2] | [5 empty] | Liczba wspólnie z innymi JST przeprowadzonych projektów marketingowych [szt.]
| Liczba podmiotów gospodarczych/instytucji objętych utworzonymi platformami elektronicznej komunikacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym [szt.] |  |  | Liczba miejsc w wyremontowanych/zmodernizowanych placówkach oświatowych [szt.] | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych obiektów (nieruchomości) kultury [m2] | Powierzchnia nowych boisk sportowych [m2] |  | Wzrost ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych do oczyszczalni [m3] |  | Liczba budynków mieszkalnych poddanych inwentaryzacji [szt.] | [5 empty] | Liczba nowych obiektów inżynierskich [szt.]
| Liczba obiektów kubaturowych zaadaptowanych pod działalność gospodarczą [szt.] |  |  |  | Liczba osób objęta mecenatem miasta w zakresie kultury [os] | Liczba nowych obiektów infrastruktury sportowej [szt.] |  | Liczba nowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej [szt.] |  | Liczba lokali mieszkalnych poddanych inwentaryzacji [szt.] | [5 empty] | Liczba nowych połączeń komunikacji miejskiej [szt.]
| Powierzchnia obiektów kubaturowych zaadaptowanych pod działalność gospodarczą [m2] |  |  |  | Liczba nowych publikacji z zakresu kultury [szt.] | Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury sportowej [szt.] |  | Liczba zainstalowanych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej [szt.] |  | Liczba wykonanych ekspertyz budynków [szt.] | [5 empty] | Długość nowych połączeń komunikacyjnych [km]
| Liczba nowych obiektów kubaturowych pod działalność gospodarczą [szt.] |  |  |  | Liczba zorganizowanych/wspartych imprez kultury [szt.] | Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury sportowej [m2] |  | Liczba wyremontowanych/wymienionych/zmodernizowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej [szt.] |  | Liczba nowych obiektów inżynierskich [szt.]
| Powierzchnia nowych obiektów kubaturowych pod działalność gospodarczą [m2] |  |  |  | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie kultury [szt.] | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury sportowej [m2] |  | Liczba udzielonych poręczeń kredytowych [szt.] |  | Długość nowych ciągów spacerowych [km]
| Liczba lokali użytkowych poddanych inwentaryzacji [szt.] |  |  |  | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie turystyki [szt.] | Liczba zorganizowanych/wspartych imprez sportowych [szt.] |  | Liczba nowych budynków mieszkalnych [szt.] |  | Liczba nowych placów rekreacji ruchowej [szt.]
| Powierzchnia lokali użytkowych poddanych inwentaryzacji [m2] |  |  |  | Liczba wykonanych badań/opracowań studialnych w zakresie sportu i rekreacji [szt.] | Liczba uczestników zorganizowanych/wspartych imprez sportowych [os] |  | Powierzchnia nowych budynków mieszkalnych [m2] |  | Powierzchnia nowych placów rekreacji ruchowej [m2]
| Liczba nowych lokali użytkowych [szt.] | [6 empty] | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych budynków mieszkalnych [szt.]
| Powierzchnia nowych lokali użytkowych [m2] | [6 empty] | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych budynków mieszkalnych [m2]
| Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych lokali użytkowych [szt.] | [6 empty] | Liczba oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych [szt.]
| Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych lokali użytkowych [m2] | [6 empty] | Powierzchnia oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych [m2]
| Liczba nowych obiektów inżynierskich [szt.] | [6 empty] | Liczba wyremontowanych/zmodernizowanych lokali mieszkalnych [szt.]
| Liczba nowych połączeń komunikacji miejskiej [szt.] | [6 empty] | Powierzchnia wyremontowanych/zmodernizowanych lokali mieszkalnych [m2]
| Długość nowych połączeń komunikacyjnych [km] | [6 empty] | Liczba budynków mieszkalnych poddanych inwentaryzacji [szt.]
Liczba lokali mieszkalnych poddanych inwentaryzacji [szt.]
Liczba nowych obiektów inżynierskich [szt.]
Liczba nowych połączeń komunikacji miejskiej [szt.]
Długość nowych połączeń komunikacyjnych [km]
Długość nowych ciągów spacerowych [km]
Liczba nowych placów rekreacji ruchowej [szt.]
Powierzchnia nowych placów rekreacji ruchowej [m2]
Liczba nowych boisk sportowych [szt.]
Powierzchnia nowych boisk sportowych [m2]

## Cele programów (hidden)
Akademicki i Naukowy Poznań | Aktywizacja obszarów wokół III Ramy komunikacyjnej | Aktywny wypoczynek w Poznaniu | Bezpieczny Poznań | Cyfrowy Poznań | Czysty Poznań | Kulturalny Poznań | Metropolitalny Poznań | Mieszkajmy w Poznaniu | Obywatelski Poznań | Poznań wrażliwy społecznie | Poznańskie osiedla modernistyczne | Przestrzenie dla biznesu | Rzeka w mieście | Sportowy Poznań | Śródmiejskie rynki i place | Turystyczny Poznań | Wiedza dla biznesu | Wysoka jakość edukacji i wychowania | Zdrowy Poznań | Zrównoważony rozwój transportu
Budowa i wzmocnienie wizerunku Poznania jako najlepszego miasta do studiowania w Polsce. | Pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięcia. | Oochrona obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych poprzez stworzenie i powołanie przez Radę Miasta Poznania Poznańskiej Sieci Obszarów Cennych Przyrodniczo, | Ograniczenie przestępczości. | wytworzenie i udostępnienie środowiska teleinformatycznego, umożliwiającego zrównoważony rozwój misyjnych działań miasta | Realizacja wyzwań wspólnotowej polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami. | Powszechny dostęp do oferty kulturalnej oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z niej przez mieszkańców, w tym przez środowisko akademickie. | Rozwój zintegrowanej wewnętrznie metropolii świadczącej zaawansowane usługi na rzecz regionu i kraju oraz osiągnięcie ważnej pozycji w sieci miast metropolitalnych pozwalającej skutecznie konkurować na arenie krajowej oraz międzynarodowej | Rozwój inwestycji mieszkaniowych z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. | Podniesienia aktywności i świadomości mieszkańców oraz inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich. | Funkcjonowanie Poznania jako miasta wrażliwego na problemy społeczne mieszkańców. | Zachowanie modelowych modernistycznych układów przestrzennych utrwalonych w rozwiązaniach poznańskich osiedli mieszkaniowych lat 1960-1980. Promocja „poznańskiej myśli urbanistycznej”. | Zagospodarowanie atrakcyjnych inwestycyjnie terenów miasta | Kreowanie zwartej architektury z bulwarami i kamieniczkami. | Zwiększenie znaczenia Miasta Poznania jako ośrodka sportu rozpoznawalnego za granicą. | Zachowanie i wyeksponowanie istotnych elementów urbanistycznych stanowiących o tożsamości i historii Poznania. | Wykreowanie Poznania na jeden z wiodących ośrodków turystyki kulturowej w Europie i wypromowanie markowego zintegrowanego produktu turystyki kulturowej: Traktu Królewsko-Cesarskiego. | Poprawa klimatu dla przedsiębiorczości i poprawa społecznego wizerunku przedsiębiorcy. | Stworzenie równych szans dla zapewnienia rozwoju osobowego i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. | Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego. | Osiągnięcie Zrównoważonego Sytemu Transportowego, w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową oraz systematycznego i efektywnego rozwoju układu drogowego.
Zwiększenie znaczenia Poznana jako ośrodka akademickiego dla studentów z zagranicy. | Stworzenie atrakcyjnych pól inwestycyjnych wokół III Ramy komunikacyjnej. | Wykorzystanie edukacji ekologicznej do promocji Poznańskiej Sieci Obszarów Cennych Przyrodniczo, | Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. |  | Dywersyfikacja źródeł energii. | Ponadregionalne znaczenie instytucji kultury. |  | Zwiększenie dostępności mieszkań dla najzdolniejszych absolwentów uczelni wyższych. |  | Stymulowanie rozwoju rynku usług socjalnych. |  | Uzbrojenie terenów w niezbędną infrastrukturę i stworzenie tym samym korzystnych warunków do inwestowania, | Umożliwienie uprawiania różnorodnych sportów wodnych (wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo górskie). | Propagowanie modelu aktywnego, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców i poprawa jakości życia w Poznaniu w zakresie dostępnych form spędzania wolnego czasu (rekreacja). | Ochrona wartościowych układów przestrzennych oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie ładu przestrzennego i architektonicznego. | Rozwój instytucji i struktur prowadzących do wykształcania się funkcji metropolitalnych miasta. | Doskonalenie relacji pracodawca-pracobiorca – etyka w biznesie. | Podniesienie umiejętności językowych.
Podniesienie jakości kształcenia na poziomach: gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i akademickim; kształcenie w formie otwartej. | Pozyskanie partnerów do realizacji inwestycji. | Ekspozycja walorów przyrodniczych i historycznych obszaru Cytadeli przy jednoczesnej ochronie miejsc szczególnie cennych przyrodniczo oraz miejsc pamięci, | Wzrost skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. |  | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa metropolii Poznań. | Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, w tym nowych, budujących atrakcyjny wizerunek miasta i regionu. |  | Aktywizacja właścicieli kamienic do rewitalizacji i udostępniania mieszkań dzięki innowacyjnym instrumentom prawno-fnansowym. |  | Skuteczna promocja Miasta jako sprzyjającego rozwiązywaniu problemów rodzin. |  | Zahamowanie procesu degradacji wartościowych, historycznych układów urbanistycznych i architektury obszarów przemysłowych, | Ekspozycja historycznych przestrzeni – wykreowanie nowego placu nad wodą na szlaku Traktu Królewsko-Cesarskiego. |  | Zwiększenie znaczenia Poznania jako ośrodka turystycznego. | Zwiększenie znaczenia Poznania jako ośrodka turystyki biznesowej na poziomie międzynarodowym. | Obniżenie kosztów i ryzyka oraz zwiększenie bezpieczeństwa podejmowania działalności gospodarczej. | Wzrost umiejętności matematycznych i przyrodniczych uczniów i absolwentów.
Wzmocnienie udziału przedstawicieli środowiska naukowego w rozwiązywaniu problemów rozwoju Poznania. | Stworzenie optymalnego systemu transportowego w skali aglomeracji poznańskiej (Metropolii Poznań). | Ekspozycja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów komunalnych Miasta Poznania, |  |  | Tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w mieście. | Budowanie i kreowanie tożsamości Poznania i Wielkopolski w związku z tradycją i dziedzictwem kulturowym, umacnianie więzi i identyfikacji mieszkańców z miastem i regionem. |  | Aglomeracyjne podejście do sektora mieszkaniowego. |  | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. |  | Przywrócenie ładu przestrzennego i architektonicznego dla obszarów poprzemysłowych i powojskowych, | Stworzenie łatwo dostępnych, atrakcyjnych miejsc spotkań dla spacerowiczów, cyklistów i osób podróżujących transportem publicznym w formie małej architektury ciągów pieszych, dróg rowerowych ławek i fontann. |  | Utworzenie atrakcyjnych, dostępnych i bezpiecznych dla mieszkańców i przyjezdnych przestrzeni publicznych oraz wykreowanie nowej jakości. | Zwiększenie udziału lokalnej gospodarki turystycznej w PKB. | Podwyższenie kompetencji biznesowych i menedżerskich przedsiębiorców sektora MŚP. | Osiągnięcie wysokiej zdawalności egzaminów zewnętrznych absolwentów poznańskich szkół.
Wzmacnianie innowacyjności gospodarki poznańskiej i rozwój sektorów kreatywnych. |  | Uatrakcyjnienie terenów wokół jezior: Rusałka, Strzeszyńskiego i Kierskiego poprzez poprawę zagospodarowania kąpielisk oraz ciągłą ochronę jakości wód zbiorników, |  |  |  | Poszerzenie kapitału społecznego Miasta zaangażowanego w rozwój kultury. |  | Poprawa warunków mieszkaniowych w Poznaniu. |  | Wzmocnienie samodzielności osób starszych. |  | Adaptację starych zasobów do nowych potrzeb, nadanie nowych funkcji społecznych i kulturalnych, | Wykreowanie nadwodnych przestrzeni publicznych z możliwościami generowania nowych funkcji komercyjnych wzdłuż Warty (gastronomia, usługi, rękodzielnictwo artystyczne, itp.). |  | Nadanie rynkom i placom nowych funkcji społecznych i kulturalnych. | Lepsze wykorzystanie przestrzeni, infrastruktury technicznej, kapitału ludzkiego i społecznego miasta dla rozwoju funkcji kongresowych, spotkań oraz organizacji imprez kulturalnych. | Rozwój współpracy nauka-biznes przez zwiększenie liczby wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. | Stworzenie warunków rozwoju dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Zwiększenie znaczenia i udziału kultury studenckiej w kulturze poznańskiej. |  | Uatrakcyjnienie terenów wzdłuż cieków wodnych Bogdanki i Cybiny, | [5 empty] | Uzupełnienie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące. |  |  |  | Wzrost atrakcyjności okolicznych obszarów dla mieszkańców i inwestorów. | Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto, Chwaliszewo, Ostrów Tumski, Śródka. |  | Zahamowanie procesu degradacji obszarów otaczających rynki i place poprzez uzupełnienie ich struktury funkcjonalnej o nowe, potrzebne i atrakcyjne elementy. | Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwijanie infrastruktury służącej uprawianiu turystyki miejskiej i rekreacyjnej. | Zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań w konkretnych firmach. | Określanie kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym adekwatne do potrzeb rynku pracy.
Wzmocnienie współpracy Miasta i uczelni w aplikowaniu funduszy unijnych na rzecz inicjatyw i projektów inwestycyjnych. |  | Poprawa atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej terenów wokół jeziora Malta poprzez tworzenie nowych | [9 empty] | Stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym zmniejszenie bezrobocia | Tworzenie terenów dla działań kulturalnych (wykreowanie przestrzeni dla wydarzeń artystycznych z widokiem na rzekę z szeroką perspektywą miasta – Festiwal Malta także festiwalem nad Wartą). |  |  | Skuteczna promocja Miasta, jako atrakcyjnego historycznie i kulturowo miejsca spotkań, organizacji konferencji i kongresów, dysponującego odpowiednią infrastrukturą i gwarantującego kompleksową i fachową obsługę. | Podwyższenie poziomu nauczania przedsiębiorczości w szkołach. | Podnoszenie rangi szkolnictwa zawodowego.
|  | obiektów i modernizację istniejącej infrastruktury. | [9 empty] | Podniesienie wartości PKB miasta. | Bardzo atrakcyjne lokacje dla realizacji rezydencyjnych budynków nad wodą: Park Warta, Chwaliszewo Port. |  |  | Integracja działań marketingowych podmiotów działających bezpośrednio lub pośrednio w obszarze turystyki. |  | Zaangażowanie minimum 20% ludności dorosłej w kształcenie ustawiczne.
[12 empty] | Zróżnicowanie branżowe gospodarki miasta | Włączenie rzeki do systemu komunikacji aglomeracyjnej i miejskiej (tramwaje wodne, przeprawy mostowe). |  |  | Zwiększenie synergii między rozwojem turystyki i rekreacji na obszarze Metropolii Poznań. |  | Tworzenie warunków dla podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli oraz systemu motywacji w celu uzyskania lepszych efektów pracy.
[12 empty] | Zwiększenie podaży usług, | [5 empty] | Dostosowanie struktury sieci placówek edukacyjnych i ich bazy do zmian wynikających z rozwoju miasta Poznania i potrzeb społecznych.
[12 empty] | Podniesienie poziomu jakości usług. | [5 empty] | Zbudowanie systemu edukacji kulturalnej, obywatelskiej i ekologicznej jako form wsparcia działalności szkoły.
Integracja szkoły z jej środowiskiem, kulturotwórcze promieniowanie szkoły na jej otoczenie.
Uzyskanie wysokiej jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

## Przypisanie prog. do celów pośr (hidden)
Program Strategiczny | Akademicki i Naukowy Poznań | Aktywizacja obszarów wokół III Ramy komunikacyjnej | Aktywny wypoczynek w Poznaniu | Bezpieczny Poznań | Cyfrowy Poznań | Czysty Poznań | Kulturalny Poznań | Metropolitalny Poznań | Mieszkajmy w Poznaniu | Obywatelski Poznań | Poznań wrażliwy społecznie | Poznańskie osiedla modernistyczne | Przestrzenie dla biznesu | Rzeka w mieście | Sportowy Poznań | Śródmiejskie rynki i place | Turystyczny Poznań | Wiedza dla biznesu | Wysoka jakość edukacji i wychowania | Zdrowy Poznań | Zrównoważony rozwój transportu
Cele pośrednie | Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP | Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP | Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania | Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP | Ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami | Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki | Wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci metropolii europejskich | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania | Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego | Rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego | Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne oraz rewaloryzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP | Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych | Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania | Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki | Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP | Umocnienie pozycji Poznania jako europejskiego ośrodka naukowego i akademickiego, w tym umiędzynarodowienie badań i internacjonalizacja kształcenia | Podniesienie świadomości pro zdrowotnej wśród mieszkańców oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania
| Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi uczelniami i instutucjami naukowo-badawczymi | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania | Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych | Rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego | Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi uczelniami i instutucjami naukowo-badawczymi | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania | Wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci metropolii europejskich | Wzrost spójności metropolii poprzez integrację przestrzenno-funkcjonalną miasta Poznania z gminami aglomeracji |  | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania |  | Humanizacja przestrzeni osiedlowej | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania | Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych |  | Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych | Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi uczelniami i instutucjami naukowo-badawczymi | Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  | Wzrost spójności metropolii poprzez integrację przestrzenno-funkcjonalną miasta Poznania z gminami aglomeracji
| Umocnienie pozycji Poznania jako europejskiego ośrodka naukowego i akademickiego, w tym umiędzynarodowienie badań i internacjonalizacja kształcenia | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania |  | Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego |  |  |  |  | Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania |  |  | Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne oraz rewaloryzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania |  | Wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci metropolii europejskich | Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania
| Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego | Wzrost spójności metropolii poprzez integrację przestrzenno-funkcjonalną miasta Poznania z gminami aglomeracji | Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania |  | Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania |  |  |  |  | Rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego |  |  |  | Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne oraz rewaloryzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Podniesienie świadomości pro zdrowotnej wśród mieszkańców oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych |  |  |  | Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania
| Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania |  |  |  | Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania
| Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania |  |  |  | Podniesienie świadomości pro zdrowotnej wśród mieszkańców oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych
| Wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci metropolii europejskich |  |  |  | Wzrost spójności metropolii poprzez integrację przestrzenno-funkcjonalną miasta Poznania z gminami aglomeracji