## Wykaz wniosków inwestycyjnych
Załącznik do zarządzenia Nr 251/2017/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 27.10.2017r.
Rok 2017
Wykaz wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2017 r.
Przyznane
Lp. | Stowarzyszenie | Zakres rzeczowy | środki | Środki | Środki | Plan | Uwagi | Dział
|  | inwestycji | budżetowe | zwolnione | dodane | po korekcie |  | Rozdział
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu | ul. Bruzdowa |  |  |  |  | Był odbiór końcowy,
| w ulicy bocznej od ul. Bruzdowej | - wodociąg 73 mb | 24750 | 0 | 0 | 24750 | Stow. oczekuje na | 900/90001
| ul. Bruzdowa 4, 61-324 Poznań | [5 empty] | protokół z Aquanet S.A.
2 | Stowarzyszenie MORSZYŃSKA | ul. Morszyńska
| ul. Morszyńska 44/46 | - nawierzchnia ok. 450 m2 | 150000 | 53968.22 | 0 | 96031.78 | Zadanie zakończone | 600/60016
| 60-464 Poznań |  |  | z rozliczenia |  |  | i rozliczone
inwestycji
3 | Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni | ul. Szaflarska
| w ul. Szaflarskiej | - nawierzchnia | 105000 | 0 | 30000 | 135000 | Zadanie w trakcie | 600/60016
| ul. Szaflarska 7, 60-473 Poznań | [5 empty] | realizacji
4 | Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu | ul. Lubelska |  |  |  |  | Zadanie w trakcie
| w ulicy Lubelskiej w Poznaniu | - wodociąg 30 mb | 12000 | 0 | 0 | 12000 | realizacji, zakończenie | 900/90001
| ul. Milczańska 16i/5, 61-131 Poznań | [5 empty] | prac 31.10.2017 r.
5 | Stowarzyszenie wodno-kanalizacyjne | ul. Cieszyńska
| ulicy Cieszyńskiej | - wodociąg 50 mb | 18750 | 0 | 0 | 18750 | Zadanie zgłoszone do | 900/90001
| ul. Zamoyskiego 5, 61-406 Poznań | - kanalizacja sanitarna 70 mb | 48750 | 0 | 0 | 48750 | odbioru w Aquanet S.A. | 900/90001
6 | Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości | ul. Beskidzka
| przy ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej | - nawierzchnia 2.080 m2 | 442500 | 442500 | 0 | 0 | Rezygnacja Stow. - | 600/60016
| ul. Beskidzka 164 D, 60-416 Poznań | I etap |  |  |  |  | brak możliwości
finansowych
7 | Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi ulicy bocznej | ul. Kwarcowa i cz. Granatowa
| od ulicy Dolnej w Poznaniu | - nawierzchnia | 230000.25 | 0 | 0 | 230000.25 | Zadanie w trakcie | 600/60016
| ul. Dolna 37E, 61-680 Poznań | - oświetlenie | 39999.75 | 0 | 0 | 39999.75 | realizacji | 900/90015
8 | Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej | ul. Szczepankowo
| i sieci wodociągowej przy ul. Szczepankowo | - wodociąg 270 mb | 80000.25 | 0 | 0 | 80000.25 | Zadanie w trakcie | 900/90001
| ul. Szczepankowo 109, 61-306 Poznań | - kanalizacja sanitarna 400 mb | 264999.75 | 0 | 0 | 264999.75 | realizacji, zakończenie | 900/90001
|  | - nawierzchnia 100 m2 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | prac 31.10.2017 r. | 600/60016
9 | Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej, | ul. Studzienna |  |  |  |  | Zadanie zgłoszone do
| sieci kanalizacji sanitarnej Studzienna w Poznaniu | - kanalizacja sanitarna 57 mb | 30000 | 0 | 0 | 30000 | odbioru w Aquanet S.A. | 900/90001
ul. Studzienna 3, 61-006 Poznań
10 | Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury drogi | ul. Koźmiana
| wewnętrznej Podolany - M. Wicherkiewicz | - nawierzchnia 1.655 m2 | 216000 | 29294.64 | 0 | 186705.36 | Zadanie zakończone | 600/60016
| ul. Jana Koźmiana 9, 60-465 Poznań |  |  | z rozliczenia |  |  | i rozliczone
inwestycji
11 | Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej | ul. boczna od ul. Skibowej
| w ulicy bocznej od ul. Skibowej w Poznaniu | - wodociąg 100 mb | 33750 | 0 | 0 | 33750 | Zadanie po odbiorze | 900/90001
| os. Oświecenia 83/8, 61-211 Poznań | [5 empty] | końcowym, oczekujemy
na rozliczenie
12 | Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej | ul. Przebiśniegowa |  |  |  |  | Stow. oczekuje na mapy
| PRZEBIŚNIEGOWA | - wodociąg 360 mb | 108000 | 0 | 0 | 108000 | powykonawcze i zgłasza | 900/90001
| ul. Przebiśniegowa 41, 61-175 Poznań | [5 empty] | odbiór inwestycji
13 | Stowarzyszenie na rzecz budowy | ul. Na Dołku
| drogi Na Dołku | - nawierzch. 3.872 m2 z kolizją | 634500 | 0 | 125250 | 759750 | Zakończenie inwestycji | 600/60016
| ul. Na Dołku 12, 61-313 Poznań | - kanalizacja deszcz. 177,5 mb | 103749.75 | 0 | 0 | 103749.75 | w I półroczu 2018 r. | 600/60016
(wydatki niewygasające)
14 | Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Kotarbińskiego | ul. Kotarbińskiego
| w Poznaniu | - nawierzchnia 1090 m² | 112500 | 0 | 0 | 112500 | Przygotowanie zadania | 600/60016
| ul. Kotarbińskiego 2, 61-415 Poznań | [5 empty] | do realizacji
15 | Stowarzyszenie na rzecz budowy | ul. Pucka
| ul. Puckiej w Poznaniu | - kanalizacja deszcz. 12 mb | 7500 | 7500 | 0 | 0 | Rezygnacja Stow. - | 600/60016
| ul. Pucka 37, 60-454 Poznań | - nawierzchnia | 122250 | 122250 | 0 | 0 | brak możliwości | 600/60016
finansowych
|  |  | 2799999.75 | 655512.86 | 155250 | 2299736.89