Załącznik do zarządzenia Nr 471/2019/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 30.05.2019 r.

Harmonogram czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6

| Lp. | Termin najpóźniej do | Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru | Bezpośredni wykonawca | Zadanie do realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania formalnoprawne |  |  |  |  |  |
| 1. | 31.05.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Przygotowanie i wręczenie wypowiedzeń stosunku pracy pracownikom, którzy nie otrzymają propozycji zatrudnienia. |  |
| 2. | 31.07.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Powiadomienie na piśmie pracowników Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64, że stają się z dniem 01.09.2019 r. pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, bez zmian warunków pracy i płacy. | Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. |
| 3. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie świadectw pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. | Data na świadectwach pracy – 31.08.2019 r. |
| 4. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie nauczycielom ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu. | Data na pismach – 31.08.2019 r. |
| 5. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik ds. płac | Przygotowanie i wręczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu Rp-7 dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. |  |
| 6. | 01.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Zespołu | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Zespołu | Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. |  |
| 7. | 06.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wystąpienie o zniesienie uprawnień pracownikom Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN itp. | SIO – do 31.08.2019 r. |
| 8. | 06.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej - Zespołu | Dyrektor jednostki organizacyjnej -Zespołu | Wystąpienie o nadanie uprawnień do dostępu dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN itp. | PABS – do 01.09.2019 r. SIO – do 05.09.2019 r. |
| 9. | 12.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej Główny Księgowy | Przekazanie protokołem zasobów dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania, finansowej) do nowo utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. |  |
| Działania finansowe |  |  |  |  |  |
| 1. | 29.07.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wydanie zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64. | W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 4 osoby. |
| 2. | 29.07.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Przesłanie informacji do gestorów mediów o przewidywanej z dniem 01.09.2019 r. zmianie nazwy użytkownika (Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64). |  |
| 3. | 14.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. przez Szkołę Podstawową nr 38 oraz Przedszkole nr 64. |  |
| 4. | 14.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Sporządzenie projektu planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych. 2. Sporządzenie projektu planu Wydzielonego Rachunku Dochodów dla rozdziałów 80101, 80104. |  |
| 5. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez Szkołę Podstawową nr 38 oraz Przedszkole nr 64. | Egzekucja należności z tytułu najmu, odpłatności rodziców i innych. |
| 6. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Uregulowanie za miesiąc sierpień zobowiązań wynikających z: ZUS, US oraz zobowiązań wynikających z rozliczeń podatku VAT przez Szkołę Podstawową nr 38 oraz Przedszkole nr 64. 2. Uzgodnienie sald na koncie 800 w zakresie księgowań nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym oraz na koncie 225 „Rozrachunki wewnętrzne z tytułu podatku VAT”. | 1. Uzyskanie z ZUS i US informacji o niezaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz składek z tytułu podatku od osób fizycznych. 2. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu kartoteki konta 800 i kartoteki konta 225 ukazującej saldo na dzień 31.08.2019 r. |
| 7. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Zamknięcie rachunków bankowych przez Przedszkole nr 64: - rachunek podstawowy, - Wydzielony Rachunek Dochodów, - rachunek funduszu socjalnego, - pozostałe rachunki bankowe – np. rachunek depozytowy. 2. Zmiana nazwy dysponenta rachunków bankowych Szkoły Podstawowej nr 38 na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 z dniem 01.09.2019 r. | Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 wg stanu na dzień 31.08.2019 r.: - z rachunku podstawowego Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 na rachunek Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, - z rachunku Wydzielony Rachunek Dochodów na rachunek podstawowy (Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64) i następnie jako dochody jednostki (Rb-27S) na rachunek dochodów Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, - z rachunku funduszu socjalnego Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 na rachunek funduszu socjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. |
| 8. | Do 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64). | Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące – rozwiązanie najpóźniej do 31.08.2019 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały Rady Miasta Poznania. |
| 9. | od 31.08.2019 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, Specjalista do spraw płac | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 jako płatnika składek. | Druk ZUS – ZWPA. |
| 10. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, Komisja Inwentaryzacyjna | 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2019 r. 2. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2019 r. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2019 r. 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. 5. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64). | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.). |
| 11. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy Kierownik Administracyjny | Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2019 r. i przekazanie do gestorów sieci w celu ostatecznego rozliczenia (Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64). |  |
| 12. | 31.08.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64). |  |
| 13. | 01.09.2019 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza zgłoszenia płatnika składek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10. | Druk ZPA. |
| 14. | Od 01.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10. | Druk NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne – utworzenie Zespołu najpóźniej do 18.09.2019 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały o utworzeniu Zespołu. |
| 15. | Od 01.09.2019 r. 15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Otwarcie ksiąg rachunkowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.). |
| 16. | 05.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S za okres 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r. wraz z załącznikami przez Szkołę Podstawową nr 38, Przedszkole nr 64 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109). |
| 17. | 05.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, Pracownik ds. płac Kadrowa | 1. Sporządzenie informacji o wykonaniu: - funduszu płac na dzień 31.08.2019 r., - etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2019 r. 2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń – sierpień 2019 r. 3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emerytury w trybie art. 88 Karty Nauczyciela. | Pkt 1 Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64. Pkt 2 Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64. Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela. Pkt 3 Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64. |
| 18. | 12.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, Rb-N, Rb-Z, RbZ-PPP, Rb-ZN, sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych oraz formularze AZ/PZ – KRH za okres 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r. przez Szkołę Podstawową nr 38 oraz Przedszkole nr 64. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109). |
| 19. | 16.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), informacji dodatkowej oraz bilansu skonsolidowanego przez Szkołę Podstawową nr 38 oraz Przedszkole nr 64 za okres 01.01.2019 r. – 31.08.2019 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.). Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. |
| 20. | 16.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2019 r., zawierającego m.in.: - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania), - wykaz spraw sądowych w toku, i przekazanie majątku ruchomego oraz środków trwałych Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. | Wierzytelności przejmuje do realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10. |
| 21. | 16.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Zamknięcie ksiąg rachunkowych Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Przedszkola nr 64 na dzień 31.08.2019 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351. t.j.) |
| 22. | 19.09.2019 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Przedszkole nr 64. | Sprawozdanie dyrektor jednostki przekazuje do Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. |