Załącznik do zarządzenia Nr 437/2021/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 20 maja 2021 r.

Harmonogram czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Leśnowolskiej 35

| Lp. | Termin najpóźniej do | Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru | Bezpośredni wykonawca | Zadanie do realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania formalnoprawne |  |  |  |  |  |
| 1. | 31.05.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Przygotowanie i wręczenie wypowiedzeń stosunku pracy pracownikom, którzy nie otrzymają propozycji zatrudnienia. |  |
| 2. | 31.07.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Powiadomienie na piśmie pracowników Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty”, że stają się z dniem 1.09.2021 r. pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 bez zmian warunków pracy i płacy. | Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu |
| 3. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie świadectw pracy pracownikom Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty”, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. | Data na świadectwach pracy – 31.08.2021 r |
| 4. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie nauczycielom ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu. | Data na pismach – 31.08.2021 r. |
| 5. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik do spraw płac | Przygotowanie i wręczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu Rp-7 dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty”, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. |  |
| 6. | 1.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Zespołu | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Zespołu | Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. |  |
| 7. | 7.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wystąpienie o zniesienie uprawnień pracownikom Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN. | SIO – do 31.08.2021 r. PROGMAN – do 31.08.2021 r. |
| 8. | 7.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej – Zespołu | Dyrektor jednostki organizacyjnej –Zespołu | Wystąpienie o nadanie uprawnień do dostępu dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN. | PABS – do 1.09.2021 r. SIO – do 3.09.2021 r. PROGMAN – do 1.09.2021 r. |
| 9. | 14.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, główny księgowy | Uporządkowanie i przekazanie protokolarnie dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania, finansowej) do nowo utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. Zatwierdzenie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (instrukcja kancelaryjna, instrukcja składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt) dla nowo powstającej jednostki (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14). | Na zasadach ustalonych przez Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania |
| Działania finansowe |  |  |  |  |  |
| 1. | 30.07.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wydanie zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego i Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty”. | W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 4 osoby. |
| 2. | 30.07.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Przesłanie informacji do gestorów mediów o przewidywanej z dniem 1.09.2021 r. zmianie nazwy użytkownika (Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”). |  |
| 3. | 16.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 1.01.2021 r. do 31.08.2021 r. przez Szkołę Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”. |  |
| 4. | 16.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Sporządzenie projektu planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 za okres od 1.09.2021 r. do 31.12.2021 r. w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych. 2. Sporządzenie projektu planu Wydzielonego Rachunku Dochodów dla rozdziału 80101 i 80104. |  |
| 5. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez Szkołę Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”. | Egzekucja należności z tytułu najmu, odpłatności rodziców i innych. |
| 6. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Uregulowanie za sierpień zobowiązań wynikających z: ZUS, US oraz rozliczeń podatku VAT przez Szkołę Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”. 2. Uzgodnienie sald na koncie 800 w zakresie księgowań nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym oraz na koncie 225 „Rozrachunki wewnętrzne z tytułu podatku VAT”. 3. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty” dołączają do deklaracji VAT-7e za miesiąc sierpień 2021 r.: – wyliczenie na podstawie danych za rok 2020 prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, – wyliczenie na podstawie danych za rok 2021 wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ww. ustawy, – wyliczenia korekty rocznej podatku VAT za 2021 r. | 1. Uzyskanie z ZUS i US informacji o niezaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz składek z tytułu podatku od osób fizycznych. 2. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu kartoteki konta 800 i kartoteki konta 225 ukazującej saldo na dzień 31.08.2021 r. 3. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu dokumentów podpisanych przez dyrektora i głównego księgowego jednostki. |
| 7. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | 1. Zamknięcie rachunków bankowych przez Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”: – rachunek podstawowy, – Wydzielony Rachunek Dochodów, – rachunek funduszu socjalnego, – pozostałe rachunki bankowe – np. rachunek depozytowy. 2. Zmiana nazwy dysponenta rachunków bankowych Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 z dniem 1.09.2021 r. | Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” wg stanu na dzień 31.08.2021 r.: – z rachunku podstawowego Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” na rachunek Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, – z rachunku Wydzielony Rachunek Dochodów na rachunek podstawowy (Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”) i następnie jako dochody jednostki (Rb-27S) na rachunek dochodów Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, – z rachunku funduszu socjalnego Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” na rachunek funduszu socjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. |
| 8. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem (Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”). | Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące – rozwiązanie najpóźniej do 31.08.2021 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały Rady Miasta Poznania. |
| 9. | Od 31.08.2021 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, pracownik do spraw płac | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” jako płatnika składek. | Druk ZUS – ZWPA |
| 10. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, Komisja Inwentaryzacyjna | 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2021 r. 2. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2021 r. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2021 r. 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. 5. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”). | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późniejszymi zmianami). |
| 11. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, kierownik administracyjny | Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2021 r. i przekazanie do gestorów sieci w celu ostatecznego rozliczenia (Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”). |  |
| 12. | 31.08.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”). |  |
| 13. | Od 1.09.2021 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza zgłoszenia płatnika składek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14. | Druk ZPA |
| 14. | Od 1.09.2021 r. – 15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 dla celów odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów przesyła: – wyliczenie na podstawie danych za rok 2019 szacunkowego prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, – wyliczenie na podstawie danych za rok 2020 szacunkowego wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ww. ustawy. Aby wyliczyć ww. wskaźniki, należy uwzględnić faktyczne dane Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty”. | Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu dokumentów podpisanych przez dyrektora i głównego księgowego jednostki. |
| 15. | Od 1.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14. | Druk NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne – utworzenie Zespołu najpóźniej do 17.09.2021 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały o utworzeniu Zespołu. |
| 16. | Od 1.09.2021 r. – 15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Otwarcie ksiąg rachunkowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późniejszymi zmianami). |
| 17. | 7.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S za okres 1.01.2021 r. – 31.08.2021 r. wraz z załącznikami przez Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 t.j.). |
| 18. | 7.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy, pracownik do spraw płac, pracownik do spraw kadr | 1. Sporządzenie informacji o wykonaniu: – funduszu płac na dzień 31.08.2021 r., – etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2021 r. 2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń – sierpień 2021 r. 3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emerytury w trybie art. 88 Karty Nauczyciela. | Pkt 1 – Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty” Pkt 2 – Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela Pkt 3 – Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty” |
| 19. | 14.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, Rb-N, Rb-Z, RbZ-PPP, Rb-ZN, sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych oraz formularze AZ/PZ – KRH za okres 1.01.2021 r. – 31.08.2021 r. przez Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 t.j.) |
| 20. | 16.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), informacji dodatkowej oraz bilansu skonsolidowanego przez Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty” za okres 1.01.2021 r. – 31.08.2021 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późniejszymi zmianami). Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. |
| 21. | 16.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2021 r., zawierającego m.in.: – ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, – wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania), – wykaz spraw sądowych w toku, i przekazanie majątku ruchomego oraz środków trwałych Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. | Wierzytelności przejmuje do realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14. |
| 22. | 16.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Główny księgowy | Zamknięcie ksiąg rachunkowych Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkola nr 14 „Polne Kwiaty” na dzień 31.08.2021 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późniejszymi zmianami) |
| 23. | 21.09.2021 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 – Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego oraz Przedszkole nr 14 „Polne Kwiaty”. | Sprawozdanie dyrektor jednostki przekazuje do Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. |