Załącznik do zarządzenia Nr 713/2022/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 22.09.2022 r.

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEŚCIE

§ 1

(Cel procesu zarządzania ryzykiem)

Celem procesu zarządzania ryzykiem jest zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów strategicznych, zadań budżetowych oraz należytej ochrony zasobów, w tym czynności przetwarzania, w sposób oszczędny, terminowy, efektywny i zgodny z prawem poprzez wprowadzenie jednolitego i powszechnego sposobu analizy ryzyka oraz określenie związanych z tym obowiązków, tak aby ograniczyć możliwość wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub zaniechania działania, którego skutkiem może być zagrożenie (szkoda) lub niewykorzystana szansa.

§ 2

(Proces zarządzania ryzykiem)

# 1. 	Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:

1)	ustalenie kontekstu (otoczenia);

# identyfikację i analizę ryzyka;

# reakcję na ryzyko;

# dokumentowanie i monitorowanie;

# komunikację.

# Do zarządzania ryzykiem w Mieście stosuje się przeznaczone do tego oprogramowanie, tj. odpowiednio:

# dla ryzyk do zadań budżetowych procesowych (typu B);

# dla ryzyk do zadań budżetowych projektowych (typu P);

# dla ryzyk do zasobów lub czynności przetwarzania (typu BI);

# dla ryzyk celu i priorytetów strategicznych typu S (typu S);

# Szczegółowe wytyczne dotyczące obsługi oprogramowania przeznaczonego do zarządzania ryzykiem w Mieście określa Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania w Instrukcji obsługi modułu do zarządzania ryzykiem w Mieście. Za rozpowszechnienie ww. instrukcji w wydziałach Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny (dokument dostępny jest na stronie głównej aplikacji Smarter).

Dział I

Zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym

§ 3

(Ustalenie kontekstu)

- Ustalenie kontekstu (otoczenia) na poziomie operacyjnym to zdefiniowanie podstawowych zasad i kryteriów potrzebnych do zarządzania ryzykiem, określenia jego zakresu i granic oraz ustanowienie odpowiedniej struktury organizacyjnej do jego realizacji.

- Kontekst ustala się poprzez identyfikację parametrów wpływających na poziom istotności ryzyka. Wyróżnia się parametry:

1) wewnętrzne – środowisko wewnętrzne, w którym organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów (m.in. ład organizacyjny, kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, polityki, cele i strategie, zadania, zasoby i wiedza, mechanizmy kontroli, systemy informatyczne, przepływ informacji, sytuacja finansowa, normy, wytyczne i modele przyjęte przez organizację);

2) zewnętrzne – środowisko zewnętrzne, w którym organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów (m.in. środowisko kulturowe, społeczne, polityczne, prawne, regulacyjne, technologiczne, ekonomiczne, naturalne, a także inne czynniki i trendy mające wpływ na cele organizacji oraz relacje z klientami Urzędu lub m.j.o.).

§ 4

(Identyfikacja i analiza ryzyka)

- Identyfikacja ryzyka następuje poprzez analizę ustalonego kontekstu (otoczenia) wydziału, m.j.o. lub zespołu projektowego, weryfikację tych parametrów, które mogą przyczyniać się do pojawienia się ryzyka w przyszłości, oraz badanie i zbieranie informacji o rozpoznanym ryzyku w: wydziale, m.j.o., realizowanym projekcie, zasobie albo czynności przetwarzania. Ryzyko może być rozpoznane jako zagrożenie lub niewykorzystana szansa.

- Podczas identyfikacji ryzyka należy uwzględnić w szczególności:

- cel główny i cele szczegółowe wynikające z priorytetów strategicznych Miasta;

- cele zadań budżetowych oraz inne cele wydziału lub m.j.o.;

- zidentyfikowane w organizacji podatności oraz stosowane zabezpieczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji w organizacji;

- wszelkie rekomendacje stanowiące wytyczne w zakresie zabezpieczeń prawnych, informatycznych oraz organizacyjnych;

- rejestr incydentów;

- planowane działania w zakresie usprawnień zasobów;

- wyniki audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznych oraz wyniki kontroli zewnętrznych związane w szczególności z osiąganiem celów i realizowaniem zadań budżetowych;

- wyniki przeprowadzonej samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej;

- wyniki wdrożenia reakcji na ryzyko z poprzedniego roku kalendarzowego podjętej lub ustanowionej w celu ograniczenia lub przeciwdziałania jego wystąpieniu.

- Zaleca się korzystać z metod wspomagających identyfikację ryzyka, takich jak burza mózgów, diagram Ishikawy, oraz przeprowadzać identyfikację ryzyka w grupach składających się z przedstawicieli różnych poziomów struktury organizacyjnej.

- W terminach wskazanych w § 7 identyfikuje się ryzyka na rok następny. Polega to na przeglądzie ryzyk wskazanych w oprogramowaniu przeznaczonym do zarządzania ryzykiem, w szczególności na analizie mającej na celu sprawdzenie, czy zidentyfikowane ryzyka przestaną istnieć w roku następnym lub czy mogą wystąpić nowe ryzyka, które zmaterializują się w kolejnym roku.

- Identyfikacja i analiza ryzyka dokonywana jest zgodnie z Instrukcją, o której mowa 
w § 2 ust. 3. Instrukcja podzielona została na rozdziały dotyczące odpowiednio:

- nadawania uprawnień do oprogramowania przeznaczonego do zarządzania ryzykiem 
w Mieście;

- zadań budżetowych procesowych (typu B);

- zadań budżetowych projektowych (typu P);

- zasobów i czynności przetwarzania (typu BI).

§ 5

(Próg akceptowalności ryzyka)

- Przez próg akceptowalności ryzyka należy rozumieć taki poziom jego wartości, jaki organizacja jest gotowa przyjąć i przy którym nie jest wymagane podejmowanie reakcji na ryzyko.

- Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko, którego poziom osiągnął wartość „ryzyko znikome” lub „ryzyko akceptowalne”. Wymaga ono monitorowania, o którym mowa 
w § 8.

- Nieakceptowalne jest ryzyko, którego poziom osiągnął wartość „ryzyko krytyczne”. Wymaga ono podjęcia reakcji na ryzyko, o której mowa w § 6.

§ 6

(Reakcja na ryzyko)

1.	Reakcja na ryzyko podejmowana jest w stosunku do każdego ryzyka o wartości „ryzyko krytyczne”, na podstawie uzyskanych wyników z oprogramowania, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 i 3.

2. 	Przez reakcję na ryzyko należy rozumieć postępowanie z ryzykiem, tj.:

1) 	przeciwdziałanie lub ograniczanie ryzyka – podejmowanie lub ustanawianie działań 
w celu minimalizacji skutków ryzyka;

2) 	przeniesienie ryzyka – przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu, np. w drodze ubezpieczenia lub zlecenia usług;

- tolerowanie ryzyka – występuje w przypadku, gdy koszty przeciwdziałania ryzyku przekraczają jego potencjalne korzyści lub zdolności do skutecznego przeciwdziałania ryzyku są ograniczone;

- zaniechanie działania – występuje w przypadku, gdy koszty reakcji na ryzyko nie uzasadniają jej wdrożenia (a szczególnie gdy przewyższają koszty wykonania zadania); następuje wtedy odstąpienie od realizacji zadania, które jest jednocześnie zadaniem fakultatywnym dla wydziału i m.j.o. (tj. niewynikającym z przepisów prawa lub innych unormowań).

3.	Podejmowane reakcje na ryzyko, o których mowa w ust. 2, powinny być poddane analizie pod względem ich adekwatności i racjonalności.

- W sytuacji, gdy określone reakcje na ryzyko przekraczają zasoby danego wydziału albo m.j.o. (lub ich wdrożenie będzie obejmować więcej niż jeden wydział bądź jedną m.j.o.), należy dokonać analizy m.in. aspektów finansowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących korzyści wynikających z wdrożenia tych działań oraz udokumentować je zgodnie z § 7 ust. 2.

§ 7

(Dokumentowanie w procesie zarządzania ryzykiem)

1. 	Dokumentowanie w procesie zarządzania ryzykiem odbywa się za pomocą oprogramowania przeznaczonego do zarządzania ryzykiem w Mieście i jest prowadzone w następujący sposób:

- sporządza się zestawienie ryzyka do zadań budżetowych procesowych (typu B);

- sporządza się zestawienie ryzyka do zadań budżetowych projektowych (typu P);

- sporządza się zestawienie ryzyka do zasobów (typu BI);

- kierownik m.j.o. w terminie do 30 września każdego roku zatwierdza zestawienie ryzyka typu B oraz typu BI na kolejny rok kalendarzowy;

- kierownik m.j.o., wobec której bezpośredni nadzór sprawują osoby wymienione w zarządzeniu Prezydenta w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika, w terminie do 15 października każdego roku zatwierdza zestawienie ryzyk typu B i BI na kolejny rok kalendarzowy;

- wydział nadzorujący m.j.o. analizuje informacje zawarte w zestawieniu ryzyk, 
o którym mowa w pkt 4, w celu ich wykorzystania przy wykonywaniu czynności związanych z nadzorem oraz opracowywaniu własnego zestawienia ryzyk typu B 
na kolejny rok kalendarzowy;

- dyrektor wydziału, w tym dyrektor wydziału nadzorującego m.j.o, 
w terminie do 15 października każdego roku zatwierdza zestawienie ryzyk typu B na kolejny rok kalendarzowy;

- osoba zarządzająca projektem w terminie do 15 listopada każdego roku zatwierdza zestawienie ryzyk typu P na kolejny rok kalendarzowy;

- przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji do 15 października każdego roku zatwierdza zestawienie ryzyk typu BI dla Urzędu na kolejny rok kalendarzowy.

- W przypadku określenia reakcji na ryzyko, o których mowa w § 6 ust. 4, do zestawienia ryzyk należy dołączyć analizę kosztów i korzyści wynikających z ich wdrożenia.

- Zatwierdzone zestawienia ryzyk, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 i 8, załącza się do protokołu z przeglądu zarządzania lub dokumentuje się zgodnie z Instrukcją kancelaryjną – w przypadku m.j.o., w których nie funkcjonuje wspólny z Urzędem system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

- Zatwierdzone zestawienie ryzyk, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, dokumentowane jest przez Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

§ 8

(Monitorowanie w procesie zarządzania ryzykiem)

- Dyrektor wydziału, kierownik m.j.o. oraz osoba zarządzająca projektem monitorują wszystkie zidentyfikowane ryzyka oraz aktualizują zestawienie ryzyk, w tym w szczególności dokonują identyfikacji nowych ryzyk, zmiany wartości ryzyk lub przeglądu ustalonych reakcji na ryzyko.

- Zestawienie ryzyka typu B oraz typu BI monitoruje się w oprogramowaniu przeznaczonym do zarządzania ryzykiem w Mieście za każdym razem, gdy zachodzi przypuszczenie zaistnienia zmian w zestawieniu lub zidentyfikowania nowego ryzyka, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku, w terminach:

- od 1 do 30 kwietnia;

- od 1 do 31 lipca;

- odpowiednio od 15 września do 15 października (co jest jednoznaczne z identyfikacją ryzyk na kolejny rok);

- od 1 do 31 stycznia.

3.	Wyniki monitorowania ryzyk typu B w wydziale przedstawiane są podczas kwartalnych przeglądów zarządzania i odnotowywane w protokole z tego przeglądu.

4.	Wyniki monitorowania ryzyk typu BI w Urzędzie przedstawiane są podczas spotkań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji.

5.	Wyniki monitorowania ryzyk typu B i BI w m.j.o. przedstawiane są podczas kwartalnych przeglądów zarządzania i odnotowywane w protokole z tego przeglądu.

6. 	Ryzyka typu B i typu BI monitorowane są przez m.j.o., w których nie funkcjonuje wspólny z Urzędem system zarządzania, zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, co najmniej raz do roku w terminie od 1 do 30 kwietnia. Dyrektor wydziału nadzorującego m.j.o. może podjąć decyzję o kwartalnym monitorowaniu ryzyka przez m.j.o. w terminach określonych w ust. 2.

7.	Ryzyko do zadań budżetowych projektowych typu P1, P2 i P3 monitoruje się w okresach kwartalnych, natomiast ryzyko do zadań budżetowych projektowych typu P4, P5 i P6 w okresach półrocznych, określonych w wytycznych do sporządzania informacji o realizacji zadań projektowych w danym roku. Wyniki monitorowania przedstawiane są podczas kwartalnych przeglądów zarządzania i odnotowywane w protokole z tego przeglądu.

8.	Osoba zarządzająca projektem i kierownik m.j.o., w której nie wprowadzono kwartalnych przeglądów zarządzania, powinni ustanowić inną formę prezentacji i przechowywania wyników monitorowania zidentyfikowanych ryzyk oraz aktualizacji zestawienia ryzyk, a także ustalić z wydziałem nadzorującym m.j.o. sposób umożliwiający dokumentowanie informacji o wynikach monitorowania i aktualizacji.

§ 9

(Zgłaszanie ryzyk przez pracowników)

  - Każdy pracownik Urzędu, m.j.o. i zespołu projektowego ma prawo zgłaszać swojemu przełożonemu podczas wykonywania bieżącej pracy informacje dotyczące ryzyk (zagrożeń lub szans), które mogą wpływać na realizację zadania budżetowego.

  - Każdy pracownik Urzędu ma prawo zgłaszać swojemu przełożonemu podczas wykonywania bieżącej pracy informacje dotyczące ryzyk, które mogą mieć wpływ na utratę jednego z atrybutów bezpieczeństwa informacji danego zasobu.

  - Zgłoszenia ryzyk, o których mowa w ust. 2, przekazywane są przez dyrektora wydziału Urzędu do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji.

  - Każdy pracownik m.j.o. ma prawo zgłaszać swojemu przełożonemu podczas wykonywania bieżącej pracy informacje dotyczące ryzyk, które mogą mieć wpływ na utratę jednego z atrybutów bezpieczeństwa informacji danego zasobu.

  - Ryzyka, o których mowa w ust. 1, podlegają analizie pod kątem oddziaływania 
i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, natomiast po weryfikacji przez dyrektora wydziału, kierownika m.j.o. lub osobę zarządzającą projektem rejestruje się je w sposób określony w § 7 i 8.

  - Ryzyka, o których mowa w ust. 2 i 4, podlegają analizie pod kątem oddziaływania  
i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, natomiast po weryfikacji przez Zespół 
ds. Bezpieczeństwa Informacji lub kierownika m.j.o. rejestruje się je w sposób określony w § 7 i 8.

§ 10

(Komunikacja)

- Komunikacja polega na zapewnieniu, przekazywaniu lub uzyskaniu informacji 
w procesie zarządzania ryzykiem; to sposób służący do porozumiewania się podczas całego przebiegu procesu, tj. przede wszystkim informowania o zidentyfikowanym ryzyku, wynikach jego analizy, ustalonych reakcjach na ryzyko.

- Komunikacja zachodzi w szczególności podczas:

1) narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem;

2) spotkań Prezydenta z dyrektorami wydziałów oraz kierownikami m.j.o.;

3) spotkań dyrektorów wydziałów lub kierowników m.j.o. z pracownikami;

4) przeglądów zarządzania;

5) konsultacji wewnętrznych.

- Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania w uzasadnionych przypadkach może zmienić terminy identyfikacji, analizy, monitorowania i dokumentowania ryzyka oraz termin przekazania raportu, o którym mowa w § 13.

- Wydziały pełniące funkcję wydziału nadzorującego m.j.o. mają stały dostęp w trybie przeglądu do ryzyk podległych jednostek w narzędziu informatycznym, z wyłączeniem ryzyk typu BI.

- Biuro Kontroli oraz Audytor Miasta mają pełen dostęp w trybie przeglądu do wszystkich ryzyk zidentyfikowanych przez wydziały oraz m.j.o., z którego mogą korzystać przy prowadzeniu odpowiednio kontroli i audytu wewnętrznego, w którym oceniają funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny mogą być przekazywane do Pełnomocnika Prezydenta ds. systemu zarządzania w celu ich wykorzystania do poprawy funkcjonowania zarządzania ryzykiem oraz usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

- Dostęp do zestawienia ryzyk typu BI Urzędu, z wyjątkiem ust. 5, powinien być każdorazowo uzgadniany z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa.

§ 11

(Ocena skutków dla ochrony danych – raport DPIA)

- Ocena skutków dla ochrony danych stanowi szczegółową weryfikację przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienie ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

- Dyrektor wydziału lub kierownik m.j.o. jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (tj. sporządzenia raportu DPIA) w przypadku:

- wystąpienia co najmniej jednej przesłanki, o której mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO);

- wystąpienia dla danej czynności przetwarzania (typu BI) ryzyka krytycznego naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (art. 35 ust. 1 RODO);

- planowania bądź wykonywania czynności przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (rodzaj operacji podlegających temu wymogowi został określony w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sporządzanym na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 35 ust 4 i 6 RODO).

- Ocena skutków powinna w szczególności obejmować planowane środki, zabezpieczenia i mechanizmy mające minimalizować ryzyko związane z naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczą, zapewniać ochronę danych osobowych oraz wykazać przestrzeganie RODO.

- Ocenę skutków dla ochrony danych należy udokumentować za pomocą oprogramowania przeznaczonego do zarządzania ryzykiem w Mieście, zgodnie z przyjętym wzorem raportu DPIA.

- Sporządzenie raportu DPIA powinno zostać zakończone akceptacją Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Danych Osobowych. Raport DPIA należy przechowywać zgodnie z Instrukcją kancelaryjną funkcjonującą w jednostce.

- Uzyskanie wartości krytycznej dla oceny skutków dla ochrony danych wymaga przekazania dokumentu do konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dział II

Proces zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym

§ 12

(Zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym)

- Ustalenie kontekstu (otoczenia, sytuacji makroekonomicznej Miasta) to w szczególności rozpoznanie i określenie sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania, kierunków jego rozwoju oraz stopnia zaawansowania realizacji celu i priorytetów strategicznych na podstawie analizy wskaźników strategicznych, w tym badań jakości życia i dostępnych badań jakości usług publicznych.

- Identyfikacja i analiza ryzyka typu S następuje poprzez rozpoznanie kontekstu (otoczenia, sytuacji makroekonomicznej) i ustalenie obszarów zagrożeń w Mieście w zakresie celu i priorytetów strategicznych.

- Ustala się obszary zagrożeń poprzez analizę wskaźników strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, a także – w benchmarkingu z 4 największymi miastami w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław) – poprzez analizę wskaźników strategicznych, przy przyjęciu roku 2010 oraz roku 2015 jako lat bazowych.

- Reakcja w obszarze zagrożeń podejmowana jest w stosunku do negatywnej zmiany wskaźnika w ciągu ostatnich 5 lat, która została oznaczona kolorem czerwonym 
w systemie monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ (tj. powyżej progu akceptowalności). Powyższa reakcja ustalana jest poprzez wskazanie najważniejszych kierunków interwencji w ramach strategicznych priorytetów rozwoju Miasta na najbliższe lata. Za przygotowanie propozycji działań rozwojowych odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, który przekazuje je do weryfikacji Komitetowi Sterującemu.

- Proces zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym (typu S) dokumentuje się w następujący sposób:

  - sporządza się zestawienie ryzyk celu i priorytetów strategicznych (typu S), korzystając z przeznaczonego oprogramowania do zarządzania ryzykiem w Mieście;

2)	dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 
15 października każdego roku zatwierdza zestawienie ryzyk typu S na kolejny rok kalendarzowy i wraz z informacją o wykonaniu celu oraz priorytetów strategicznych przekazuje je do wiadomości Komitetowi Sterującemu.

- Monitorowanie obszarów zagrożeń i komunikowanie na poziomie strategicznym określone jest w systemie monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Monitoruje się zgodnie z przyjętą metodyką poprzez system wskaźników ustalonych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ dla celu i priorytetów strategicznych.

Dział III

Zarządzanie ryzykiem na poziomie zarządczym

§ 13

(Raport z analizy procesu zarządzania ryzykiem i rejestr ryzyka Miasta)

- Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania gromadzi informacje, o których mowa w § 7 i 8, za pomocą przeznaczonego oprogramowania do zarządzania ryzykiem 
w Mieście i na ich podstawie prowadzi rejestr ryzyka Miasta na kolejny rok.

- Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Prezydentowi i decernentom analizę procesu zarządzania ryzykiem, która jest częścią sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania.

- Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania na bieżąco udostępnia rejestr ryzyka Miasta Prezydentowi i właściwym decernentom. Udostępnienie może się odbywać w oprogramowaniu do zarządzania ryzykiem lub w innej formie, w ramach której może zostać dokonana analiza i priorytetyzacja ryzyk.

- Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania w ramach procesu okresowej oceny pracowników przygotowuje dla Prezydenta, jego zastępców, Skarbnika i Sekretarza zestawienia ryzyk krytycznych w podziale na podległe im wydziały i m.j.o. Decernenci mogą również w ramach przeprowadzanej oceny pracy dyrektora wydziału lub kierownika m.j.o. priorytetyzować ryzyka.

§ 14

(Schemat przebiegu procesu zarządzania ryzykiem)

1. 	Schemat przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w Mieście określa proces PDS-08.

2.	Właścicielem procesu PDS-08 Zarządzanie ryzykiem, czyli osobą odpowiedzialną za jego działanie, realizację celu i ciągłe doskonalenie, jest Pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania, który co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu i analizy przebiegu procesu w związku z zapewnieniem jego aktualności.