**Załącznik do zarządzenia Nr 942/2022/P**

**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 09.12.2022 r.**

**Harmonogram działań Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia zapisów ustawy o doręczeniach elektronicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Termin | Osoba odpowiedzialna |
| 1 | Przygotowanie i wysłanie do biur i wydziałów UMP pisma  informującego o najważniejszych zapisach ustawy, pracach zespołu wraz z prośbą o analizę ich procedur w kontekście ilości korespondencji wyłączonej ze stosowania ustawy | grudzień 2022 r. | Agnieszka Pająkowska |
| 2 | Opracowanie modelu obiegu dokumentów i roli kancelarii po wdrożeniu systemu e-doręczeń, oszacowanie kosztów wdrożenia | maj 2023 r. | Agnieszka Pająkowska, Magdalena Mydlarz |
| 3 | Testowanie i wdrożenie integracji systemów informatycznych UMP z e-doręczeniami | wrzesień 2023 r. | Konrad Mielnikow |
| 4 | Przekazywanie miejskim jednostkom organizacyjnym ustaleń z pracy zespołu | na bieżąco | Zbigniew Talarczyk |
| 5 | Końcowe ustalenia i rekomendacje zespołu | październik 2023 r. | Zbigniew Talarczyk |
| 6 | Akces UMP do e-doręczeń | najpóźniej od 1 stycznia 2024 r. | – |