## Arkusz1
Załącznik do zarządzenia Nr 539/2024/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 17.05.2024 r.
Harmonogram uruchomienia usługi e-doręczeń
Lp. | Nazwa zadania/podzadania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Status realizacji | Komentarz
1 | Wprowadzenie zmian dot. e-doręczeń w zarządzeniu PMP w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obsługi dokumentacji w UMP | do 9 IX 2024 | Or/Our
2 | Przygotowanie i zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. na usługę PURDE | do 13 IX 2024 | Our
3 | Ponowne przeprowadzenie testów funkcjonalnych przez Zespół | do 9 IX 2024 | In/OUr/Or
3.1 | Wyszukiwanie danych adresowych podmiotów w BAE | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.2 | Wymiana korespondencji UMP <-> osoba fizyczna | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.3 | Wymiana korespondencji UMP <-> osoba prawna | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.4 | Wymiana korespondencji UMP <-> MJO | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.5 | Synchronizowanie stanu wiadomości Mdok <-> e-doręczenia | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.6 | Pobieranie potwierdzenia przekazania wiadomości do systemu e-doręczeń | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.7 | Przyjmowanie potwierdzeń doręczenia | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.8 | Weryfikacja podpisów | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.9 | Raporty dla kancelarii | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.10 | Przesyłki wielodokumentowe | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.11 | Wysyłka korespondencji do wielu adresatów w różnych kombinacjach (BAE, ePUAP, mail, tradycyjnie) | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.12 | Przekazywanie dalej korespondencji, gdzie jednym z adresów jest adres BAE (wejście lub wyjście) | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.13 | Wysyłka dużych plików | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
3.14 | Integracja z KSAT, współpraca z MOPIN | do 9 IX 2024 | In, OUr, Or
4 | Weryfikacja materiałów szkoleniowych | do 9 IX 2024 | Or – w zakresie schematu wymiany korespondencji, In – w zakresie Instrukcji e-doręczeń w systemie Mdok
5 | Wysłanie informacji do biur i wydziałów UMP/portalu WIP o uruchomieniu testowania dla wszystkich pracowników, o materiałach szkoleniowych w chmurze, spotkaniu szkoleniowym, adresie ADE UMP, terminie uruchomienia produkcyjnego itp. | 10 IX 2024 | OUur
6 | Ponowne umożliwienie testów wszystkim pracownikom UMP | 10-27 IX 2024 | In, OUr, Or
7 | Ponowne szkolenia dla użytkowników | 16-20 IX 2024 | In/OUr/Or |  | online – analogicznie do spotkania 13 XII 2023
8 | Uruchomienie produkcyjne w UMP | 1 X 2024
9 | Uruchomienie produkcyjne w MJO (Mdok) | wg wyznaczonej daty obowiązywania zapisów ustawy