Załącznik do zarządzenia Nr 611/2024/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 17.06.2024 r.

Harmonogram czynności związanych z utworzeniem Zespołu Burs Szkolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Krakowskiej 17

| Lp. | Termin najpóźniej do | Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru | Bezpośredni wykonawca | Zadanie do realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania formalnoprawne |  |  |  |  |  |
| 1. | 31.07.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Powiadomienie na piśmie pracowników Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3, że stają się z dniem 1.09.2024 r. pracownikami Zespołu Burs Szkolnych bez zmian warunków pracy i płacy. | Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Zespołu Burs Szkolnych w Poznaniu |
| 2. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie świadectw pracy pracownikom Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3, którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. | Data na świadectwach pracy – 31.08.2024 r. Wydanie świadectwa pracy – najwcześniej 2.09.2024 r. |
| 3. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wręczenie nauczycielom, z którymi będzie rozwiązany stosunek pracy, ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu lub oceny pracy (Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3). | Data na pismach – 31.08.2024 r. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela |
| 4. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik ds. płac CUWJO | 1. Przygotowanie i wręczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu Rp-7 dla pracowników Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy. 2. Wystawienie PIT-11 do urzędu skarbowego dla pracowników, którzy nie otrzymali zatrudnienia w Zespole Burs Szkolnych. | Rp-7 na wniosek pracownika. |
| 5. | 2.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego dla Zespołu Burs Szkolnych. |  |
| 6. | 6.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wystąpienie o zniesienie uprawnień dostępu wszystkim pracownikom Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3, m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN. | SIO – do 31.08.2024 r. PROGMAN – do 31.08.2024 r. |
| 7. | 6.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, kierownik ds. płac CUWJO, kierownik ds. księgowości CUWJO | Wystąpienie o nadanie uprawnień dostępu pracownikom Zespołu Burs Szkolnych, m.in. do PABS, SIO, Nabór, PROGMAN. | PABS – do 1.09.2024 r. SIO – do 5.09.2024 r. |
| 8. | 16.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO, pracownik CUWJO | 1. Uporządkowanie i przekazanie protokolarnie dokumentacji Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania, finansowej) do nowo utworzonego Zespołu Burs Szkolnych. 2. Przygotowanie przez dyrektora Zespołu Burs Szkolnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla nowej jednostki (instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji składnicy akt) oraz zatwierdzenie ich w Archiwum Państwowym w Poznaniu. | Na zasadach ustalonych przez Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania. |
| Działania finansowe |  |  |  |  |  |
| 1. | 29.07.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Wydanie zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Bursy Szkolnej nr 1 i Bursy Szkolnej nr 3. | W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 4 osoby. |
| 2. | 29.07.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO | Przesłanie informacji do gestorów mediów o przewidywanej z dniem 1.09.2024 r. zmianie nazwy użytkownika (Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3). |  |
| 3. | 12.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO, pracownik CUWJO | Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 1.01.2024 r. do 31.08.2024 r. przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Bursę Szkolną nr 3. |  |
| 4. | 12.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO | 1. Sporządzenie projektu planu Zespołu Burs Szkolnych za okres od 1.09.2024 r. do 31.12.2024 r. w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych. 2. Sporządzenie projektu planu Wydzielonego Rachunku Dochodów dla rozdziału 85410. |  |
| 5. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO | Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Bursę Szkolną nr 3. | Egzekucja należności z tytułu wynajmu, zakwaterowania, żywienia i innych. |
| 6. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, pracownik CUWJO | 1. Uregulowanie za sierpień zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego oraz rozliczeń podatku VAT przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Bursę Szkolną nr 3. 2. Uzgodnienie sald na koncie 800 w zakresie księgowań nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym oraz na koncie 225 „Rozrachunki wewnętrzne z tytułu podatku VAT”. 3. Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3 dołączają do deklaracji VAT IPR_VAT za miesiąc sierpień 2024 r.: – wyliczenie na podstawie danych za rok 2023 prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, – wyliczenie na podstawie danych za rok 2024 wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ww. ustawy, – wyliczenia korekty rocznej podatku VAT za 2024 r. | 1. Uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego informacji o niezaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz składek z tytułu podatku od osób fizycznych. 2. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu kartoteki konta 800 i kartoteki konta 225 ukazującej saldo na dzień 31.08.2024 r. 3. Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu dokumentów podpisanych przez dyrektora i pracownika CUWJO. |
| 7. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO | 1. Zamknięcie rachunków bankowych przez Bursę Szkolną nr 3: – rachunku podstawowego, – wydzielonego rachunku dochodów, – pozostałych rachunków bankowych – np. rachunku depozytowego. 2. Zmiana nazwy dysponenta rachunków bankowych Bursy Szkolnej nr 1 na Zespół Burs Szkolnych z dniem 1.09.2024 r. | Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 wg stanu na dzień 31.08.2024 r.: – z rachunku podstawowego Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 na rachunek Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, – z wydzielonego rachunku dochodów na rachunek podstawowy (Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3) i następnie jako dochody jednostki (Rb-27S) na rachunek dochodów Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, – z rachunku funduszu socjalnego Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 na rachunek funduszu socjalnego Zespołu Burs Szkolnych. |
| 8. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/ aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem (Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3). | Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące – rozwiązanie najpóźniej do 31.08.2024 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały Rady Miasta Poznania. |
| 9. | Od 31.08.2024 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Specjalista ds. CUWJO | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 jako płatnika składek. | Druk ZUS – ZWPA |
| 10. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor CUWJO, pracownik CUWJO, Komisja Inwentaryzacyjna | 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2024 r. 2. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2024 r. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2024 r. 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. 5. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3). | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami). |
| 11. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Specjalista ds. CUWJO | Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2024 r. i przekazanie do gestorów sieci w celu ostatecznego rozliczenia (Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3). |  |
| 12. | 31.08.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | 1. Złożenie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pisma z prośbą o wyrażenie zgody na wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Burs Szkolnych (Bursa Szkolna nr 1). 2. Złożenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Burs Szkolnych (Bursa Szkolna nr 1). |  |
| 13. | Od 1.09.2024 r. – 7 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Specjalista ds. CUWJO | Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza zgłoszenia płatnika składek – Zespół Burs Szkolnych. | Druk ZPA |
| 14. | Od 1.09.2024 r. – 15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO, specjalista ds. CUWJO | Zespół Burs Szkolnych w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów przesyła: – wyliczenie na podstawie danych za rok 2023 szacunkowego prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, – wyliczenie na podstawie danych za rok 2023 szacunkowego wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ww. ustawy. Aby wyliczyć ww. wskaźniki, należy uwzględnić faktyczne dane Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3. | Przesłanie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania skanu dokumentów podpisanych przez dyrektora i pracownika CUWJO. |
| 15. | Od 1.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/ aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem – Zespół Burs Szkolnych. | Druk NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne – utworzenie Zespołu Burs Szkolnych najpóźniej do 18.09.2024 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały o utworzeniu Zespołu Burs Szkolnych. |
| 16. | Od 1.09.2024 r. – 15 dni | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO | Otwarcie ksiąg rachunkowych Zespołu Burs Szkolnych. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami). |
| 17. | 9.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO | Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S za okres 1.01.2024 r. – 31.08.2024 r. wraz z załącznikami przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Bursę Szkolną nr 3. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454). |
| 18. | 9.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO, pracownik ds. CUWJO | 1. Sporządzenie informacji o wykonaniu: – funduszu płac na dzień 31.08.2024 r., – etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2024 r. 2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń – sierpień 2024 r. 3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emerytury w trybie art. 88 Karty Nauczyciela. | Pkt 1 – Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3 Pkt 2 – Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela Pkt 3 – Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3 |
| 19. | 20.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO | Sporządzenie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, Rb-N, Rb-Z, RbZ-PPP, Rb-ZN, sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych oraz formularzy AZ/PZ – KRH za okres 1.01.2024 r. – 31.08.2024 r. przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Bursę Szkolną nr 3. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454) |
| 20. | 20.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO | Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), informacji dodatkowej oraz bilansu skonsolidowanego przez Bursę Szkolną nr 1 oraz Bursę Szkolną nr 3. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami). Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do Zespołu Burs Szkolnych. |
| 21. | 16.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Pracownik CUWJO, pracownik ds. CUWJO, | Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2024 r., zawierającego m.in.: – ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, – wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania), – wykaz spraw sądowych w toku, i przekazanie majątku ruchomego oraz środków trwałych Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 do Zespołu Burs Szkolnych. | Wierzytelności przejmuje do realizacji Zespół Burs Szkolnych. |
| 22. | 20.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, specjalista ds. CUWJO | Zamknięcie ksiąg rachunkowych Bursy Szkolnej nr 1 oraz Bursy Szkolnej nr 3 na dzień 31.08.2024 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) |
| 23. | 27.09.2024 r. | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Dyrektor jednostki organizacyjnej, dyrektor CUWJO | Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z utworzeniem Zespołu Burs Szkolnych – Bursa Szkolna nr 1 oraz Bursa Szkolna nr 3. | Sprawozdania wraz z załącznikami dyrektor jednostki oświatowej oraz dyrektor CUWJO przekazują do Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. |